## Приложение № 1
Приложение 1 к постановлению Администрации МО Красноуфимский округ от 06.03.2017 г. № ___
ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2018-2020 на территории МО Красноуфимский округ
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | Ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | Всего: | В том числе |  | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[9 empty] | Нежилых помещений | Жилых помещений
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
2018 г.
1 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, п. Сарана, ул. Патрина, д. 4 | 1963 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 543.8 | 543.8 | 67.6 | 476.2 |  | 18 | 1608207.05 | 2957.35 | 9313.38 | 2018
2 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, д. Красная Поляна, ул. Трактовая, д. 1 | 1964 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 2 | 646.9 | 646.9 | 25.2 | 621.7 |  | 27 | 2133818.56 | 3298.53 | 9313.38 | 2018
3 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, с. Крылово, ул. Ленина, д. 72 | 1960 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 396 | 396 | 96 | 300 |  | 33 | 2919012.85 | 7371.2446 | 9313.38 | 2018
4 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, с. Крылово, ул. Ленина, д. 97 | 1964 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 1 | 400.7 | 400.7 | 63.1 | 337.6 |  | 24 | 1273178.84 | 3177.3867 | 9313.38 | 2018
5 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, с. Средний Бугалыш, ул. Совхозная, д. 1 | 1964 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 3 | 569.2 | 569.2 | 57.1 | 512.1 |  | 11 | 1723324.02 | 3027.6248 | 9313.38 | 2018
Итого за 2018 |  | - | - | - | - | - | 2556.6 | 2556.6 | 309 | 2247.6 | 0 | 113 | 9657541.32 | 3777.4941 | - | -
2019 г.
6 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, п. Сарана, ул. Трифанова, д. 8 | 1965 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 734.7 | 734.7 | 52 | 682.7 |  | 30 | 2521660.39 | 3432.23 | 9313.38 | 2019
7 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, с. Сарсы-Вторые, ул. Ленина, д. 77 | 1966 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 2 | 402.2 | 402.2 | 37.1 | 365.1 |  | 18 | 1380444.36 | 3432.23 | 9313.38 | 2019
8 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, с. Юва, ул. Октябрьская, д. 6 | 1966 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 2 | 378.7 | 378.7 | 39.4 | 339.3 |  | 12 | 1175197.07 | 3103.24 | 9313.38 | 2019
9 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, р.п. Натальинск, ул. Ленина, д. 52 | 1970 |  | Бревно (брус) | 1 | 1 | 217.3 | 217.3 | 29.5 | 187.8 |  | 17 | 745825.3 | 3432.24 | 12829.13 | 2019
Итого за 2019 |  | - | - | - | - | - | 1732.9 | 1732.9 | 158 | 1574.9 | 0 | 77 | 5823127.12 | 3360.3365 | - | -
2020 г.
10 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, р.п. Натальинск, ул. Парковая, д. 11 | 1965 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 528.5 | 528.5 | 61.5 | 467 |  | 28 | 1600793.42 | 3028.94 | 9313.38 | 2020
11 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, с. Криулино, ул. Совхозная, д. 12 | 1966 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 863.3 | 863.3 | 79 | 784.3 |  | 46 | 2714894.84 | 3144.79 | 9313.38 | 2020
12 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, с. Сарсы-Вторые, ул. Ленина, д. 79 | 1966 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 2 | 420.3 | 420.3 | 37.7 | 382.6 |  | 24 | 1442567.7 | 3432.23 | 9313.38 | 2020
13 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, с. Крылово, ул. Гагарина, д. 13 | 1967 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 3 | 530.8 | 530.8 | 52 | 478.8 |  | 27 | 1821828.97 | 3432.23 | 9313.38 | 2020
Итого за 2020 |  | - | - | - | - | - | 2342.9 | 2342.9 | 230.2 | 2112.7 | 0 | 125 | 7580084.93 | 3235.3429 | - | -
Итого по муниципальному образованию Красноуфимский округ |  | - | - | - | - | - | 6632.4 | 6632.4 | 697.2 | 5935.2 | 0 | 315 | 23060753.37 | 3476.9847 | - | -

## Приложение № 2
Приложение 2 к постановлению Администрации МО Красноуфимский округ от 06.03.2017 г. № 172
ПЕРЕЧЕНЬ видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и их стоимости в рамках Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2018-2020 годы на территории МО Красноуфимский округ
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая стоимость капитального ремонта | Виды ремонта, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона | [10 empty] | Виды ремонта, предусмотренные ч. 2 ст. 17 Закона
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | Усиление межэтажных и чердачных перекрытий многоквартирного дома | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | Экспертиза проектной документации на проведение капитального ремонта | Строительный контроль
|  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Итого по муниципальному образованию Красноуфимский округ |  | 23060729.37 | 8041460.59 | 0 | 0 | 0 | 8340094.24 | 0 | 1646384.15 | 0 | 4580618.98 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 452171.41
Итого за 2018 год |  | 9657533.32 | 2795349.25 | 0 | 0 | 0 | 4083886.71 | 0 | 649177.82 | 0 | 1939756.06 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 189363.48
1 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, п. Сарана, ул. Патрина, д. 4 | 1608205.05 | 629463.5 | 0 | 0 | 0 | 510688.23 | 0 | 119651.48 | 0 | 316868.39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31533.45
2 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, д. Красная Поляна, ул. Трактовая, д. 1 | 2133816.56 | 835191.8 | 0 | 0 | 0 | 677597.05 | 0 | 158757.31 | 0 | 420430.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41839.56
3 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, с. Крылово, ул. Ленина, д. 72 | 2919012.85 | 217987.3 | 0 | 0 | 0 | 1911630.68 | 0 | 140230.02 | 0 | 591929.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57235.55
4 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, с. Крылово, ул. Ленина, д. 97 | 1273176.84 | 438185.5 | 0 | 0 | 0 | 436726.94 | 0 | 102322.75 | 0 | 270977.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24964.27
5 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, с. Средний Бугалыш, ул. Совхозная, д. 1 | 1723322.02 | 674521.15 | 0 | 0 | 0 | 547243.81 | 0 | 128216.26 | 0 | 339550.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33790.65
Итого за 2019 год |  | 5823119.12 | 2279212.45 | 0 | 0 | 0 | 1849141.3 | 0 | 433243.77 | 0 | 1147342.71 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 114178.89
6 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, п. Сарана, ул. Трифанова, д. 8 | 2521658.39 | 986996 | 0 | 0 | 0 | 800756.88 | 0 | 187612.99 | 0 | 496848.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49444.3
7 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, с. Сарсы-Вторые, ул. Ленина, д. 77 | 1380442.36 | 540315.48 | 0 | 0 | 0 | 438361.8 | 0 | 102705.79 | 0 | 271991.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27067.52
8 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, с. Юва, ул. Октябрьская, д. 6 | 1175195.07 | 459980.15 | 0 | 0 | 0 | 373185.18 | 0 | 87435.26 | 0 | 231551.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23043.06
9 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, р.п. Натальинск, ул. Ленина, д. 52 | 745823.3 | 291920.82 | 0 | 0 | 0 | 236837.44 | 0 | 55489.73 | 0 | 146951.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14624.01
Итого за 2020 год |  | 7580076.93 | 2966898.89 | 0 | 0 | 0 | 2407066.23 | 0 | 563962.56 | 0 | 1493520.21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 148629.04
10 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, р.п. Натальинск, ул. Парковая, д. 11 | 1600791.42 | 626561.75 | 0 | 0 | 0 | 508334.02 | 0 | 119099.9 | 0 | 315407.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31388.09
11 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, с. Криулино, ул. Совхозная, д. 12 | 2714892.84 | 1062629.4 | 0 | 0 | 0 | 862118.81 | 0 | 201989.76 | 0 | 534921.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53233.21
12 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, с. Сарсы-Вторые, ул. Ленина, д. 79 | 1442565.7 | 564631.02 | 0 | 0 | 0 | 458089.17 | 0 | 107327.81 | 0 | 284232.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28285.62
13 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, с. Крылово, ул. Гагарина, д. 13 | 1821826.97 | 713076.72 | 0 | 0 | 0 | 578524.23 | 0 | 135545.09 | 0 | 358958.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35722.12