## Лист1
Приложение №3
к муниципальной программе
МО Красноуфимский округ
№ от .06.2016 г.
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
программы "Обеспечение безопасности на территории МО Красноуфимский округ до 2020 года"
№ | Наименование объекта капитального строительства/ Источники расходов на финансирование объекта капитального строительства | Адрес объекта капитального строительства | Сметная стоимость объекта, тыс.рублей |  | Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы ПСД |  | Объем финансирования тыс.руб.
|  |  | в текущих ценах | в ценах соотвествующих лет реализации проекта | начало | ввод (завершение) | всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
12 | Объект 1. Капитальный ремонт Больше-Тавринской ГТС | с. Большая Тавра | 43754.007 |  | 2015 | 2017 | х | bar: 2014 г. to 2020 г.
13 | Всего по объекту1, в том числе: | [5 empty] | 43754.007 | 0 | 294 | 686 | 42774.007 | 0 | 0 | 0
14 | областной бюджет | [5 empty] | 38496.6063 | 0 | 0 | 0 | 38496.6063 | 0 | 0 | 0
15 | местный бюджет | [5 empty] | 5257.4007 | 0 | 294 | 686 | 4277.4007 | 0 | 0 | 0
16 | Мероприятие 1. Проектно-сметные работы, всего, в том в числе: |  |  |  | 2015 | 2016 | 980 | 0 | 294 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | местный бюджет | [5 empty] | 980 | 0 | 294 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Мероприятие 2. Экспертиза проектно-сметной документации, всего в том числе: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Мероприятие 3. Проведение капитального ремонта, всего в том числе: |  |  |  | 2017 | 2017 | 42774.007 | 0 | 0 | 0 | 42774.007 | 0 | 0 | 0
23 | областной бюджет | [5 empty] | 38496.6063 | 0 | 0 | 0 | 38496.6063 | 0 | 0 | 0
24 | местный бюджет | [5 empty] | 4277.4007 | 0 | 0 | 0 | 4277.4007 | 0 | 0 | 0
25 | Объект 2. Капитальный ремонт Чувашковской ГТС | д.Чувашково | 26343.683 |  | 2015 | 2017 | х | bar: 2014 г. to 2020 г.
26 | Всего по объекту 2, в том числе: | [5 empty] | 26343.683 | 0 | 446.2 | 1041.25 | 24856.233 | 0 | 0 | 0
27 | областной бюджет
28 | местный бюджет
29 | Мероприятие 1. Проектно-сметные работы, всего, в том в числе: |  |  |  | 2015 | 2016 | 1487.45 | 0 | 446.2 | 1041.25 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | местный бюджет | [5 empty] | 1487.45 | 0 | 446.2 | 1041.25 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Мероприятие 2. Экспертиза проектно-сметной документации, всего в том числе: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Мероприятие 3. Проведение капитального ремонта, всего в том числе: |  |  |  | 2017 | 2017 | 24856.233 | 0 | 0 | 0 | 24856.233 | 0 | 0 | 0
36 | областной бюджет | [5 empty] | 21924.4097 | 0 | 0 | 0 | 21924.4097 | 0 | 0 | 0
37 | местный бюджет | [5 empty] | 2931.8233 | 0 | 0 | 0 | 2931.8233 | 0 | 0 | 0
38 | Объект 3. Капитальный ремонт Александровской ГТС | с. Александровское | 36581.141 |  | 2015 | 2017 | х | bar: 2014 г. to 2020 г.
39 | Всего по объекту 3, в том числе: | [5 empty] | 36581.141 | 0 | 238.5 | 556.5 | 35786.141 | 0 | 0 | 0
40 | областной бюджет | [5 empty] | 32207.5269 | 0 | 0 | 0 | 32207.5269 | 0 | 0 | 0
41 | местный бюджет | [5 empty] | 4373.6141 | 0 | 238.5 | 556.5 | 3578.6141 | 0 | 0 | 0
42 | Мероприятие 1. Проектно-сметные работы, всего, в том в числе: |  |  |  | 2015 | 2016 | 795 | 0 | 238.5 | 556.5 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | местный бюджет | [5 empty] | 795 | 0 | 238.5 | 556.5 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Мероприятие 2. Экспертиза проектно-сметной документации, всего в том числе: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Мероприятие 3. Проведение капитального ремонта, всего в том числе: |  |  |  | 2017 | 2017 | 35786.141 | 0 | 0 | 0 | 35786.141 | 0 | 0 | 0
49 | областной бюджет | [5 empty] | 32207.5269 | 0 | 0 | 0 | 32207.5269 | 0 | 0 | 0
50 | местный бюджет | [5 empty] | 3578.6141 | 0 | 0 | 0 | 3578.6141 | 0 | 0 | 0