АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  12.07.2016 г.  № 592

г. Красноуфимск

О Комплексном  плане  совместных  мероприятий  Администрации  МО  Красноуфимский округ и Красноуфимской  районной территориальной избирательной комиссии  в  период  подготовки  и  проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года

В  целях  обеспечения  реализации  избирательных  прав   граждан  Российской  Федерации в  период  подготовки  и  проведения дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ,  депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, руководствуясь  статьей  20  Федерального  закона  «Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации», статьей 37 Избирательного кодекса Свердловской области, постановлением Правительства Свердловской области от 26.06.2016г № 464-ПП «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации и проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и выборов в органы местного самоуправления 18 сентября 2016 года», статьями 28, 31 Устава МО Красноуфимский округ, учитывая предложения Красноуфимской районной территориальной избирательной комиссии

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Утвердить  Комплексный  план  совместных  мероприятий  Администрации  МО  Красноуфимский округ и Красноуфимской  районной территориальной избирательной комиссии  в  период  подготовки  и  проведения  выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года (приложение № 1).

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Вперед», разместить на официальных сайтах МО Красноуфимский округ, Красноуфимской районной территориальной избирательной комиссии.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

МО Красноуфимский округ					                                       В.Е.Колосов

Приложение № 1

к постановлению Администрации МО Красноуфимский округ

от  12 июля 2016 года № 592

Комплексный  план совместных  мероприятий

Администрации  МО Красноуфимский округ и Красноуфимской районной территориальной избирательной комиссии  в  период  подготовки  и  проведения  выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва,

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области

18 сентября 2016 года

| № п\п | Мероприятия | Срок | Исполни тель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Вопросы для обсуждения на аппаратных совещаниях |
| 1.1. | О назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. Основные события календаря по подготовке и проведению выборов. О задачах ОМС по выполнению требований ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и Избирательного кодекса Свердловской области в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области | Июнь | ТИК, ОМС |
| 1.2. | О комплексном плане совместных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области Об организации информационно- разъяснительной работы в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области О ходе избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области | Июль | ТИК, ОМС |
| 1.3 | О ходе избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области О работе ТИК, УИК по выдаче открепительных удостоверений на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области О готовности избирательных участков к проведению голосования, в том числе досрочного голосования | Август | ТИК, ОМС |
| 1.4 | О работе служб обеспечения жизнедеятельности населения (энергоснабжения, ЖКХ, транспорта, связи) в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области Об организации торгового, культурного, медицинского обслуживания населения в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области Об итогах голосования и результатах выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области | Сентябрь | ТИК, ОМС |
| 1.5. | О ходе выполнения Комплексного плана совместных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области | Ежемесячно | ТИК, ОМС |
| Организационные мероприятия |
| 2.1. | Разработка совместной Программы информационно-разъяснительной деятельности на период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области | Июнь | ТИК, ОМС |
| 2.2. | Организация «горячей линии» по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области | Июнь | ТИК, Администрация МО Красноуфимский округ |
| 2.3. | Обучение членов УИК по соответствующей программе учебного курса. | Июль-сентябрь | ТИК |
| 2.4. | Проведение встреч с представителями образовательных организаций, учреждений культуры, общественных организаций, районного Совета ветеранов войны и труда в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области | Июль-сентябрь | ТИК |
| 2.5. | Анализ социально-политической ситуации на территории МО Красноуфимский округ и прогноза участия граждан в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области | Июль-август | ТИК, Администрация МО Красноуфимский округ |
| 2.6. | Подготовка и направление главе администрации МО Красноуфимский округ предложений по выделению специальных мест для размещения информационных материалов избирательных комиссий и агитационных материалов кандидатов | Июль | ТИК |
| 2.7. | Разработка рекомендаций собственникам помещений по предоставлению специальных мест для размещения агитационных материалов кандидатов, избирательных объединений | Июль | ТИК, Администрация МО Красноуфимский округ |
| 2.8. | Подготовка и направление главе администрации МО предложений по определению Перечня помещений для проведения встреч представителей избирательных объединений и кандидатов с избирателями, согласование времени выделения этих помещений их собственниками | Июль | ТИК |
| 2.9 | Проведение совещания с работниками правоохранительных органов, суда и прокуратуры «О мерах по обеспечению законности и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области | Август | ТИК, Администрация МО Красноуфимский округ |
| 2.10 | Организация учебы работников правоохранительных органов по вопросам контроля за соблюдением порядка агитации в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области | Июль- сентябрь | ТИК |
| 2.11 | Подготовка распоряжения главы администрации МО «Об оказании содействия территориальной избирательной комиссии в организации работы накануне и в день голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» | Июль | Администрация МО Красноуфимский округ |
| 2.12 | Приемка помещений для голосования совместно с представителями ОМС, МЧС, ОВД | Август-сентябрь | ТИК, Администрация МО Красноуфимский округ |
| 2.13 | Организация информирования населения о ходе подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области в соответствии с Программой Информационно-разъяснительной деятельности (ИРД) | В течение всего периода | ТИК, ОМС |
| 2.14 | Реализация мероприятий Программы правового просвещения избирателей и организаторов выборов Красноуфимской районной ТИК на 2016 год | В течение всего периода | ТИК |
| 3.Мероприятия по материально-техническому обеспечению избирательного процесса |
| 3.1. | Выделение транспорта ТИК и УИК для участия в семинарах, доставки технологического оборудования и избирательной документации, приемки избирательных участков и т.д. | В течение всего периода | ТИК, Администрация МО Красноуфимский округ |
| 3.2. | Обследование помещений для работы участковых избирательных комиссий и помещений для голосования на соответствие требованиям нормативов по площади, пожарной безопасности, охране помещений, тепловому режиму | Август | Отдел по делам ГО и ЧС, пожарной безопасно сти |
| 3.3. | Подготовка помещений для работы ТИК, УИК и помещений для голосования (обеспечение оргтехникой, технологическим оборудованием, средствами связи, пожаротушения, подготовка планов эвакуации, оборудование аварийных выходов и т.д.) | Июль -сентябрь | ТИК, начальники территориальных отделов |
| 3.4. | Приобретение расходных материалов для обеспечения деятельности ТИК, УИК в соответствии с утвержденными сметами | В течение всего периода | ТИК |
| 3.5. | Оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | Июль | Начальники территориальных отделов |
| 3.6 | Демонтаж оборудования избирательных участков и передача на хранение в ТО | Сентябрь | УИК, начальники территориальных отделов |