ГЛАВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  29.03.2013 г    № 23

г. Красноуфимск.

О подготовке и проведении юбилейного праздника «День Красноуфимского района»

В целях сохранения и укрепления исторических, культурных традиций Красноуфимского района, создания условий для развития народных ремесел, творчества и реализации общественно-значимых проектов, воспитания уважения к человеку труда и любви к родному краю и в связи с 90- летним юбилеем, руководствуясь ст. 26 Устава Муниципального Образования Красноуфимский округ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести юбилейный праздник «День Красноуфимского района» в с.Крылово Красноуфимского района 15 июня 2013 года.

2.  Утвердить:

2.1. Состав организационного комитета (приложение № 1).

2.2. План мероприятий  по подготовке и проведению праздника «День Красноуфимского района» (приложение № 2).

3.  Рекомендовать:

3.1. Руководителям управлений, предприятий, организаций, учреждений, индивидуальным предпринимателям  подготовить предложения о поощрении представителей трудовых коллективов за высокие производственные показатели в 2012-2013  годах.

3.2. Красноуфимскому Райпотребсоюзу (А.И. Борисовских), предприятиям торговли, индивидуальным предпринимателям принять активное участие в организации праздничной ярмарки по продаже товаров народного потребления, продуктов питания в соответствии с перечнем, утвержденным центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3.3. ММО МВД РФ  «Красноуфимский» (Н.С.Колчанов) обеспечить  охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения согласно схеме размещения (приложение № 3).

3.4. Красноуфимскому отделу Управления Роспотребнадзора по Свердловской области  (С.А.Токарев) обеспечить контроль над соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

4.    Опубликовать настоящее постановление в  Красноуфимской  газете «Вперёд» и разместить на сайте МО Красноуфимский округ.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

Муниципального образования

Красноуфимский округ						                         О.В.Ряписов

Приложение № 1

к постановлению

главы МО Красноуфимский округ

О подготовке и проведении юбилейного

праздника «День Красноуфимского района»

от  29.03.2013  г.  № 23

Состав организационного комитета

| Ряписов О.В. Колосов В.Е. |  | глава Муниципального образования Красноуфимский округ, председатель организационного комитета и.о. главы администрации Муниципального образования Красноуфимский округ, заместитель председателя организационного комитета |
| --- | --- | --- |
| Матвеева Л.В. |  | начальник организационно - методического отдела, секретарь организационного комитета |
| Члены организационного комитета: |
| Петухов Д.А. Родионов Р.В. Валиев Х.Х. Колчанов Н.С. Токарев С.А. Алёшина Н.В. |  | заместитель главы администрации Муниципального образования Красноуфимский округ по ЖКХ и строительству заместитель главы администрации Муниципального образования Красноуфимский округ по социальной политике начальник Крыловского территориального отдела начальник ММО МВД РФ «Красноуфимский» (по согласованию) главный государственный санитарный врач (по согласованию) главный редактор газеты "Вперед" (по согласованию) |
| Мерзляков А.В. |  | директор МУП "Энергосервис" |
| Пудова С.А. |  | начальник отдела управления образованием Муниципального образования Красноуфимский округ |
| Башкирцева М.А. |  | начальник отдела культуры и туризма администрации Муниципального образования Красноуфимский округ |
| Захарченко В.И. |  | директор МКУК «ЦКНТ и БО» |
| Оболенский Ю.В. Халилова Н.В. |  | ведущий специалист по мобилизационной работе и секретному делопроизводству заведующая архивным отделом |
| Артемов А.Ю. |  | председатель комитета по физкультуре и спорту |
| Голубцова Ю.А. |  | председатель комитета по делам молодежи |
| Голубцов А.В. Русинов А.А. Аршалуйсян С.Г. |  | начальник отдела ГО, ЧС, мобилизационной работе и экологии начальник ОАО «Свердловэнерго» (по согласованию) ведущий специалист по ЕДДС отдела ЖКХ администрации Муниципального образования Красноуфимский округ |
| Хлобыстов А.С. |  | начальник отдела архитектуры и градостроительства |
| Кузнецова Н.Н. Пастухова Г.А. |  | председатель комитета экономики администрации Муниципального образования Красноуфимский округ зам. главы администрации по экономическим вопросам администрации Муниципального образования Красноуфимский округ |
| Марюхина С.М. |  | начальник финансового отдела администрации Муниципального образования Красноуфимский округ |
| Курбатов П.В. |  | начальник управления агропромышленного комплекса и продовольствия (по согласованию) |
| Кузнецова С.А. |  | начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия» |
| Серебренников Ю.А. |  | депутат Думы Муниципального образования Красноуфимский округ (по согласованию) |
| Стамикова Г.П. |  | председатель райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса (по согласованию) |
| Трофимова Г.Н. |  | ведущий специалист по потребительскому рынку комитета по экономике |
| Федоткин Д.А. |  | и.о. начальника отдела ЖКХ |
| Казакова А.П. |  | председатель Совета ветеранов (по согласованию) |

Приложение № 2

к постановлению

главы МО Красноуфимский округ

О подготовке и проведении юбилейного

праздника «День Красноуфимского района»

от  29.03.2013   г.  № 23

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению юбилейного праздника

«День Красноуфимского района»

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- |
| 1. Определение мест размещения автотранспорта (разметка праздничной площадки). | 11.06.2013 г. | Хлобыстов А.С., Колчанов Н.С. (по согласованию) Валиев Х.Х. |
| 2. Оборудование площадки проведения праздника, ремонт дороги. | до 13.06.2013 г. | Валиев Х.Х., Хлобыстов А.С. |
| 3. Установка сцены, её оформление, указатели, таблички, флагшток, подготовка спортивной площадки. | до 14.06.2013 г. | Валиев Х.Х., Захарченко В.И., Артемов А.Ю. |
| 4. Монтаж электричества на месте проведения праздника. | до 10.06.2013 г. | Петухов Д.А., Валиев Х.Х., Мерзляков А.В., Русинов А.А. «Западные сети» (по согласованию) |
| 5. Организация награждения передовиков производства (денежные премии, грамоты). | до 20.05.2013 г | Родионов Р.В., Матвеева Л.В. |
| 6. Подготовка сценария и порядок проведения праздника. | до 03.06.2013 г. | Родионов Р.В., Захарченко В.И., Коремина О.А. |
| 7. Организация спортивных мероприятий. | до 10.06.2013 г. | Артемов А.Ю. |
| 8. Организация соревнований по пожарно-прикладному спорту. | до 10.05.2013 г. | Голубцов А.В. |
| 9. Обеспечение общественного порядка, стоянка автомобилей. | 03.06.2013 г. до 10.06.2013 г. | Оболенский Ю.В., Федоткин Д.А., Колчанов Н.С. (по согласованию) |
| 10. Организация конкурса подворий. | до 03.06.2013 г. | Башкирцева М.А., Ахмадеев В.Ф., Кузнецова Н.Н. |
| 11. Подготовка пригласительных билетов, приглашение гостей. | до 13.05.2013 г. | Юдин В.В., Матвеева Л.В., Кузнецова Н.Н., Халилова Н.В. |
| 12. Организация питания гостей праздника. | до 20.05.2013 г. | Кузнецова Н.Н. |
| 13.Подготовка сметы расходов, обеспечение финансирования праздника. | весь период | Пастухова Г.А., Марюхина С.М. |
| 14. Организация дежурства медицинского персонала. | 15.06.2013 г. | Мельцов Д.М. (по согласованию) |
| 15. Привлечение средств предприятий, организаций в долевом финансировании мероприятия. | до 03.06.2013 г. | Кузнецова Н.Н., Трофимова Г.Н., Начальники территориальных отделов. |
| 16. Организация работы автотранспорта для участников праздника. | весь период | Оболенский Ю.В., Пудова С.А., Фоменко Л.П. |
| 17. Организация конкурса на лучшее оформление колонн. | 03.06.2013 г. | Голубцов А.В. |
| 18. Организация и проведение lV районного конкурса литературного творчества авторов Красноуфимского района «Мой дом – район Красноуфимский» | до 01.04.2013г | Захарченко В.И., Верзакова А.А. |
| 19. Организация фото конкурса и конкурса рисунков посвященных 90-летнему юбилею района. | до 01.04.2013г | Пудова С.А. |
| 20. Информационное сопровождение, рекламная кампания праздника. Публикации в СМИ. Выпуск альманаха авторов Красноуфимского района. | весь период | Алешина Н.В., (по согласованию) Верзакова А.А., Феоктистова Н.И., Халилова Н.В. |
| 21. Изготовление символики и печатной продукции, формировании представительских пакетов для гостей праздника. | до 10.06.2013 г. | Матвеева Л.В., Захарченко В.И., Юдин В.В. |
| 22. Прием и регистрация заявок–подтверждений участия в празднике (сбор полных сведений о коллективах и участниках праздника). | до 13.05.2013 г. | Башкирцева М.А., Поспелова Т.А. |
| 23. Организация работы детской площадки | до 03.06.2013 г. | Коремина О.А., Старцева Т.В., Рзаева С.Н., Кузнецова Л.В. |
| 24. Организация питания участников праздника. | до 03.06.2013 г. | Трофимова Г.Н. |
| 25. Встреча гостей праздника | 15.06.2013 г. | Колосов В.Е., Пастухова Г.А. |
| 26. Организация фотовидеосъемки праздника. | 15.06.2013 г. | Башкирцева М.А. |
| 27. Регистрация участников праздника. | 15.06.2013 г. | Матвеева Л.В., Захарченко В.И. |
| 28. Формирование призового фонда. | до 03.06.2013 г. | Трофимова Г.Н., Кузнецова Н.Н. |
| 29. Обеспечение пожарной безопасности. | до 13.05.2013 г. | Голубцов А.В. |
| 30. Привлечение службы спасения. | до 03.06.2013 г. | Аршалуйсян С.Г. |
| 31. Подготовка заседаний оргкомитета по проведению праздника. | каждую пятницу в 14.00 | Родионов Р.В., Матвеева Л.В. |
| 32. Оборудование санитарных установок. | до 14.06.2013 г. | Мерзляков А.В. |
| 33. Организация очистки территории после проведения праздника | до 20.06.2013 г. | Валиев Х.Х., Мерзляков А.В. |