ГЛАВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  03.04.2013 г.     № 25

г. Красноуфимск

О проведении легкоатлетического пробега имени Анатолия Ивановича Кузнецова, мастера спорта Советского Союза

В соответствии с календарным планом спортивно-массовых мероприятий на 2013 год, в целях пропаганды здорового образа жизни  и качественной подготовки спортсменов в Муниципальном образовании Красноуфимский округ, руководствуясь ст. 26 Устава МО Красноуфимский округ

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Провести массовый легкоатлетический пробег имени Анатолия Ивановича Кузнецова, мастера спорта Советского Союза, в Муниципальном образовании Красноуфимский округ 20 апреля 2013 года в с. Криулино  с 10.00 до 15.00 часов.

  - Утвердить состав оргкомитета по проведению легкоатлетического пробега (приложение № 1).

- Утвердить план подготовки и проведения легкоатлетического пробега имени Анатолия Ивановича Кузнецова, мастера спорта Советского Союза  (приложение № 2).

- Рекомендовать:

  - ММО МВД РФ «Красноуфимский» (Колчанов Н.С.)  обеспечить охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения, перекрытие автодороги по следующему маршруту: от  д. Чигвинцево (ул. Набережная, 1), далее д. Банное (ул. Чигвинская ул. Центральная), до              с. Криулино (ул. Советская от дома №93 до №50) во время проведения соревнований с 10.30 до 13.00 часов 20 апреля 2013 года.)

4.2. ГБУЗ СО «Красноуфимская ЦРБ»  (Мельцов Д.М.) обеспечить медицинское обслуживание спортивного мероприятия с выделением специального автотранспорта 20 апреля 2013 года на территории с. Криулино по маршруту, указанному в пункте 4.1.

  - Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности создать условия для участия коллективов в спортивном мероприятии.

4.4. Средствам массовой информации обеспечить максимальное освещение легкоатлетического пробега.

5.	Данное постановление опубликовать в газете «Вперёд» и разместить на официальном сайте МО Красноуфимский округ.

6.	Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. главы администрации Муниципального образования Красноуфимский округ Колосова В.Е.

Глава Муниципального образования

Красноуфимский округ                                                                       О.В. Ряписов

Приложение № 1 к постановлению Главы Муниципального образования Красноуфимский округ от 03.04.2013 г. № 25

Состав оргкомитета по проведению легкоатлетического пробега

| 1. | Колосов В.Е. | - | председатель оргкомитета, и.о. главы администрации МО Красноуфимский округ; |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Родионов Р.В. | - | заместитель председателя оргкомитета, заместитель главы администрации МО Красноуфимский округ по социальным вопросам; |
| 3. | Артемов А.Ю. | - | секретарь, председатель комитета по физкультуре, спорту и туризму; |

Члены оргкомитета:

| 1. | Колчанов Н.С. | - | начальник ММО МВД РФ «Красноуфимский» (по согласованию) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Мельцов Д.М. | - | главный врач ГБУЗ СО «Красноуфимская ЦРБ» (по согласованию) |
| 3. 4. | Алёшина Н.В. Филимонова Г.П. | - - - | главный редактор газеты «Вперёд» (по согласованию) директор МОУ Криулинский СОШ (по согласованию) |
| 5. | Башкирцева М.А. | - | начальник отдела культуры |
| 6. | Пудова С.А. | - | начальник МОУО |
| 7. | Николаева Н.Л. | - | директор ДЮСШ (Главный судья) |
| 8. | Голубцова Ю.А. | - | председатель комитета по делам молодежи |
| 9. | Шистеров А. Н. | - | начальник Криулинского территориального отдела |

Приложение № 2 к постановлению Главы Муниципального образования Красноуфимский округ от 03.04.2013г. № 25

План

подготовки и проведения легкоатлетического пробега

имени Анатолия Ивановича Кузнецова,

мастера спорта Советского Союза

| № п/п | наименование мероприятия | Дата 2013г. | время | ответственный | отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение заседания оргкомитета по утверждению программы проведения спортивных соревнований | 10. 04. | 10.00 | Колосов В.Е. Артемов А.Ю. Шистеров А.Н. Николаева Н.Л. Филимонова Г.П. |  |
| 2 | Обустройство места проведения соревнований: | 19-20.04 |  | Артемов А.Ю. Шистеров А.Н. Николаева Н.Л. |  |
| - | подготовка трассы, |  |  | Филимонова Г.П. |  |
| - | рекламное пространство для спонсоров; |  |  |  |  |
| - | сектор для прессы, оборудованные места для теле- и фотосъемки; |  |  |  |  |
| - | система громкоговорящего вещания. |  |  |  |  |
| - | зона награждения |  |  |  |  |
| 3 | Парковка автомобилей и автобусов | 20.04. | с10.00 до 15.00 | Шистеров А.Н. |  |
| 4 | Охрана общественного порядка | 20.04. | с10.00 до 15.00 | Колчанов Н.С. (по согласованию) |  |
| 5 | Обеспечение медицинского обслуживания | 20.04 | с 10.00 до 15.00 | Мальцев Д.М. |  |
| 6 | Обеспечение участников спортивного мероприятия горячим питанием | 20.04 | с 12.00 до 15.00 | Шистеров А.Н. Филимонова Г.П. |  |
| 7 | Обеспечение музыкального сопровождения и культурной программы во время проведения соревнований | 20.04. | С 10.00. до 15.00 | Башкирцева М.А. Захарченко В.И. |  |
| 8 | Обеспечение освещения в СМИ массовых соревнований | 20.04. | 10.00 | Алёшина Н.В. (по согласованию) |  |
| 9 | Обеспечение участия спортсменов | 20.04. | С 09.00 до 17.00 | Начальники территориальных отделов, директора образовательных учреждений |  |
| 10 | Заседание оргкомитета по подведению итогов соревнований | 20.04 |  | Колосов В.Е. Артемов А.Ю. Шистеров А.Н. Николаева Н.Л. Филимонова Г.П. |  |

Программа

проведении легкоатлетического пробега имени Анатолия Ивановича Кузнецова, мастера спорта Советского Союза  в Муниципальном образовании Красноуфимский округ

| 10.00 | – Приезд, регистрация участников |
| --- | --- |
| 10.30 | – Построение |
| 10.45 | – Открытие соревнований |
| 11.00 | -отъезд участников на старт |
| 11.30 | – старт (одновременно с 3 пунктов (с. Криулино д. Банное д. Чигвинцево)) - финиш с. Криулино (сельская администрация) |
| 13.00 | – Подведение итогов |
| 14.00 | – Награждение участников |
| 14.30 | – Отъезд участников |