**Сцена** 

**ГЛАВА**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 18.07.2018 года № 70**

**г. Красноуфимск.**

|  |
| --- |
| **О подготовке и проведении** **культурно – массового мероприятия****в д.Малый Турыш** |

В целях сохранения и укрепления культурных традиций Красноуфимского района, творчества и реализации общественно-значимых проектов, руководствуясь ст. 26 Устава Муниципального образования Красноуфимский округ

**П О С Т А Н О В Л Я Ю:**

1. Провести культурно – массовое мероприятие с участием группы «Чайф»(г.Екатеринбург) в д.Малый Турыш 1 августа 2018 года.

2. Утвердить:

2.1. состав организационного комитета культурно – массового мероприятия (приложение № 1);

2.2. план мероприятий по подготовке и проведению культурно – массового мероприятия в д.Малый Турыш (приложение № 2);

2.3. программу проведения культурно – массового мероприятия в д.Малый Турыш (приложение № 3);

2.4. схему размещения объектов на площадке культурно – массового мероприятия в д.Малый Турыш (приложение № 4).

 3. Рекомендовать:

3.1. руководителям управлений, предприятий, организаций, учреждений,

принять участие в организации культурно – массового мероприятия;

 3.2. не допускать реализацию алкогольной и спиртосодержащей продукции в период проведения культурно – массового мероприятия 1 августа 2018 года с 14 ч.00 мин. до 22 ч.00 мин.;

 3.3. места торговли, оказания услуг оборудовать в соответствии с санитарными нормами и правилами пожарной безопасности;

 3.4. обеспечить высокий уровень обслуживания участников, праздничное оформление объектов, проведение уборки мусора после завершения торговли или оказания услуг по месту осуществления деятельности;

 3.5. МО МВД РФ «Красноуфимский» (Н.С.Колчанов):

 3.5.1. обеспечить охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения согласно схеме размещения объектов площадки культурно – массового мероприятия в д.Малый Турыш(приложение № 5);

3.5.2. осуществлять контроль за исполнением ограничения продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.

 3.6. Красноуфимскому отделу Управления Роспотребнадзора по Свердловской области (М. Ю. Коробейникова) обеспечить контроль над соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

3.7. ГБУЗ СО «Красноуфимская районная больница» (Новоселов Д. В.) обеспечить медицинское обслуживание мероприятия с выделением специального автотранспорта.

3.8. Начальнику Ключиковского территориального отдела Администрации Муниципального образования Красноуфимский округ принять участие в организации культурно – массового мероприятия в д.Малый Турыш.

 4. Разместить настоящее постановление на сайте МО Красноуфимский округ.

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

Муниципального образования

Красноуфимский округ О.В.Ряписов

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1 к постановлению МО Красноуфимский округ «О подготовке и проведении культурно – массового мероприятия в д.Малый Турыш»» от 18.07.2018г № 70 |

**Состав организационного комитета**  **культурно – массового мероприятия**

**01 августа 2018 года в д.Малый Турыш**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ряписов О.В.Родионов Р.В.  |  | глава Муниципального образования Красноуфимский округ, председатель организационного комитетазаместитель главы Администрации Муниципального образования Красноуфимский округ по социальным вопросам, заместитель председателя организационного комитета |
|  |  |  |
| **Члены организационного комитета:**  |
| Петухов Д.А.Емельянова Я.В. Колчанов Н.С.Коробейникова М. Ю. |   | заместитель главы Администрации Муниципального образования Красноуфимский округ по ЖКХ и строительствуначальник Ключиковского территориального отдела Администрации Муниципального образования Красноуфимский округначальник ММО МВД РФ «Красноуфимский» (по согласованию)главный государственный санитарный врач Красноуфимского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области (по согласованию) |
| Мерзляков А.В. |  | директор МУП "Энергосервис" Муниципального образования Красноуфимский район |
| Шаньгин Н.Л. |  | начальник отдела культуры и туризма Администрации Муниципального образования Красноуфимский округ |
| Крылосов А.П.  |  | директор МБУК «Центр по культуре, народному творчеству и библиотечному обслуживанию» |
| Токарев Д.В. |  | ведущий специалист по мобилизационной работе и секретному делопроизводству Администрации Муниципального образования Красноуфимский округ |
| Кузнецова Н.Н. |  | председатель комитета по экономике Администрации Муниципального образования Красноуфимский округ |
| Тукачева Е.М.Токарев А.С.Санжапова Л.З. |  | ведущий специалист по потребительскому рынку комитета по экономике Администрации Муниципального образования Красноуфимский округначальник отдела ЖКХ Администрации Муниципального образования Красноуфимский округИндивидуальный предприниматель |
|   |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2 к постановлению МО Красноуфимский округ «О подготовке и проведении культурно – массового мероприятия в д.Малый Турыш»» от 18.07.2018 г № 70  |

######

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению**

**культурно – массового мероприятия**

**01 августа 2018 года в д.Малый Турыш**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный за исполнение** |
| 1. Подготовка схемы площадки праздника. Определение мест размещения сценической площадки, зрительской зоны отдыха, автотранспорта, объектов торговли и т.д.  | 18.07.2018 г. | Крылосов В.Е.Петухов Д.А. |
| 2. Выкашивание площадки проведения мероприятия  | до 27.07. 2018 г. | Санжапова Л.З. |
| 3. Установка сцены, её оформление, указатели, таблички, установка ограждений | 30.07. 2018 г. | Крылосов А.П., Санжапова Л.З. |
| 4. Монтаж электричества на месте проведения праздника. |  30.07. 2018 г. | Петухов Д.А.,Мерзляков А.В., |
| 5. Подготовка сценария и порядка проведения праздника. | до 18.06. 2018 г. | Крылосов А. П. Санжапова Л.З. |
| 6. Обеспечение общественного порядка, стоянка автомобилей. |  01.08. 2018г. | Токарев Д.В.,Токарев А.С.,Колчанов Н.С.(по согласованию) |
| 7. Противоклещевая обработка площадки праздника | до 27.07. 2018 г. | Токарев А.С. |
| 8. Информационное сопровождение, рекламная кампания праздника. Публикации в СМИ.  |  весь период | Санжапова Л.З.Верзакова А.А. |
| 9. Организация питания участников праздника. | 01.08.2018 г. | Санжапова Л.З. |
| 10. Обеспечение пожарной безопасности. Привлечение службы спасения |  01.08.2018 г. | Голубцов А.В. |
| 11. Предоставление транспорта для перевозки оборудования сцены. Оборудование санитарных установок. |  29.07.2018 г. |  Мерзляков А.В. |
| 12. Организация дежурства медицинского персонала. | 01.08. 2018 г. | Новоселов Д.В.(по согласованию) |
| 13. Организация очистки территории после проведения культурно – массового мероприятия |  02.08.2018 г. | Санжапова Л.З. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3 к постановлению МО Красноуфимский округ «О подготовке и проведении культурно – массового мероприятия в д.Малый Турыш »» от 18.07.2018 г №70  |

### ПРОГРАММА

### проведения культурно – массового мероприятия 01.08.2018.

|  |  |
| --- | --- |
|  10.00-15.00 | Установка, настройка сценического оборудования. |
| 14.00-20.00 | Работа субъектов торговли |
|  16.00-18.00 | Выступление «кавер»-группы из г.Екатеринбург |
|  18.00-20.00  | Концерт группы «Чайф» г.Екатеринбург |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 4к постановлению МО Красноуфимский округ «О подготовке и проведении культурно – массового мероприятия в д.Малый Турыш»» от 18.07.2018 г № 70  |

**Схема**

**размещения объектов на площадке проведения**

**культурно – массового мероприятия 01.08.2018.**

 Возд. СИП линия

  стоянка для автотранспорта

 торговля

 Зрительская зона

 р.Иргина

WC

вход

генератор

Сцена