## целевые показатели
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ ДО 2020 ГОДА" ЗА 2018 год (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)
ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя
|  |  | план | факт | процент выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Подпрограмма 1: «Комплексное развитие и модернизация системы коммунальной инфраструктуры МО Красноуфимский округ»
Цель 1: Повышение комфортности и безопасности проживания населения за счет развития и модернизации объектов инженерной инфраструктуры населенных пунктов
Задача 1: Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры
1 | Доля уличной сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, нуждающейся в замене | %: | 10 | 12 | 120
2 | Доля износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | 64 | 64.2 | 100.3125
3 | Доля населения МО Красноуфимский округ, пользующегося качественными коммунальными услугами | % | 20 | 18 | 90
4 | Доля источников центрального водоснабжения имеющих проект зоны санитарной охраны от общего количества источников хозяйственно – питьевого назначения на территории МО Красноуфимский округ | % | 18 | 16 | 88.8889
Подпрограмма 2: «Повышение качества условий проживания населения МО Красноуфимский округ»
Цель 2: Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа
Задача 2.1: Сокращение аварийного и ветхого жилищного фонда
5 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа | Чел. | 16 | 0 | 0
6 | Доля аварийного и жилищного фонда с высоким уровнем износа | % | 0.89 | 0.97 | 108.9888
Задача 2.2 Приведение технического состояния муниципального жилого фонда в соответствии с требованиями нормативных документов
7 | Доля отремонтированного муниципального жилого фонда от общего количества муниципального жилого фонда | % | 2.2 | 2.1 | 95.4545
Подпрограмма 3: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО Красноуфимский округ»
Цель 3: Повышение энергетической эффективности экономики МО Красноуфимский округ, в том числе за счет активизации энергосбережения
Задача 3.1: Повышение уровня рационального использования топлива и энергии с широким внедрением энергосберегающих технологий, материалов и (или) оборудования высокого класса энергетической эффективности
8 | Экономия энергетических ресурсов (в стоимостном выражении) | Тыс. руб. | 35572 | 32239 | 90.6303
Задача 3.2: Сокращение бюджетных расходов на оплату энергетических ресурсов с целевой установкой сокращения доли расходов на энергетические ресурсы в общих расходах местного бюджета
9 | Снижение затрат местного бюджета на оплату энергетических ресурсов бюджетной сферы | процент | 6 | 6 | 100
Задача 3.3 Повышение качества жизни населения за счет снижения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг и обеспечения права граждан на благоприятную окружающую среду
10 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м. | 0.25 | 0.25 | 100
11 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 проживающего) | куб. м./ чел | 31.1 | 31.2 | 100.3215
12 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (кВт*ч/1 проживающего) | кВтч/кв. чел | 125.5 | 125.5 | 100
Подпрограмма 4: «Комплексное благоустройство территории МО Красноуфимский округ»
Цель 4: Повышение качества условий проживания населения МО Красноуфимский округ за счет восстановления и развития объектов внешнего благоустройства
Задача 4.1: Выполнение мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий МО Красноуфимский округ
13 | Количество дворовых территорий, уровень благоустройства, которых соответствует современным требованиям | единиц | 21 | 20 | 95.2381
Задача 4.2: Выполнение мероприятий по развитию и модернизации объектов внешнего благоустройства МО Красноуфимский округ
14 | Доля населения, обеспеченного комфортными условиями проживания при реализации мероприятий | процент | 6 | 5.5 | 91.6667
Подпрограмма 5: «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог местного значения на территории МО Красноуфимский округ»
Цель 5: Развитие и сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения и реализация комплекса мер по безопасности дорожного движения на территории МО Красноуфимский округ
Задача 5.1: Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
15 | Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения; | км | 1 | 0 | 0
16 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию в соответствии с нормативной потребностью | % | 100 | 100 | 100
17 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по ремонту, капитальному ремонту от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих капитальному ремонту и ремонту в соответствии с нормативной потребностью | % | 4.5 | 4.5 | 100
18 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; | % | 62.7 | 62.7 | 100
Задача 5.2: Формирование единой сети автомобильных дорог местного значения, круглогодично доступной для населения и хозяйствующих субъектов
19 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения в общей численности населения муниципального образования; | % | 0.08 | 0.08 | 100
Подпрограмма 6: «Социальная поддержка граждан и осуществление переданных полномочий Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению поддержки отдельным категориям граждан МО Красноуфимский округ»
Цель 6: Выполнение обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан, создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности
Задача 6: Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан МО Красноуфимский округ
20 | Обеспечение граждан компенсацией расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  | да | да | 100
21 | Обеспечение субсидиями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  | да | да | 100
Подпрограмма 7: «Развитие транспорта и транспортной инфраструктуры в МО Красноуфимский округ»
Цель 7: Развитие транспортной инфраструктуры на территории МО Красноуфимский округ;
Задача 7: Обеспечение транспортной доступности населения МО Красноуфимский округ;
22 | Субсидирование межмуниципальных социально значимых маршрутов и рейса г. Красноуфимск – п. Саргая – п. Дегтярка для обеспечения транспортной доступности населения | рейс. | В соответствии с установленным графиком | В соответствии с установленным графиком | 100
Подпрограмма 8: «Обеспечение реализации муниципальной программы МО Красноуфимский округ «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства, повышение энергетической эффективности в МО Красноуфимский округ до 2020 года»
Цель 8: Формирование целостности и эффективной системы управления жилищно-коммунальным и дорожным хозяйством
Задача 8: Обеспечение реализации муниципальной программы МО Красноуфимский округ «Развитие и модернизация жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, повышение энергетической эффективности в МО Красноуфимский округ до 2020 года»
23 | Доля подготовленных ответов на обращения граждан в общем объеме поступивших на рассмотрение в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Муниципального образования Красноуфимский округ | % | 100 | 100 | 100

## мероприятия
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ ДО 2020 ГОДА" ЗА 2014 год (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)
"Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства, повышение энергетической эффективности в МО Красноуфимский округ до 2020 года"
за 2018 год
№ строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего с выделением источников финансирования (тыс. руб.) |  | Фактическое исполнение плановых мероприятий
|  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 207221.378 | 168388.511 | 81.2602
| Федеральный бюджет | 11908.7 | 7812.074 | 65.5997
| Областной бюджет | 108340.5 | 86551.404 | 79.8883
| Местный бюджет | 86972.178 | 74025.033 | 85.1135
Подпрограмма 1: «Комплексное развитие и модернизация системы коммунальной инфраструктуры МО Красноуфимский округ»
Цель 1: Повышение комфортности и безопасности проживания населения за счет развития и модернизации объектов инженерной инфраструктуры населенных пунктов
| Всего по подпрограмме | 4954.835 | 4408.063 | 88.9649
| Областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
| Местный бюджет | 4954.835 | 4408.063 | 88.9649
Задача 1: Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры
1 | Бюджетные инвестиции в объекты жилищно-коммунального хозяйства | 4255.063 | 4255.063 | 100
| Областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
| Местный бюджет | 4255.063 | 4255.063 | 100
2 | Разработка проектной документации на объекты строительства и реконструкции коммунальной инфраструктуры | 699.772 | 153 | 21.8643
| Местный бюджет | 699.772 | 153 | 21.8643
3 | Модернизация объектов коммунального хозяйства | 0 | 0 | #DIV/0!
| Областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
| Местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | Строительство объектов коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | #DIV/0!
| Областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
| Местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | Экспертиза проектной документации | 0 | 0 | #DIV/0!
| Местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
Подпрограмма 2: «Повышение качества условий проживания населения МО Красноуфимский округ»
Цель 2: Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа
| Всего по подпрограмме | 1164.521 | 1164.367 | 99.9868
| Областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
| Местный бюджет | 1164.521 | 1164.367 | 99.9868
Задача 2.1: Сокращение аварийного и ветхого жилищного фонда
1 | Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания | 0 | 0 | #DIV/0!
| Областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
| Местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
Задача 2.2 Приведение технического состояния муниципального жилого фонда в соответствии с требованиями нормативных документов
2 | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда | 1164.521 | 1164.367 | 99.9868
| Местный бюджет | 1164.521 | 1164.367 | 99.9868
Подпрограмма 3: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО Красноуфимский округ»
Цель 3: Повышение энергетической эффективности экономики МО Красноуфимский округ, в том числе за счет активизации энергосбережения
| Всего по подпрограмме | 39862.017 | 25654.577 | 64.3585
| Областной бюджет | 14047.5 | 2485.703 | 17.695
| Местный бюджет | 25814.517 | 23168.874 | 89.7513
Задача 3.1: Повышение уровня рационального использования топлива и энергии с широким внедрением энергосберегающих технологий, материалов и (или) оборудования высокого класса энергетической эффективности
1 | Модернизация систем и объектов коммунальной инфраструктуры, наружного освещения населенных пунктов | 38027.214 | 24957.474 | 65.6306
| Областной бюджет | 14047.5 | 2485.703 | 17.695
| Местный бюджет | 23979.714 | 22471.771 | 93.7116
Задача3.2: Сокращение бюджетных расходов на оплату энергетических ресурсов с целевой установкой сокращения доли расходов на энергетические ресурсы в общих расходах местного бюджета
2 | Внедрение энергосберегающих материалов и технологий | 0 | 0 | #DIV/0!
| Областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
| Местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
Задача 3.3 Повышение качества жизни населения за счет снижения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг и обеспечения права граждан на благоприятную окружающую среду
3 | Разработка проектной документации | 1755.7 | 618 | 35.1996
| Местный бюджет | 1755.7 | 618 | 35.1996
4 | Экспертиза проектной документации | 79.103 | 79.103 | 100
| Местный бюджет | 79.103 | 79.103 | 100
5 | Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | 0 | 0 | #DIV/0!
| Областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
| Местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
Подпрограмма 4: «Комплексное благоустройство территории МО Красноуфимский округ»
Цель 4: Повышение качества условий проживания населения МО Красноуфимский округ за счет восстановления и развития объектов внешнего благоустройства
| Всего по подпрограмме | 17774.171 | 16097.787 | 90.5684
| Областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
| Местный бюджет | 17774.171 | 16097.787 | 90.5684
Задача 4.1: Выполнение мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий МО Красноуфимский округ
3 | Реконструкция и капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов | 0 | 0
| Областной бюджет | 0 | 0
| Местный бюджет | 0 | 0
Задача 4.2: Выполнение мероприятий по развитию и модернизации объектов внешнего благоустройства МО Красноуфимский округ
1 | Мероприятия по содержанию сетей наружного освещение населенных пунктов | 10687.543 | 9135.537 | 85.4784
| Местный бюджет | 10687.543 | 9135.537 | 85.4784
2 | Организация и содержание мест захоронений | 417.912 | 375.833 | 89.9311
| Местный бюджет | 417.912 | 375.833 | 89.9311
4 | Бюджетные инвестиции в объекты благоустройства | 0 | 0 | #DIV/0!
| Местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | Прочие мероприятия по благоустройству | 6668.716 | 6586.417 | 98.7659
| Местный бюджет | 6668.716 | 6586.417 | 98.7659
6 | Разработка проектной документации | 0 | 0 | #DIV/0!
| Местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
7 | Строительство объектов благоустройства | 0 | 0 | #DIV/0!
| Местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
Подпрограмма 5: «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог местного значения на территории МО Красноуфимский округ»
Цель 5: Развитие и сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения и реализация комплекса мер по безопасности дорожного движения на территории МО Красноуфимский округ
| Всего по подпрограмме | 26617.2 | 19044.843 | 71.5509
| Областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
| Местный бюджет | 26617.2 | 19044.843 | 71.5509
Задача 5.1: Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
1 | Разработка проектной документации на объекты строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0 | 0 | #DIV/0!
| Местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них | 17505.65 | 13454.153 | 76.8561
| Местный бюджет | 17505.65 | 13454.153 | 76.8561
4 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0 | 0 | #DIV/0!
| Областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
| Местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0 | 0 | #DIV/0!
| Областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
| Местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
6 | Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на территории МО Красноуфимский округ | 413.635 | 413.004 | 99.8475
| Местный бюджет | 413.635 | 413.004 | 99.8475
7 | Разработка и согласование схемы развития и обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 482 | 0 | 0
| Местный бюджет | 482 | 0 | 0
Задача 5.2: Формирование единой сети автомобильных дорог местного значения, круглогодично доступной для населения и хозяйствующих субъектов
2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них | 8215.915 | 5177.686 | 63.0202
| Местный бюджет | 8215.915 | 5177.686 | 63.0202
Подпрограмма 6: «Социальная поддержка граждан и осуществление переданных полномочий Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению поддержки отдельным категориям граждан МО Красноуфимский округ»
Цель 6: Выполнение обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан, создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности
| Всего по подпрограмме | 102197.729 | 87899.963 | 86.0097
| Федеральный бюджет | 11908.7 | 7812.074 | 65.5997
| Областной бюджет | 89839.029 | 79770.323 | 88.7925
| Местный бюджет | 450 | 317.566 | 70.5702
Задача 6: Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан МО Красноуфимский округ
1 | Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | 12399.727 | 11014.815 | 88.8311
| Областной бюджет | 12399.727 | 11014.815 | 88.8311
2 | Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | 77439.302 | 68755.508 | 88.7863
| Областной бюджет | 77439.302 | 68755.508 | 88.7863
3 | Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» | 11897 | 7804.939 | 65.6043
| Федеральный бюджет | 11897 | 7804.939 | 65.6043
4 | Компенсация недополученных доходов по услугам бани | 450 | 317.566 | 70.5702
| Местный бюджет | 450 | 317.566 | 70.5702
5 | Обеспечение деятельности по предоставлению субсидий организациям или ИП, являющемися исполнителями коммунальных услуг в целях возмещения затрат, связанных с предоставления гражданам мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за комммунальные услуги | 0 | 0 | #DIV/0!
| областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
6 | Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 11.7 | 7.135 | 60.9829
| Федеральный бюджет | 11.7 | 7.135 | 60.9829
| Областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
Подпрограмма 7: «Развитие транспорта и транспортной инфраструктуры в МО Красноуфимский округ»
Цель 7: Развитие транспортной инфраструктуры на территории МО Красноуфимский округ;
| Всего по подпрограмме | 1469.823 | 1431.951 | 97.4234
| Областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
| Местный бюджет | 1469.823 | 1431.951 | 97.4234
Задача 7: Обеспечение транспортной доступности населения МО Красноуфимский округ;
1 | Проведение отдельных мероприятий в области автомобильного транспорта (возмещение затрат перевозчикам по субсидируемым маршрутам) | 1469.823 | 1431.951 | 97.4234
| Местный бюджет | 1469.823 | 1431.951 | 97.4234
Подпрограмма 8: «Обеспечение реализации муниципальной программы МО Красноуфимский округ «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства, повышение энергетической эффективности в МО Красноуфимский округ до 2020 года»
Цель 8: Формирование целостности и эффективной системы управления жилищно-коммунальным и дорожным хозяйством
| Всего по подпрограмме | 13181.082 | 12686.96 | 96.2513
| Областной бюджет | 4453.971 | 4295.378 | 96.4393
| Местный бюджет | 8727.111 | 8391.582 | 96.1553
Задача 8: Обеспечение реализации муниципальной программы МО Красноуфимский округ «Развитие и модернизация жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, повышение энергетической эффективности в МО Красноуфимский округ до 2020 года»
1 | Содержание отдела ЖКХ | 3948.115 | 3938.119 | 99.7468
| Местный бюджет | 3948.115 | 3938.119 | 99.7468
2 | Содержание отдела ЕДДС | 4778.996 | 4453.463 | 93.1883
| Местный бюджет | 4778.996 | 4453.463 | 93.1883
3 | Содержание отдела субсидий | 800.273 | 712.647 | 89.0505
| Областной бюджет | 800.273 | 712.647 | 89.0505
4 | Содержание отдела компенсаций | 3653.698 | 3582.731 | 98.0577
| Областной бюджет | 3653.698 | 3582.731 | 98.0577
| Инвест.вложения за 2018 год |  | 44602.057