Приложение N 6

к Порядку формирования и

реализации муниципальных программ

МО Красноуфимский округ

**Форма 1**

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Социальная поддержка и благополучие населения МО Красноуфимский округ до 2024 года»**

**за период 01 января по 31 декабря 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Цели, задачи и   целевые показатели | Единица  измерения | Значение   целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины   отклонения  от планового  значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Подпрограмма 1 «Развитие и поддержка некоммерческих общественных организаций и объединений в МО Красноуфимский округ до 2024 года»** | | | | | | |
| 1 | **1.** Развитие и поддержка некоммерческих общественных организаций и объединений | | | | | |
| 2 | **Задача 1.1.** Создание условий для развития сферы социальных услуг, предоставляемых некоммерческими организациями населению муниципального образования | | | | | |
| 3 | **Целевой показатель 1**  Наличие реестров некоммерческих организаций, расположенных на территории МО Красноуфимский округ, которым предоставлены отдельные меры поддержки в муниципальном образовании | единиц | 1 | 1 | 100 |  |
| 4 | **Целевой показатель 2**  Размещение на официальном сайте МО Красноуфимский округ реестров некоммерческих организаций, расположенных на территории МО Красноуфимский округ, которым предоставлены отдельные меры поддержки | единиц | 1 | 1 | 100 |  |
| 5 | **Задача 1.2.** Создание условий для активной деятельности общественных организаций, участвующих в решении социально-значимых проблем населения | | | | | |
| 6 | **Целевой показатель 3**  Наличие ежегодного Плана мероприятий Совета по взаимодействию с общественными организациями ветеранов при главе МО Красноуфимский округ | единиц | 1 | 1 | 100 |  |
| 7 | **Целевой показатель 4**  Количество заседаний Совета по взаимодействию с общественными организациями ветеранов при главе МО Красноуфимский округ | единиц | 4 | 4 | 100 |  |
| 8 | **Целевой показатель 5**  Наличие информационной поддержки пропаганды и популяризации деятельности общественных организаций путем освещения на официальном сайте МО Красноуфимский округ и в средствах массовой информации | периодичность | постоянно | постоянно | 100 |  |
| 9 | **Целевой показатель 6**  Наличие подготовленных отчетов о реализации подпрограммы поддержки некоммерческих общественных организаций и объединений в МО Красноуфимский округ | да/нет | да | да | 100 |  |
| **Подпрограмма 2. «Организация общественных работ в МО Красноуфимский округ до 2024 года»** | | | | | | |
| 10 | **Цель 2.** Оказание содействия временному трудоустройству граждан | | | | | |
| 11 | **Задача 2.1.** Организация общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы | | | | | |
| 12 | **Целевой показатель 11**  Численность безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, трудоустроенных на общественные работы | человек | не менее 50 | 55 | 100 |  |
| 13 | **Целевой показатель 12**  Утверждение плана работы муниципального координационного комитета содействия занятости населения МО Красноуфимский округ | ежегодно | ежегодно | ежегодно | 100 |  |
| 14 | **Целевой показатель 13**  Проведение заседаний координационного комитета содействия занятости населения МО Красноуфимский округ | единиц | не менее  1 | 1 | 100 |  |

**Форма 2**

**Выполнение мероприятий**

**муниципальной программы МО Красноуфимский округ «Социальная поддержка и благополучие населения**

**МО Красноуфимский округ до 2024 года»**

**за 01 января по 31 декабря 2018**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Наименование мероприятия/   Источники расходов   на финансирование | Объем расходов   на выполнение   мероприятия,   тыс. рублей | | | | Причины   отклонения  от планового  значения | |
| план | факт | | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | |
|  | **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ** | **459,0** | **458,99** | | 100 |  | |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | |  |  | |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | |  |  | |
|  | местный бюджет | **459,0** | **458,99** | | 100 |  | |
|  | Прочие нужды | х | х | |  |  | |
|  | **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ** | **459,0** | **458,99** | |  |  | |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | |  |  | |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | |  |  | |
|  | местный бюджет | **459,0** | **458,99** | | 100 |  | |
|  | **Подпрограмма 1. «Развитие и поддержка некоммерческих общественных организаций и объединений в МО Красноуфимский округ до 2024 года»** | | | | | | |
|  | **Всего по подпрограмме 1,**  **в том числе:** | **414,0** | **414,0** | | 100 |  | |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0 | |  |  | |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0 | |  |  | |
|  | местный бюджет | **414,0** | **414,0** | | 100 |  | |
|  | Прочие нужды | х | 0 | |  |  | |
|  | Всего по направлению «прочие нужды», в том числе |  |  | |  |  | |
|  | федеральный бюджет |  |  | |  |  | |
|  | областной бюджет |  |  | |  |  | |
|  | местный бюджет | **414,0** | **414,0** | | 100 |  | |
|  | **Задача 1.1.** Создание условий для развития сферы социальных услуг, предоставляемых некоммерческих организаций населению муниципального образования | | | | | | |
|  | Мероприятие 1.  Обеспечение методического сопровождения по предоставлению поддержки некоммерческим организациям | **х** | 0 | |  |  | |
|  | Местный бюджет |  |  | |  |  | |
|  | Мероприятие 2.  Наличие утвержденного Порядка предоставления субсидий из средств местного бюджета на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории МО Красноуфимский округ | **х** | 0 | |  |  | |
|  | Местный бюджет | **х** | 0 | |  |  | |
|  | Мероприятие 3.  Ведение реестров некоммерческих организаций, которым предоставлены отдельные меры муниципальной поддержки в МО Красноуфимский округ | **х** |  | |  |  | |
|  | Местный бюджет | **х** |  | |  |  | |
|  | **Задача 1.2.** Создание условий для активной деятельности общественных организаций, участвующих в решении социально-значимых проблем населения | | | | | | |
|  | Мероприятие 4.  Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций и объединений | **414,0** | **414,0** | | 100 |  | |
|  | Местный бюджет | **х** |  | |  |  | |
|  | Мероприятие 5.  Наличие информационной поддержки пропаганды и популяризации деятельности общественных организаций путем освещения на официальном сайте МО Красноуфимский округ и в средствах массовой информации | **х** | 0 | |  |  | |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | |  |  | |
|  | **Подпрограмма 2. «Организация общественных работ в МО Красноуфимский округ до 2024 года»** | | | | | | |
|  | **Всего по подпрограмме 2,**  **в том числе:** | **45,0** | **44,99** | | 100 |  | |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | | 0 |  | |  |  | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0 | |  |  | |
|  | местный бюджет | **45,0** | **44,99** | | 100 |  | |
|  | Прочие нужды |  |  | |  |  | |
|  | Всего по направлению «прочие нужды», в том числе: | **45,0** | **44,99** | | 100 |  | |
|  | федеральный бюджет |  |  | |  |  | |
|  | областной бюджет |  |  | |  |  | |
|  | местный бюджет | **45,0** | **44,99** | | 100 |  | |
|  | Мероприятие 1.  Временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | **45,0** | **44,99** | | 100 |  | |
|  | Местный бюджет |  |  | |  |  | |
|  | Мероприятие 2.  Участие в работе муниципального координационного комитета содействия занятости населения МО Красноуфимский округ | 0,0 | 0 | |  |  | |

Заместитель главы МО Красноуфимский округ

по социальным вопросам Р.В. Родионов

Исп. Ю.Т. Сабирьянова

Тел. 8(343)94-2-47-06