ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

" Повышение эффективности управления муниципальной собственностью

МО Красноуфимский округ до 2020 года "

### Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА 12 месяцев 2018 (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Цель 1. Оптимизация состава муниципального имущества |
|  | Задача 1. Обеспечение учета и мониторинга муниципального имущества путем создания единой системы учета и управления муниципальным имуществом, обеспечивающий механизм сбора, консолидации и представления информации для принятия анализа эффективности управленческих решений в отношении объектов муниципального имущества. |
|  | Целевой показатель 1. Соблюдение сроков создания и разработки единой системы учета и управления муниципальным имуществом | да/нет | да | да | 100 |  |
|  | Задача 2. Увеличение доли объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности с государственной регистрацией прав на объекты в общем числе таких объектов, подлежащих государственной регистрации. |
|  | Целевой показатель 2. Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, с государственной регистрацией прав на объекты в общем числе таких объектов, подлежащих государственной регистрации | проценты | 47 | 57 | 121,3 | Увеличение показателей достигнуто за счет увеличения финансирования данного направления с целью постановки на кадастровый учет и регистрации прав на объекты ЖКХ |
|  | Цель 2. Привлечение инвестиций в экономику МО Красноуфимский округ на основе использования муниципальных активов. |
|  | Задача 3. Увеличение доли предоставленных в пользование (в аренду) земельных участков. |
|  | Целевой показатель 3. Количество предоставленных в пользование (аренду) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена. | Единица | 80 | 76 | 95 | По сравнению с 2017 годом идет снижение количества вновь предоставленных в аренду земельных участков в связи с уменьшением потребности во вновь образуемых земельных участках |
|  | Цель 3. Обеспечение доходов местного бюджета от использования и приватизации муниципального имущества. |
|  | Задача 4. Обеспечение условий для развития строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства, жилищного строительства и формирование земельных участков на застроенных территориях |
|  | Целевой показатель 4. Количество земельных участков, предоставленных льготным категориям граждан, однократно и бесплатно, для индивидуального жилищного строительства | единица | 5 | 17 | 340 | В связи с исполнением муниципального контракта о проведении кадастровых работ в отношении земельных участков |
|  | Задача 5. Обеспечение полноты и своевременность поступления в местный бюджет по закрепленным за Комитетом по управлению имуществом МО Красноуфимский округ источникам доходов местного бюджета. |
|  | Целевой показатель 5. Доходы местного бюджета от использования и приватизации муниципального имущества | Тыс. руб. | не менее 9970,0 | 11043 | 110,8 | Повышение фактических поступлений по всем видам КБК. Погашение задолженности погашение задолженности арендаторов земельных участков, оплата пеней. |
|  | Подпрограмма 2. Актуализация сведений государственного кадастра недвижимости МО Красноуфимский округ |
|  | Цель 4. Наполнение государственного кадастра недвижимости актуальными данными. |
|  | Задача 6. Описание границ населенных пунктов МО Красноуфимский округ. |
|  | Целевой показатель 6. Количество населенных пунктов МО Красноуфимский округ, по которым выполнены землеустроительные работы по описанию границ объектов землеустройства | единица | 10 | 0 | 0 | В связи с дублированием полномочий Комитета и отдела Архитектуры АМО Красноуфимский округ. |
|  | Задача 7. Уточнение площади сельскохозяйственных угодий, входящих в состав земель сельскохозяйственного назначения. |
|  | Целевой показатель 7. Уточнение площади сельскохозяйственных угодий, входящих в состав земель сельскохозяйственного назначения | тысяч гектар | - | 0,096 | +100 | Поступление 1 заявления о предоставлении земельного участка для осуществления деятельности КФХ |
|  | Задача 7.1. Формирование земельных участков для жилищного строительства |
|  | Целевой показатель 7.1. Формирование земельных участков для жилищного строительства | единиц | 5 | 17 | 340 | В связи с исполнением муниципального контракта о проведении кадастровых работ в отношении земельных участков |
|  | Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы МО Красноуфимский округ «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью МО Красноуфимский округ до 2020 года». |
|  | Цель 5. Реализация планов в сфере управления и приватизации муниципального имущества МО Красноуфимский округ. |
|  | Задача 8. Обеспечение выполнений мероприятий по реализации планов в сфере управления и приватизации муниципального имущества МО Красноуфимский округ. |
|  | Целевой показатель 8. Доля объектов недвижимого имущества на которые зарегистрировано право собственности МО Красноуфимский округ, от общего числа объектов недвижимого имущества, подлежащих регистрации от общего числа запланированных на отчетный период | проценты | 100 | 100 | 100 | Все запланированные объекты недвижимости прошли кадастровый учет, зарегистрировано право собственности |
|  | Целевой показатель 9. Количество проведенных торгов и конкурсов по продаже муниципального имущества. | единицы | 7 | 6 | 85,7 | Отклонения от планового значения связано с увольнением сотрудника ответственного за организацию аукционов. |
|  | Целевой показатель 10. Количество проведенных контрольных мероприятий за использованием земель на территории МО Красноуфимский округ. | единицы | 0 | 8 | + 800 | Исполнение в соответствии с распоряжением КУИ от 29.03.2018 № 74 |
|  | Целевой показатель 11. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа. | проценты | 31 | 31 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 4 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории МО Красноуфимский округ |
|  | Цель 6 Улучшение жилищных условий граждан за счет переселения из аварийного жилищного фонда и капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов |
|  | Задача 9: Обеспечение переселения граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным |
|  | Целевой показатель 12. Численность подлежащих переселению граждан | Чел. | - | - | - |  |
|  | Задача 10: Обеспечение выполнения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |
|  | Целевой показатель 13. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | Да/нет | да | да | 100 |  |
|  | Задача 11: Достижение оптимального состава и структуры муниципального имущества |
|  | Целевой показатель 14. Приобретение имущества, подлежащего зачислению в муниципальную казну | Ед. | 0 | 2 | - |  |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Повышение эффективности управления муниципальной собственностью

МО Красноуфимский округ до 2020 года"

ЗА 12 месяцев 2018 (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 9226,1 | 7205,8 | 78,1 | См. стоки 8,17,20, 27,29, |
|  | местный бюджет | 9182,9 | 7162,6 | 78 |  |
|  | областной бюджет | 43,2 | 43,2 | 100 | х |
|  | ПОДПРОГРАММА 1. Управление муниципальной собственностью и приватизация муниципального имущества |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 1238,7 | 1212,2 | 97,9 | см строку 8 |
|  | местный бюджет | 1238,7 | 1212,2 | 97,9 |  |
|  | 1. Прочие нужды |
|  | Оформление права собственности МО Красноуфимский округ на объекты недвижимости | 72,5 | 46,0 | 63,4 | Экономия в связи с отсутствием заявок на на участие в торгах по продаже муниципального имущества, в связи с этим ,не было необходимости проводить оценку имущества. |
|  | местный бюджет | 72,5 | 46,0 | 63,4 |  |
|  | Приобретение имущества, подлежащего зачислению в муниципальную казну | 1166,2 | 1166,2 | 100 | х |
|  | местный бюджет | 1166,2 | 1166,2 | 100 | х |
|  | ПОДПРОГРАММА 2. Актуализация сведений государственного кадастра недвижимости в МО Красноуфимский. округ до 2020 г. |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 4323,3 | 2379,2 | 55 | см строки 17,20 |
|  | местный бюджет | 4280,1 | 2336,0 | 54,6 |  |
|  | областной бюджет | 43,2 | 43,2 | 100 | х |
|  | 1. Прочие нужды |
|  | Мероприятия 1 Межевание земельных участков, составление технических планов | 4263,3 | 2350,9 | 55,1 | Экономия сложившаяся по результатам проведения электронных аукционов. а так же прямых договоров которые были заключены по ценам ниже указанной в обосновании начальной цены аукциона по закупки услуг кадастровых работ. |
|  | из них местный бюджет | 4220,1 | 2307,7 | 54,7 |  |
|  | из них областной бюджет | 43,2 | 43,2 | 100 | х |
|  | Мероприятия 2 Независимая оценка объектов недвижимости | 60,0 | 28,3 | 47,2 | Невыполнения плановых показателей по независимой оценке имущества в связи с невостребованностью объектов потенциальными арендаторами |
|  | из них местный бюджет | 60,0 | 28,3 | 47,2 |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 3. Обеспечение реализации муниципальной программы МО Красноуфимский округ «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью МО Красноуфимский округ до 2020 года». |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 3274,1 | 3244,0 | 99,1 | См. строки 27,29 |
|  | местный бюджет | 3274,1 | 3244,0 | 99,1 | См. строки 27,29 |
|  | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности органа местного самоуправления Комитет по управлению имуществом МО Красноуфимский округ, всего, в том числе: | 2120,4 | 2120,4 | 100 |  |
|  | местный бюджет | 2120,4 | 2120,4 | 100 |  |
|  | Мероприятие 2. Земельное бюро | 1068,8 | 1059,2 | 99,1 | Экономия по начислению взносов в связи с имеющейся дебиторской задолженностью ФСС РФ по больничным листам, а так же в связи с предоставлением вычетов работникам на материальную помощь в пределах 4000 рублей на одного работника которые не подлежат обложению страховыми взносами. |
|  | местный бюджет | 1068,8 | 1059,2 | 99,1 | См. строку 27 |
|  | Мероприятие 3 Содержание муниципального жилья | 84,9 | 64,4 | 75,9 | не оплачен счет за декабрь за коммунальные услуги |
|  | местный бюджет | 84,9 | 64,4 | 75,9 | См. строку 29 |
|  | Мероприятие 4. Проведение торгов и конкурсов по продаже муниципального имущества. | - | - | - | х |
|  | Мероприятие 5. Проведение контрольных мероприятий за использование земель на территории МО Красноуфимский округ | - | - | - | х |
|  | Мероприятие 6. Увеличение доли площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа. | - | - | - | х |
|  | Мероприятие 7. Информационное обеспечение деятельности земельного бюро. | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - | - |
|  | ПОДПРОГРАММА 4 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории МО Красноуфимский округ |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 390,0 | 370,4 | 95 | См. строку 41 |
|  | областной бюджет | - | - | - | х |
|  | местный бюджет | 390,0 | 370,4 | 95 |  |
|  | Мероприятие 1 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | - | - | - | х |
|  | областной бюджет | - | - | - | х |
|  | местный бюджет | - | - | - | х |
|  | Мероприятия 2. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 390,0 | 370,4 | 95 | Обязательства собственника муниципального жилья по оплате взносов за капитальный ремонт выполнено в полном объеме. Расхождение плановых показателей и реальных затрат связано с приватизацией жилья и выбытием квартир из муниципальной собственности. |
|  | областной бюджет | - | - | - | х |
|  | Местный бюджет | 390,0 | 370,4 | 95 | См. строку 41 |
|  | Мероприятия 3. Мероприятие по обеспечению малоимущих граждан жилыми помещениями ( по решению суда) | - | - | - | . |
|  | областной бюджет | - | - | - | х |
|  | Местный бюджет | - | - | - |  |