## строит
ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ЕЖЕКВАРТАЛЬНО НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ) ЗА 2015 год
тыс.руб.
N строки | Наименование объектов | Всего, в том.числе |  |  | Местный бюджет |  |  | Областной бюджет |  |  | Федеральный бюджет
|  | план | факт | процент | план | факт | процент | план | факт | процент | план | факт | процент
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
1 | Дошкольное образовательное учреждение на 150 мест в с. Криулино | 13841765.46 | 13841765.46 | 100 | 13841765.46 | 13841765.46 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Дошкольное образовательное учреждение на 150 мест в д. Приданниково | 79270753.23 | 78899147.1 | 99.5312 | 17471353.23 | 17099747.1 | 97.8731 | 61799400 | 61799400 | 100 | 0 | 0 | 0
3 | Дошкольное образовательное учреждение на 90 мест в с.Русская Тавра | 24440457.75 | 24440457.75 | 100 | 9848849.35 | 9848849.35 | 100 | 14591608.4 | 14591608.4 | 100 | 0 | 0 | 0
|  | 117552976.44 | 117181370.31 | 99.6839 | 41161968.04 | 40790361.91 | 99.0972 | 76391008.4 | 76391008.4 | 100 | 0 | 0 | 0
| Начальник МОУО МО Красноуфимский округ | [7 empty] | С.В. Ломакин

## целевые показатели
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ" ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2018
№ п/п | Цели задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения
|  |  | план на 2018 год | факт 2018 год
1 | Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в Муниципальном образовании Красноуфимский округ до 2020 года»
2 | Цель 1 «Обеспечение достижения 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет»
3 | Задача 1 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях»
4 | Целевой показатель 1. Обеспеченность доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | процент | 100 | 100 | 100
5 | Целевой показатель 2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской области | процент | 100 | 99 | 99 | выплата стимулирования пед.работников не в полном объеме
6 | Целевой показатель 3. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по из содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет | процент | 95 | 95 | 100
7 | Целевой показатель 4. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет | процент | 18 | 18 | 100
8 | Целевой показатель 5. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных организаций | процент | 13 | 13 | 100
9 | Задача 2 «Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих на территории Муниципального образования Красноуфимский округ, на дому, в дошкольных образовательных организациях»
10 | Целевой показатель 6. Охват детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Муниципальном образовании Красноуфимский округ, обучением на дому, в дошкольных образовательных организациях | процент | 100 | 100 | 100
Задача 3 «Создание в дошкольных образовательных организациях условий для осуществления образовательной деятельности в формах, специфических для детей соответствующей возрастной группы, прежде всего в форме познавательной и исследовательской деятельности»
| Целевой показатель 7. Количество дошкольных образовательных организаций МО Красноуфимский округ, обеспечивающих формирование у детей дошкольного возраста компетенций конструирования, моделирования, программирования, изучения основ робототехники и проектной деятельности | процент | 10 | 10 | 100
11 | Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в Муниципальном образовании Красноуфимский округ до 2020 года»
12 | Цель 2 «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития Муниципального образования Красноуфимский округ»
13 | Задача 4 «Создание современных условий при реализации федерального государственного образовательного стандарта, государственного образовательного стандарта»
14 | Целевой показатель 8. Охват детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных организациях Муниципального образования Красноуфимский округ образовательными услугами в рамках Государственного образовательного стандарта и Федерального государственного образовательного стандарта | процент | 100 | 100 | 100
| Целевой показатель 9.Доля обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования | процент | 98 | 98 | 100
| Целевой показатель 10. Доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в одну смену | процент | 98 | 98 | 100
15 | Задача 5 «Обеспечение доступности образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
16 | Целевой показатель 11. Охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательными услугами в муниципальных образовательных организациях Муниципального образования Красноуфимский округ | процент | 100 | 100 | 100
19 | Задача 6 «Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях»
20 | Целевой показатель 12. Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций | процент | 99.7 | 99.7 | 100
21 | Задача 7 «Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы»
22 |  |  |  |  | #DIV/0!
23 | Целевой показатель 13. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, которым обеспечен бесплатный проезд на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте, а также бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы | процент | 100 | 100 | 100
28 | Задача 8 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях»
29 | Целевой показатель 14. Соотношение уровня средней заработной платы учителей общеобразовательных школ и средней заработной платы в экономике Свердловской области | процент | 100 | 100 | 100
30 | Целевой показатель 15. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях | тыс.руб. | 164 | 159 | 96.9512 | Недостаточность финансирования
Задача 9. «Создание в общеобразовательных организациях необходимых условий для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья»
| Целевой показатель 19. Доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому в дистанционной форме, от общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение по дистанционным технологиям | процент | 100 | 100 | 100
| Целевой показатель 20. Доля образовательных организаций, в которых созданы необходимые условия для совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития | процент | 26 | 26 | 100
| Целевой показатель 21. Доля детей-инвалидов, которым обеспечен беспрепятственный доступ к объектам инфраструктуры образовательных организаций | процент | 100 | 100 | 100
Задача 11 «Повышение уровня профессиональной подготовки педагогических работников общеобразовательных организаций»
| Целевой показатель 22. Доля аттестованных педагогических работников муниципальных образовательных организаций Муниципального образования Красноуфимский округ от числа педагогических работников муниципальных образовательных организаций Муниципального образования Красноуфимский округ, подлежащих аттестации | процент | 100 | 100 | 100
| Целевой показатель 23. Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процент | 25 | 25 | 100
| Целевой показатель 24. Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования, от общей численности педагогических и руководящих работников, направляемых на курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования | процент | 100 | 100 | 100
Задача 12 «Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах»
| Целевой показатель 25. Доля образовательных организаций, улучшивших учебно-материальные условия обучения детей безопасному поведению на дорогах (с нарастающим итогом) | процент | 5 | 5 | 100
Задача 13 «Формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся»
| Целевой показатель 26. Доля образовательных организаций, охваченных методическим сопровождением по вопросам организации профилактики незаконного потребления алкогольной продукции, наркотических средств и психотропных веществ, алкогольной зависимости, наркомании и токсикомании | процент | 100 | 100 | 100
Задача 14. «Пропаганда культурного многообразия, этнокультурных ценностей и толерантных отношений в средствах массовой информации МО Красноуфимский округ»
| Целевой показатель 27. Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма, укрепление толерантности | процент | 10 | 10 | 100
31 | Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Муниципальном образовании Красноуфимский округ до 2020 года»
32 | Цель 3 «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в Муниципальном образовании Красноуфимский округ»
33 | Задача 15 «Развитие системы дополнительного образования детей»
34 | Целевой показатель 28. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам | процент | 73 | 98.8 | 135.3425 | Охват по допобразованию детей в большем объеме
| Целевой показатель 29. Доля учащихся общеобразовательных организаций, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической направленности | процент | 1 | 1 | 100
35 | Целевой показатель 30. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Свердловской области | процент | 100 | 98 | 98 | выплата стимулирования пед.работников не в полном объеме
36 | Подпрограмма 4 «Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в Муниципальном образовании Красноуфимский округ до 2020 года»
37 | Цель 4 «Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Муниципальном образовании Красноуфимский округ»
38 | Задача 16 «Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей»
39 | Целевой показатель 31. Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно- курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях Муниципального образования Красноуфимский округ, от общей численности детей школьного возраста | процент | 15 | 21 | 140 | В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 9 апреля 2015 г. №245-ПП "О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области в 2015-2017 годах"" целевой показатель отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях и в санаторно-курортных учреждениях - 550 чел. Общая численность обучающихся в 2017-2018г - 2620 чел.
40 | Подпрограмма 5 «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Муниципального образования Красноуфимский округ до 2020 года»
41 | Цель 5 «Приведение материально-технической базы образовательных организаций Муниципального образования Красноуфимский округ в соответствие с современными требованиями к условиям реализации государственных образовательных стандартов»
42 | Задача 17 «Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства»
43 | Целевой показатель 32. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | процент | 100 | 100 | 100
45 | Целевой показатель 33. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | 6 | 11 | 183.3333 | Денежные средства не выделены на капремонт
48 | Целевой показатель 34.Доля общеобразовательных организаций, имеющих медицинские кабинеты, оснащенные необходимым медицинским оборудованием и прошедших лицензирование | процент | 11.54 | 0 | 0 | Медицинские кабинет не соответствуют требованиямк лицензированию, либо не предусмотрено в ОО
| Целевой показатель 35. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия, направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных организаций, в текущем году, от общего количества муниципальных общеобразовательных организаций, в которых запланированы мероприятия, направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных организациях, в текущем году | процент | 59 | 59 | 100
50 | Задача 18 «Сохранение и развитие инфраструктуры учреждений отдыха и оздоровления детей в Муниципальном образовании Красноуфимский округ»
51 | Целевой показатель 36.Доля зданий и сооружений муниципального загородного оздоровительного лагеря для детей «Черкасово», в которых проведены работы по капитальному ремонту | единиц | 90 | 90 | 100
Задача 19. «Сохранение и развитие спортивной инфраструктуры муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности»
| Целевой показатель 37. Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы | единиц | 5 | 5 | 100
Задача 20. «Организация обеспечения муниципальных образовательных организаций учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников»
| Целевой показатель 38. Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников | процент | 100 | 100 | 100
52 | Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы МО Красноуфимский округ «Развитие системы образования в Муниципальном образовании Красноуфимский округ до 2020 года»»
53 | Цель 6 «Обеспечение муниципальных мероприятий и государственная поддержка в сфере образования»
57 | Задача 21 «Обеспечение исполнения полномочий Муниципального отдела управления образованием Муниципального образования Красноуфимский округ»
60 | Целевой показатель 39. Организация проведения муниципальных мероприятий в сфере образования | процент | 100 | 100 | 100
| И.о. начальника МОУО МО Красноуфимский округ |  |  | Н.А.Гибадуллина

## финансирование
ОТЧЕТ
ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ" до 2024 года
за 2018 год
№ строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование |  |  |  | Причина отклонения
|  | 2018 план | 2018 факт | % выполнения
1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 714170913.53 | 694015294.31 | 97.1778
2 | федеральный бюджет | 0 | 0
3 | областной бюджет | 420674903.01 | 418745208.46 | 99.5413
4 | местный бюджет | 293496010.52 | 275270085.85 | 93.7901
5 | Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в Муниципальном образовании Красноуфимский округ до 2024 года»
6 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ | 176108513.33 | 174836412.72 | 99.2777
7 | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
8 | областной бюджет | 87373200 | 87373200 | 100
9 | местный бюджет | 88735313.33 | 87463212.72 | 98.5664
10 | Мероприятие 1.1 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях, всего, из них: | 87373200 | 87373200 | 100
11 | областной бюджет | 87373200 | 87373200 | 100
12 | Мероприятие1.2 Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных казенных образовательных учреждениях, всего, из них: | 43712522.9 | 43239034.69 | 98.9168
13 | местный бюджет | 43712522.9 | 43239034.69 | 98.9168 | Недостаточно финансирования
14 | Мероприятие 1.3 Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, всего, из них: | 34837490.43 | 34837490.43 | 100
15 | местный бюджет | 34837490.43 | 34837490.43 | 100
16 | Мероприятие 1.4 Обеспечение организации питания воспитанников в муниципальных казенных образовательных учреждениях дошкольного образования, всего, из них: | 9803000 | 9145642.41 | 93.2943
17 | местный бюджет | 9803000 | 9145642.41 | 93.2943 | Недостаточно финансирования
18 | Мероприятие 1.5 Обеспечение организации питания сотрудников в муниципальных казенных образовательных учреждениях дошкольного образования, всего, из них: | 382300 | 241045.19 | 63.0513
19 | местный бюджет | 382300 | 241045.19 | 63.0513 | Сотрудники меньше питались
20 | Мероприятие 1.6 Организация строительства дошкольных образовательных организаций | 0 | 0 | #DIV/0!
21 | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
22 | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
23 | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
24 | Меропирятие 1.7 Содержание и оснащение оборудованием вводимых в 2015 году дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного образования | 0 | 0 | #DIV/0!
25 | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
26 | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
27 | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
28 | Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в Муниципальном образовании Красноуфимский округ до 2024 года»
29 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ | 439437211.65 | 431654643.08 | 98.229
30 | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
31 | областной бюджет | 306227153 | 304682657.04 | 99.4956
32 | местный бюджет | 133210058.65 | 126971986.04 | 95.3171
33 | Мероприятие 2.1 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, всего, из них: | 285041500 | 285041499.96 | 100
34 | областной бюджет | 285041500 | 285041499.96 | 100
35 | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
36 | Мероприятие 2.2 Обеспечение организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, всего, из них: | 21389514.02 | 19831521.18 | 92.7161
37 | областной бюджет | 20744000 | 19200704.08 | 92.5603 | Излишне выделено субсидий
38 | местный бюджет | 645514.02 | 630817.1 | 97.7232 | Излишне выделено
39 | Мероприятие 2.3 Обеспечение организации бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, всего, из них: | 24000 | 22800 | 95
40 | областной бюджет | 24000 | 22800 | 95 | Излишне выделено субсидий
41 | Мероприятие 2.4 Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных казенных общеобразовательных организациях, всего, из них: | 68672742.76 | 68075323.93 | 99.13
42 | местный бюджет | 68672742.76 | 68075323.93 | 99.13 | Недостаточно финансирования
43 | Мероприятие 2.5 Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных автономных общеобразовательных организациях, всего, из них: | 51869087.1 | 51809087.1 | 99.8843
44 | местный бюджет | 51869087.1 | 51809087.1 | 99.8843 | Недостаточно финансирования
45 | Мероприятие 2.6 Обеспечение организации питания сотрудников и учащихся в муниципальных казенных общеобразовательных учреждениях, всего, из них: | 1903700 | 1837743.14 | 96.5353
46 | местный бюджет | 1903700 | 1837743.14 | 96.5353
47 | Мероприятие 2.7 Обеспечение создания условий для организации военно-патриотического воспитания учащихся | 19079.7 | 19079.7 | 100
48 | местный бюджет | 19079.7 | 19079.7 | 100
49 | Мероприятие 2.8 Обеспечение создания в МО Красноуфимский округ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях | 10099935.07 | 4599935.07 | 45.5442
50 | местный бюджет | 10099935.07 | 4599935.07 | 45.5442 | Проект по Саранинской школе не готов
51 | Мероприятие 2.9 Дополнительное финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 0 | 0 | #DIV/0!
52 | областной бюджет |  | 0 | #DIV/0!
53 | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
54 | Мероприятие 2.10 Расходы в сфере общего образования за счет субсидии на стимулирование муниципальных образований | 417653 | 417653 | 100
55 | областной бюджет | 417653 | 417653 | 100
56 | Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования в Муниципальном образовании Красноуфимский округ до 2024 года»
57 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ | 20700076.1 | 20516616.8 | 99.1137
58 | местный бюджет | 20175476.1 | 19992016.8 | 99.0907
59 | областной бюджет | 524600 | 524600 | 100
60 | Мероприятие 3.1 Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образованиях, всего, из них: | 20175476.1 | 19992016.8 | 99.0907
61 | местный бюджет | 20175476.1 | 19992016.8 | 99.0907 | Недостаточно финансирования
62 | Мероприятие 3.2 Реализация мер по поэтапному повышению средней платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, всего, из них: | 0 | 0 | #DIV/0!
63 | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
64 | Мероприятие 3.3 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 124600 | 124600 | 100
65 | областной бюджет | 124600 | 124600 | 100
66 | Мероприятие 3.4 Расходы в сфере дополнительного образования за счет субсидии на стимулирование муниципальных образований | 400000 | 400000 | 100
67 | областной бюджет | 400000 | 400000 | 100
68 | Подпрограмма 4 «Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в Муниципальном образовании Красноуфимский округ до 2024 года»
69 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ | 17844296.98 | 14845232.05 | 83.1931
70 | областной бюджет | 6153800 | 6153800 | 100
71 | местный бюджет | 11690496.98 | 8691432.05 | 74.3461
72 | Мероприятие 4.1 Обеспечение деятельности заогородного оздровительного лагеря для детей "Черкасово" | 2376216 | 2376216 | 100
73 | местный бюджет | 2376216 | 2376216 | 100
74 | Мероприятие 4.2 Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в муниципальном образовании Красноуфимский округ, всего, из них: | 12469016.05 | 12469016.05 | 100
75 | областной бюджет | 6153800 | 6153800 | 100
76 | местный бюджет | 6315216.05 | 6315216.05 | 100
77 | Мероприятие 4.3 Строительство объектов инфраструктуры на территории муниципального детского загородного лагеря «Черкасово» | 2999064.93 | 0 | 0
78 | местный бюджет | 2999064.93 | 0 | 0 | Проект строительства спального корпуса будет готов в 2019 году
79 | Мероприятие 4.4 Обеспечение мероприятий на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и озоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспчению безопасности их и здоровья |  |  | #DIV/0!
80 | Областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
81 | Подпрограмма 5 «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций в Муниципальном образовании Красноуфимский округ до 2024 года»
82 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ | 27383867.01 | 23473436.83 | 85.7199
83 | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
84 | областной бюджет | 1916768.59 | 1531570 | 79.9038
85 | местный бюджет | 25467098.42 | 21941866.83 | 86.1577
86 | Мероприятие 5.1 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации, всего, из них: | 21543811.76 | 19068580.17 | 88.5107
87 | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
88 | местный бюджет, всего | 21543811.76 | 19068580.17 | 88.5107 | Не завершен капитальный ремонт в Тат-еманзельгинской школе
89 | из них местный бюджет по мероприятию | 21543811.76 | 19068580.17 | 88.5107
90 | Мероприятие 5.2 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей, из них: | 2987100 | 2987100 | 100
91 | областной бюджет | 422100 | 422100 | 100
92 | местный бюджет | 2565000 | 2565000 | 100
93 | из них местный бюджет по мероприятию | 580096.42 | 580096.42 | 100
94 | Мероприятие 5.3 Обеспечение мероприятий по приобретению и (или) замене, оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные общеобразовательные организации, всего, из них: | 0 | 0 | #DIV/0!
95 | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
96 | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
97 | Мероприятие 5.4 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей (ДЮСШ), всего, из них: | 0 | 0 | #DIV/0!
98 | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
99 | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
100 | Мероприятие 5.5 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом | 1182226.66 | 1182226.66 | 100
101 | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
102 | областной бюджет | 873940 | 873940 | 100
103 | местный бюджет | 308286.66 | 308286.66 | 100
104 | из них на проведение капитального и (или) текущего ремонта спортивных залов: | 1182226.66 | 1182226.66 | 100
105 | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
106 | областной бюджет | 873940 | 873940 | 100
107 | местный бюджет | 308286.66 | 308286.66 | 100
108 | из них на развитие школьных спортивных клубов: | 0 | 0 | #DIV/0!
109 | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
110 | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
111 | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
112 | из них на оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений: | 0 | 0 | #DIV/0!
113 | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
114 | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
115 | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
116 | Мероприятие 5.6 Обеспечение мероприятий по строительству открытых плоскостных спортивных сооружений Муниципальных общеобразовательных организаций МО Красноуфимский округ | 0 | 0 | #DIV/0!
117 | Областной бюджет* | 0 | 0 | #DIV/0!
118 | Местный бюджет* | 0 | 0 | #DIV/0!
119 | Мероприятие 5.7Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных образовательных организаций | 0 | 0 | #DIV/0!
120 | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
121 | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
122 | Мероприятие 5.8 Обеспечение мероприятий по формированию сети базовых образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии | 0 | 0 | #DIV/0!
123 | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
124 | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
125 | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
126 | Мероприятие 5.9 Создание условий в образовательных организациях для организации медицинского обслуживания | 0 | 0 | #DIV/0!
127 | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
128 | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
129 | Мероприятие 5.10 Обеспечение мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, соуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми - инвалидами качественного образования) | 0 | 0 | #DIV/0!
130 | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
131 | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
132 | местный бюджет* | 0 | 0 | #DIV/0!
133 | Мероприятие 5.11 Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных организациях | 385198.59 | 0 | 0
134 | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
135 | областной бюджет | 385198.59 | 0 | 0
136 | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
137 | Мероприятие 5.12 Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных организациях | 0 | 0 | #DIV/0!
138 | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
139 | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
140 | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
141 | Мероприятие 5.13 Проектирование и строительство спортивных залов в муниципальных общеобразовательных организациях | 1050000 | 0 | 0
142 | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
143 | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
144 | местный бюджет | 1050000 | 0 | 0
145 | Мероприятие 5.14 Иной межбюджетный трансферт из резервного фонда Правительства Свердловской области | 235530 | 235530 | 100
146 | областной бюджет | 235530 | 235530 | 100
147 | Мероприятие 5.15 Обеспечение мероприятий по антитеррористической безопасности | 0 | 0 | #DIV/0!
148 | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
149 | Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы МО Красноуфимский округ «Развитие системы образования в Муниципальном образовании Красноуфимский округ до 2024 года»
150 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6, В ТОМ ЧИСЛЕ | 32696948.46 | 28688952.83 | 87.742
151 | местный бюджет | 14217567.04 | 10209571.41 | 71.8096
152 | областной бюджет | 18479381.42 | 18479381.42 | 100
153 | Мероприятие 6.1 Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности органа местного самоуправления в сфере образования (Бухгалтерия, РИМЦ), всего, из них: | 11675202.49 | 7803628.86 | 66.8393
154 | местный бюджет | 11675202.49 | 7803628.86 | 66.8393 | Реконструкция пристроя МОУО не завершена
155 | Мероприятие 6.2 Организация деятельности органа местного самоуправления в сфере образования, всего, из них: | 2242364.55 | 3147400 | 140.3608
156 | местный бюджет | 2242364.55 | 2242164.55 | 99.9911 | экономия
157 | Мероприятие 6.3 Организация и проведение муниципальных мероприятий в сфере образования, всего, из них: | 300000 | 163778 | 54.5927
158 | местный бюджет | 300000 | 163778 | 54.5927 | Экономия
159 | Мероприятие 6.4 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда | 18479381.42 | 18479381.42 | 100
160 | областной бюджет | 18479381.42 | 18479381.42 | 100
* при условии выделения финансовых средств из областного бюджета
| И.о. начальника МОУО МО Красноуфимский округ |  |  | Н.А.Гибадуллина