**Форма 2**

**ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ**

**«РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ, ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В СФЕРЕ АПК, МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ В МО КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ ЗА 2015 г. (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | | Наименование мероприятия/   Источники расходов   на финансирование | | Объем расходов   на выполнение   мероприятия,   тыс. рублей | | | | | | Причины   отклонения  от планового  значения |
| план | факт | | | процент  выполнения | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | | 5 | | 6 |
| 1 | | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | | 385,0 | 350,2 | | | 91 % | | Отсутствие поступления заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства на получение субсидии на возмещение части затрат по доставке социально-значимых продуктов в отдаленные сельские населенные пункты МО Красноуфимский округ |
| 2 | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | |  | |  |
| 3 | | областной бюджет | | 37,0 | 22,2 | | | 60 % | |  |
| 4 | | местный бюджет | | 348,0 | 328,0 | | | 94,0% | |  |
| 5 | | внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | |  | |  |
| 6 | | Капитальные вложения | | 0,0 | 0,0 | | |  | |  |
| 7 | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | |  | |  |
| 8 | | областной бюджет | | 0,0 | 0,0 | | |  | |  |
| 9 | | местный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | |  | |  |
| 10 | | внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | |  | |  |
| 11 | | Научно-исследовательские и  опытно-конструкторские работы | | 0,0 | 0,0 | | |  | |  |
| 12 | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | |  | |  |
| 13 | | областной бюджет | | 0,0 | 0,0 | | |  | |  |
| 14 | | местный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | |  | |  |
| 15 | | внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | |  | |  |
| 16 | | Прочие нужды | |  |  | | |  | |  |
| 17 | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | |  | |  |
| 18 | | областной бюджет | | 37,0 | 22,2 | | | 60 % | | Отсутствие поступления заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства на получение субсидии на возмещение части затрат по доставке социально-значимых продуктов в отдаленные сельские населенные пункты МО Красноуфимский округ |
| 19 | | местный бюджет | | 348,0 | 328,0 | | | 94,0% | | Отсутствие поступления заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства на получение субсидии на возмещение части затрат по доставке социально-значимых продуктов в отдаленные сельские населенные пункты МО Красноуфимский округ |
| 20 | | внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | |  | |  |
| 21 | | **ПОДПРОГРАММА 1. «Развитие и поддержка некоммерческих общественных организаций и объединений в МО Красноуфимский округ»** | | | | | | | | |
| 22 | | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1,  В ТОМ ЧИСЛЕ | | 188,0 | 188,0 | | | 100% | |  |
| 23 | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | |  | |  |
| 24 | | областной бюджет | | 0,0 | 0,0 | | |  | |  |
| 25 | | местный бюджет | | 188,0 | 188,0 | | | 100% | |  |
| 26 | | внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | |  | |  |
| 27 | | **Задача 1.1.** Создание условий для развития сферы социальных услуг, предоставляемых некоммерческих организаций населению муниципального образования | | | | | | | | |
| 28 | Мероприятие 1.  Обеспечение методического сопровождения по предоставлению поддержки некоммерческим организациям | | х | | | х | 100% | |  | |
| 29 | Мероприятие 2.  Наличие утвержденного Порядка предоставления субсидий из средств местного бюджета на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории МО Красноуфимский округ | | х | | | х | 100% | |  | |
| 30 | Мероприятие 3.  Ведение реестров некоммерческих организаций, которым предоставлены отдельные меры муниципальной поддержки в МО Красноуфимский округ | | х | | | х | 100% | |  | |
| 31 | Мероприятие 4.  Предоставление субсидий на поддержку социально-ориентированных  некоммерческих организаций, действующих на территории МО Красноуфимский округ | | 0,0 | | | 0,0 | 100% | |  | |
| 32 | | **Задача 1.2**. Создание условий для активной деятельности общественных организаций, участвующих в решении социально-значимых проблем населения | | | | | | | | |
| 33 | Мероприятие 5.  Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций и объединений | | 188,0 | | | 188,0 | 100% | |  | |
| 34 | Мероприятие 6.  Наличие информационной поддержки пропаганды и популяризации деятельности общественных организаций путем освещения на официальном сайте МО Красноуфимский округ и в средствах массовой информации | | х | | | х | 100% | |  | |
| 35 | Мероприятие 7.  Наличие подготовленных в установленные сроки отчетов о реализации подпрограммы «Развитие и поддержка некоммерческих общественных организаций и объединений, малого и среднего предпринимательства, в том числе хозяйствующих субъектов в сфере АПК». | | х | | | х | 100% | |  | |
| 36 | | **ПОДПРОГРАММА 2. «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, хозяйствующих субъектов в сфере АПК, коллективного садоводства в МО Красноуфимский округ»** | | | | | | | | |
| 37 | | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2,  В ТОМ ЧИСЛЕ | | 172,0 | 137,2 | | | 79,7% | | Отсутствие поступления заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства на получение субсидии на возмещение части затрат по доставке социально-значимых продуктов в отдаленные сельские населенные пункты МО Красноуфимский округ |
| 38 | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | |  | |  |
| 39 | | областной бюджет | | 37,0 | 22,2 | | | 60 % | |  |
| 40 | | местный бюджет | | 135,0 | 115,0 | | | 85 % | |  |
| 41 | | Прочие нужды | |  |  | | |  | |  |
| 42 | | Всего по направлению «прочие нужды», в том числе: | | 172,0 | 137,2 | | | 79,7% | | Отсутствие поступления заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства на получение субсидии на возмещение части затрат по доставке социально-значимых продуктов в отдаленные сельские населенные пункты МО Красноуфимский округ |
| 43 | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | |  | |  |
| 44 | | областной бюджет | | 37,0 | 22,2 | | | 60 % | |  |
| 45 | | местный бюджет | | 135,0 | 115,0 | | | 85 % | |  |
| 46 | | **Задача 2.1**. Стимулирование и поддержка трудовых соревнований, районных конкурсов, спортивных, художественных фестивалей проводимых среди предприятий АПК. | | | | | | | | |
| 47 | Мероприятие 1.  Содействие в развитии хозяйствования в сфере АПК | | 85,0 | | | 85,0 | 100% | |  | |
| 48 | | **Задача 2.2**. Совершенствование механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | |
| 49 | Мероприятие 2.  Создание условий для развития и содействие развитию малого и среднего предпринимательства  всего, из них: | | 87,0 | | | 52,2 | 60 % | | Отсутствие поступления заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства на получение субсидии на возмещение части затрат по доставке социально-значимых продуктов в отдаленные сельские населенные пункты МО Красноуфимский округ | |
| 50 | местный бюджет | | 50,0 | | | 30,0 | 60 % | |  | |
| 51 | областной бюджет | | 37,0 | | | 22,2 | 60 % | |  | |
| 52 | в том числе: | |  | | |  |  | |  | |
| 53 | Мероприятие 2.1.  Предоставление субсидии Муниципальному фонду поддержки предпринимательства на организацию и проведение обучения начинающих и действующих предпринимателей  всего, из них: | | 0,0 | | | 0,0 |  | |  | |
| 54 | местный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 |  | |  | |
| 55 | областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 |  | |  | |
| 56 | Мероприятие 2.2.  Предоставление субсидии вновь созданным субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат на создание собственного дела | | 52,2 | | | 52,2 | 100% | |  | |
| 57 | местный бюджет | | 30,0 | | | 30,0 | 100 % | |  | |
| 58 | областной бюджет | | 22,2 | | | 22,2 | 100 % | |  | |
| 59 | Мероприятие 2.3.  Возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства части расходов по доставке социально-значимых продуктов в отдаленные сельские населенные пункты | | 34,8 | | | 0,0 | 0 % | | Отсутствие поступления заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства  на получение субсидии | |
| 60 | местный бюджет | | 20,0 | | | 0,0 | 0 % | |  | |
| 61 | областной бюджет | | 14,8 | | | 0,0 | 0 % | |  | |
| 62 | Мероприятие 2.4.  Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки | | х | | | х | 100% | |  | |
| 63 | Мероприятие 2.5.  Организация деятельности Совета по малому и среднему предпринимательству при главе администрации МО Красноуфимский округ | | х | | | х | 100% | |  | |
| 64 | Мероприятие 2.6.  Размещение на официальном сайте Муниципального образования Красноуфимский округ перечня имущества казны МО Красноуфимский округ, свободного от прав третьих лиц | | х | | | х | 100% | |  | |
| 65 | Мероприятие 2.7.  Предоставление права на аренду и выкуп муниципальных объектов для субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с действующим законодательством | | х | | | х | 100% | |  | |
| 66 | | **Задача 2.3**. Развитие коллективного садоводства | | | | | | | | |
| 67 | Мероприятие 3.  Инженерное обустройство земель для ведения коллективного садоводства | | 0,0 | | | 0,0 |  | |  | |
| 68 | | **ПОДПРОГРАММА 3. «Организация общественных работ»** | | | | | | | | |
| 69 | | **Задача 3.1**. Организация общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы | | | | | | | | |
| 70 | Всего по подпрограмме 3,  в том числе: | | 25,0 | | | 25,0 | 100% | |  | |
| 71 | федеральный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 |  | |  | |
| 72 | областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 |  | |  | |
| 73 | местный бюджет | | 25,0 | | | 25,0 | 100% | |  | |
| 74 | Прочие нужды | |  | | |  |  | |  | |
| 75 | Всего по направлению «прочие нужды», в том числе: | | 25,0 | | | 25,0 | 100% | |  | |
| 76 | федеральный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 |  | |  | |
| 77 | областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 |  | |  | |
| 78 | местный бюджет | | 25,0 | | | 25,0 | 100% | |  | |
| 79 | Мероприятие 1.  Временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | | 25,0 | | | 25,0 | 100% | |  | |
| 80 | Мероприятие 2.  Участие в работе муниципального координационного комитета содействия занятости населения МО Красноуфимский округ | | х | | | х | 100% | |  | |