Приложение N 6

к Порядку формирования и

реализации муниципальных программ

МО Красноуфимский округ

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"Обеспечение безопасности на территории МО Красноуфимский округ до 2020 года"**

**Форма 1**

**ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**за 12 месяцев 2014 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Цели, задачи и   целевые показатели | Единица измерения | | Значение целевого показателя | | | Процент  выполнения | | | Причины отклонения  от планового значения | | | | | |
| план | | факт | |  | | |  | | | | | |
| 1 | **Подпрограмма 1 «Защита населения и территории МО Красноуфимский округ от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **Цель 1. Повышение готовности органов управления, сил и средств районного звена Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и оперативности их реагирования на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий.** |  | |  | |  | | |  | |  | | | | | |
| 3 | Задача 1. Повышение готовности органов управления, сил и средств районного звена Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и оперативности их реагирования на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций |  | |  | |  | | |  | |  | | | | | |
| 4 | **Целевой показатель 1.** Время реагирования на возникновение чрезвычайной ситуации на территории МО Красноуфимский округ | мин. | | 75 | | 75 | | 100 | | | |  | | | | |
| 5 | **Целевой показатель 2.** Время на ликвидацию чрезвычайной ситуации на территории МО Красноуфимский округ и проведение других неотложных работ | час. | | 18 | | 18 | | 100 | | | |  | | | | |
| 6 | Задача 2. обучение населения действиям в случае возникновения угрозы ЧС и при ЧС природного и техногенного характера. |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 7 | **Целевой показатель 3.** Количество населения обученного действиям в случае возникновения ЧС на территории МО Красноуфимский округ | тыс. человек | | 2,4 | | 2,4 | | 100 | | | |  | | | | |
| 8 | Задача 3. Обеспечение безопасности населения МО Красноуфимский округ на водных обьектах |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 9 | **Целевой показатель 4.** Количество пострадавших на водных объектах расположенных на территории МО Красноуфимский округ | кол. человек | | 3 | | 1 | | 300 | | | |  | | | | |
| 10 | Задача 4. Обеспечение функционирования ЕДДС МО Красноуфимский округ |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 11 | **Целевой показатель 5.** Время реагирования органов управления сил и средств районного звена по предупреждению и ликвидации ЧС на территории МО Красноуфимский округ | мин. | | 16 | | 16 | | 100 | | | |  | | | | |
| 12 | **Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности на территории МО Красноуфимский округ»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | **Цель 2. "Реализация принятых в установленном порядке мероприятий по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров"** |  | |  | |  | |  | | |  | | | | | |
| 14 | Задача 5. Создание условий для организации и функционирования добровольной пожарной охраны на территории МО Красноуфимский округ |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | |
| 15 | **Целевой показатель 6.**  Обеспеченность добровольных пожарных основными видами пожарно-технического имущества и оборудования | процент | | 10 | | 10 | | 100 | | | | |  | | | |
| 16 | **Целевой показатель 7.**  Материальное стимулирование участия граждан в добровольной пожарной охране, в том числе участие в борьбе с пожарами | тыс. руб. | | 40 | | 15 | | 37,5 | | | | | Сокращение финансирования | | | |
| 17 | Задача 6. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | |
| 18 | **Целевой показатель 8**.  Количество обученного населения в области пожарной безопасности на территории МО Красноуфимский округ | тыс. человек | | 9 | | 9 | | 100 | | | | |  | | | |
| 19 | Задача 7. Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | |
| 20 | **Целевой показатель 9**.  Доля исправных источников противопожарного водоснабжения | процент | | 50 | | 75 | | 150 | | | | |  | | | |
| 21 | Задача 8. Обеспечение связи и оповещение населения о пожаре |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | |
| 22 | **Целевой показатель 10**. Среднее время на ликвидацию одного пожара | мин. | | 125 | | 125 | | 100 | | | | |  | | | |
| 23 | Задача 9. Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | |
| 24 | **Целевой показатель 11**.  Среднее время прибытия пожарной техники к месту возгорания | мин. | | 18 | | 13 | | 138 | | | | |  | | | |
| 25 | **Подпрограмма 3 «Комплексная профилактика правонарушений на территории МО Красноуфимский округ».** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | **Цель 7. Обеспечение общественной безопасности граждан на территории МО Красноуфимский округ** |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | |
| 27 | Задача 15. Снижение уровня преступности на территории МО Красноуфимский округ |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | |
| 28 | **Целевой показатель 24.**  Наличие ежеквартальных отчетов о работе комиссий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних территориальных отделов | единиц | | 4 | | 4 | | 100 | | | | |  | | | |
| 29 | **Целевой показатель 25.**  Количество детей из социально-благополучных семей, принявших участие в профильном лагере «Тропа безопасности» | человек | | 18 | | 18 | | 100 | | | | |  | | | |
| 30 | **Целевой показатель 26.**  Наличие подготовленных в установленные сроки отчетов о реализации подпрограммы профилактики правонарушений МО Красноуфимский округ | единиц | | 4 | | 4 | | 100 | | | | |  | | | |
| 31 | **Целевой показатель 27**.  Материальное стимулирование работы добровольных народных дружинников | периодичность ежеквартально | |  | |  | |  | | | | |  | | | |
| 32 | Задача 16 Воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной прежде всего на активизацию борьбы с преступностью, алкоголизмом, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | |
| 33 | **Целевой показатель 28.**  Наличие ежегодного плана работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в МО Красноуфимский округ | единиц | | 1 | | 1 | | 100 | | | | |  | | | |
| 34 | **Целевой показатель 29.**  Количество заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в МО Красноуфимский округ | единиц | | 4 | | 4 | | 100 | | | | |  | | | |
| 35 | **Целевой показатель 30.**  Количество изготовленных или приобретенных методических материалов, памяток и брошюр профилактической направленности, пропагандирующих здоровый образ жизни и негативное отношение к ВИЧ-инфекции, наркомании и алкоголизму, для использования их в работе учреждениями здравоохранения, образования | экземпляров | | 1100 | | 1100 | | 100 | | | | |  | | | |
| 36 | Задача 17 Совершенствование нормативной правовой базы МО Красноуфимский округ по профилактике правонарушений |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | |
| 37 | **Целевой показатель 31**.  Обновление положения о материальном стимулировании дружинников | переодчность | | 1 | | 1 | | 100 | | | | |  | | | |
| 38 | **Целевой показатель 32.**  Обновление положения о порядке проведения конкурса среди общественных комиссий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | переодчность | | 1 | | 1 | | 100 | | | | |  | | | |
| 39 | Задача 18. Профилактика правонарушений на административных участках |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | |
| 40 | **Целевой показатель 33.**  Приобретение служебного жилья УУП на участке обслуживания, ремонт служебного жилья | количество | | 1 | | 1 | | 100 | | | | |  | | | |
| 41 | **Целевой показатель 34.**  Изготовление памяток для информирования граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания людей, а также в период весеннего паводка | экземпляров | | 650 | | 1000 | | 153 | | | | |  | | | |
| 42 | **Целевой показатель 35.**  Проведение единого дня профилактики в школах МО Красноуфимский округ | количество | | 1 | | 1 | | 100 | | | | |  | | | |
| 43 | **Подпрограмма 4. «Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО Красноуфимский округ»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | **Цель 8. Противодействие проявлению терроризма и экстремизма, защита граждан, проживающих на территории МО Красноуфимский округ от террористических и экстремистских актов** |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | |
| 45 | Задача 19. Информирование населения МО Красноуфимский округ по вопросам противодействия терроризму и экстремизму |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | |
| 46 | **Целевой показатель 36.**  Обеспечение информационными материалами о действиях в случае возникновения угроз террористического характера территориальных отделов, школ, других учреждений. | Периодичность постоянно | |  | |  | |  | | | | |  | | | |
| 47 | **Целевой показатель 37.**  Кинопоказы по теме «Противодействие экстремизму и терроризму, сохранение благоприятной обстановки межнационального общения» | единиц | | 20 | | 20 | | 100 | | | | |  | | | |
| 48 | Задача 20. Содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий. |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | |
| 49 | **Целевой показатель 38.**  Наличие ежегодного Плана работы межведомственной комиссии по профилактике экстремизма и межведомственной комиссии по профилактике терроризма в МО Красноуфимский округ | единиц | | 1 | | 1 | | 100 | | | | |  | | | |
| 50 | **Целевой показатель 39.**  Утверждение межведомственного плана мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на полугодия | единиц | | 2 | | 2 | | 100 | | | | |  | | | |
| 51 | **Целевой показатель 40.**  Количество заседаний межведомственной комиссии по профилактике экстремизма и терроризма в МО Красноуфимский округ | единиц | | 2 | | 4 | | 200 | | | | |  | | | |
| 52 | **Целевой показатель 41.**  Количество проведенных тематических мероприятий с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей | количество | | 3 | | 3 | | 100 | | | | |  | | | |
| 53 | Задача 21. Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | |
| 54 | **Целевой показатель 42.**  Обновление реестра религиозных организаций, политических партий и конфессий, действующих на территории МО Красноуфимский округ | Периодичность | | 1 | | 1 | | 100 | | | | |  | | | |
| 55 | **Целевой показатель 43.**  Количество заседаний Совета по межнациональным отношениям при главе МО Красноуфимский округ | единиц | | 4 | | 4 | | 100 | | | | |  | | | |
| 56 | **Подпрограмма 5 «Обеспечение безопасности на опасных объектах МО Красноуфимский округ»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | **Цель 5. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от последствий аварий на газопроводе.** |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | |
| 58 | Задача 13. Повышение эксплуатационной надёжности газопроводов путём их приведения к безопасному техническому состоянию |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | |
| 59 | **Целевой показатель 20.**  Число случаев ЧС, связанных с эксплуатацией газопровода. | ед. | | 0 | | 0 | | 100 | | | | |  | | | |
| 60 | **Целевой показатель 21.**  Доля застрахованного участка газопровода по отношению к общей протяженности. | процент | | 100 | | 100 | | 100 | | | | |  | | | |
| 61 | **Подпрограмма 6 «Обеспечение рационального и безопасного природопользования в МО Красноуфимский округ»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | **Цель 3. Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, сохранение и восстановление природных систем, обеспечение рационального природопользования на территории МО Красноуфимский округ.** | |  | |  |  | | |  | | | |  | | |
| 63 | Задача 10. Обеспечение безопасного обращения с отходами производства и потребления. | |  | |  |  |  | | | | | |  | | |
| 64 | **Целевой показатель 12**.  Число случаев ЧС, связанных с обращением отходов производства и потребления | | ед. | | 0 | 0 | 100 | | | | | |  | | |
| 65 | **Целевой показатель 13.**  Снижение доли площадок временного хранения отходов производства и потребления, не соответствующих требованиям законодательства. | | процент | | 80 | 100 | 75 | | | | | | Отсутствие финансовых средств | | |
| 66 | **Целевой показатель 14.**  Увеличение доли отходов производства и потребления, утилизируемых на оборудованном полигоне в соответствии с требованием законодательства. | | процент | | 20 | 20 | 100 | | | | | |  | | |
| 67 | Задача 11. Обеспечение населения водой стандартного качества через обустройство и сохранение сети источников нецентрализованного водоснабжения. | |  | |  |  |  | | | | | |  | | |
| 68 | **Целевой показатель 15**.  Количество обустроенных источников нецентрализованного водоснабжения. | | штук | | 4 | 4 | 100 | | | | | |  | | |
| 69 | **Целевой показатель 16.**  Доля отрицательных результатов анализов проб воды из источников. | | процент | | 0 | 0 | 100 | | | | | |  | | |
| 70 | **Цель 5. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод.** | |  | |  |  |  | | | | | |  | | |
| 71 | Задача 12. Повышение эксплуатационной надёжности гидротехнических сооружений путём их приведения к безопасному техническому состоянию. | |  | |  |  |  | | | | | | |  | |
| 72 | **Целевой показатель 17.**  Увеличение доли ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние. | | процент | | 3,5 | 3,5 | 100 | | | | | | |  | |
| 73 | **Целевой показатель 18.**  Увеличение доли ГТС, для которых разработана проектная документация на капитальный ремонт или реконструкцию. | | процент | | 7 | 0 |  | | | | | | | Отсутствие финансовых средств | |
| 74 | **Целевой показатель 19.**  Число случаев ЧС, связанных с эксплуатацией ГТС, в том числе в период паводка. | | ед. | | 0 | 0 | 100 | | | | | | |  | |
| 75 | **Подпрограмма 7 «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | **Цель 6. Обеспечение полного и качественного укомплектования призывными людскими ресурсами Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в мирное время, а также обеспечение в периоды мобилизации, военного положения и в военное время.** | |  | |  |  |  | | | | | | | |  |
| 77 | Задача 14. Выполнение задач по обеспечению устойчивого функционирования системы воинского учета на территории МО Красноуфимский округ | |  | |  |  |  | | | | | | | |  |
| 78 | **Целевой показатель 22.**  Соответствие количества граждан состоящих на учете по данным сверки с отделом военного комиссариата Свердловской области по городу Красноуфимск, по Красноуфимскому и Ачитскому районам | | процент | | 100 | 100 | 100 | | | | | | | |  |
| 79 | **Целевой показатель 23.**  Обеспечение полноты и достоверности данных о состоянии призывных и людских ресурсов. | | процент | | 100 | 100 | 100 | | | | | | | |  |

**Форма 2**

**ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"Обеспечение безопасности на территории МО Красноуфимский округ до 2020 года"**

**за 12 месяцев 2014 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия/   Источники расходов   на финансирование | Объем расходов   на выполнение   мероприятия,   тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | | Причины   отклонения  от планового  значения |
| План | | | | | | | | | факт | Процент исполнения | | | | |  |
| 1 | **Всего по муниципальной программе, в том числе** | **5236,30** | | | | | | | | | **3885,85** | **74,20** | | | | |  |
| 2 | федеральный бюджет | 1 441,70 | | | | | | | | | 1441,70 | 100,00 | | | | |  |
| 3 | областной бюджет | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |  |
| 4 | местный бюджет | 3794,60 | | | | | | | | | 2444,15 | 64,40 | | | | |  |
| 5 | внебюджетные источники | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |  |
| 6 | **Капитальные вложения** | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |  |
| 7 | федеральный бюджет | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |  |
| 8 | областной бюджет | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |  |
| 9 | местный бюджет | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |  |
| 10 | внебюджетные источники | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |  |
| 11 | **Прочие нужды** | **5 236,30** | | | | | | | | | **3885,85** | **74,20** | | | | |  |
| 12 | федеральный бюджет | 1441,70 | | | | | | | | | 1441,70 | 100,00 | | | | |  |
| 13 | областной бюджет | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |  |
| 14 | местный бюджет | 3 794,60 | | | | | | | | | 2444,15 | 64,40 | | | | |  |
| 15 | внебюджетные источники | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |  |
| 16 | **Подпрограмма 1 «Защита населения и территории МО Красноуфимский округ от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | **Всего по подпрограмме 1, в том числе:** | **668,924** | | | | | | | | **393,1** | | | | **59,0** | | | Невостребованность средств на мероприятия по ликвидации ЧС. |
| 18 | местный бюджет | **668,924** | | | | | | | | **393,1** | | | | **59,0** | | |  |
| 19 | **Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:** | **668,924** | | | | | | | | **393,1** | | | | **59,0** | | |  |
| 20 | местный бюджет | **668,924** | | | | | | | | **393,1** | | | | **59,0** | | |  |
|  | Мероприятие 1 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | **668,924** | | | | | | | | **393,1** | | | | **59,0** | | |  |
| 31 | **Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности на территории МО Красноуфимский округ»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | **Всего по подпрограмме 2, в том числе:** | **1155,739** | | | | | **713,3** | | | | | | | | **61,7** | | Отказ подрядчиков по выполнению работ по восстановлению источников пожарного водоснабжения. |
| 33 | местный бюджет | **1155,739** | | | | | **713,3** | | | | | | | | **61,7** | |  |
| 34 | **Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:** | **1155,739** | | | | | **713,3** | | | | | | | | **61,7** | |  |
| 35 | местный бюджет | **1155,739** | | | | | **713,3** | | | | | | | | **61,7** | |  |
|  | Мероприятие 1 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | **438,173** | | | | | **350** | | | | | | | |  | |  |
|  | Мероприятие 2 Восстановление пожарного водоснабжения на территории МО Красноуфимский округ | **717,588** | | | | | **363,3** | | | | | | | |  | |  |
| 45 | **Подпрограмма 6 «Обеспечение рационального и безопасного природопользования в МО Красноуфимский округ»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | **Всего по подпрограмме 3, в том числе:** | **1486,60** | | | | | | | **960,00** | | | **64** | | | | |  |
| 47 | областной бюджет | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |  |
| 48 | местный бюджет | 1486,60 | | | | | | | 960,00 | | | 64 | | | | |  |
| 49 | **1. Капитальные вложения** | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | |
| 50 | **всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:** | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |  |
| 51 | областной бюджет | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |  |
| 52 | местный бюджет | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |  |
| 53 | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | |  | | | | | | |  | |  | | | | |  |
| 60 | 1.2. Иные капитальные вложения | | | | | | |  | | | |  | | | | |  |
| 67 | **2. Прочие нужды** | | |  | | | | | |  | |  | | | | |  |
| 68 | **Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:** | 1486,60 | | | | | | | 960,00 | | | 64 | | | | |  |
| 69 | местный бюджет | 1486,60 | | | | | | | 960,00 | | | 64 | | | | |  |
|  | Мероприятие 1. Охрана окружающей среды в МО Красноуфимский округ | 549,60 | | | | | | | 526,80 | | | 95 | | | | | Необеспеченность финансирования |
|  | Мероприятие 2. Осуществление водохозяйственных мероприятий. | 936,40 | | | | | | | 433,70 | | | 46 | | | | | Необеспеченность финансирования |
| 80 | **Подпрограмма 5 «Обеспечение безопасности на опасных объектах МО Красноуфимский округ»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | **Всего по подпрограмме 4, в том числе:** | 173,4 | | | | | 134,75 | | | | | 77,3 | | | | |  |
| 82 | местный бюджет | 173,4 | | | | | 134,75 | | | | | 77,3 | | | | |  |
| 83 | **Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:** | 173,4 | | | | | 134,75 | | | | | 77,3 | | | | |  |
| 84 | местный бюджет | 173,4 | | | | | 134,75 | | | | | 77,3 | | | | |  |
| 85 | Мероприятие 1. Страхование ответственности собственника опасного объекта от последствий аварий на газопроводе. | 173,4 | | | | | 134,75 | | | | | 77,3 | | | | |  |
| 86 | **Подпрограмма 7 «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | **Всего по подпрограмме 5.** | 1 441,7 | | | | 1 441,7 | | | | | | | 100 | | | |  |
| 88 | федеральный бюджет | 1 441,7 | | | | 1 441,7 | | | | | | | 100 | | | |  |
| 89 | областной бюджет | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | 100 | | | |  |
| 90 | местный бюджет | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | 100 | | | |  |
| 91 | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: | 1 441,7 | | | | 1 441,7 | | | | | | | 100 | | | |  |
| 92 | федеральный бюджет | 1 441,7 | | | | 1 441,7 | | | | | | | 100 | | | |  |
| 93 | Мероприятия по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 1 441,7 | | | | 1 441,7 | | | | | | | 100 | | | |  |
| 94 | **Подпрограмма 3. «Комплексная профилактика правонарушений на территории МО Красноуфимский округ»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | **Всего по подпрограмме 6.** | 243,00 | | | 243,0 | | | | | | | | 100 | | | |  |
| 96 | федеральный бюджет | 0,00 | | | 243,0 | | | | | | | | 100 | | | |  |
| 97 | областной бюджет | 0,00 | | |  | | | | | | | |  | | | |  |
| 98 | местный бюджет | 243,00 | | | 243,0 | | | | | | | | 100 | | | |  |
| 99 | Всего по направлению «прочие нужды», в том числе | 243,00 | | | 243,0 | | | | | | | | 100 | | | |  |
| 100 | местный бюджет | 243,00 | | | 243,0 | | | | | | | | 100 | | | |  |
|  | Мероприятия по Комплексной профилактике правонарушений на территории МО Красноуфимский округ | 243,00 | | | 243,0 | | | | | | | | 100 | | | |  |
| 111 | **Подпрограмма 7. «Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО Красноуфимский округ»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | **Всего по подпрограмме 7** | 68,00 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | **Мероприятия выполнены на безвозмездной основе** |
| 113 | федеральный бюджет | 0,00 | | | | | |  | | | | |  | | | |  |
| 114 | областной бюджет | 0,00 | | | | | |  | | | | |  | | | |  |
| 115 | местный бюджет | 68,00 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | |  |
| 116 | Всего по направлению «прочие нужды», в том числе | 68,00 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | |  |
| 117 | местный бюджет | 68,00 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | |  |
|  | Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО Красноуфимский округ | 68,00 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | |  |

**Форма 3**

**ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА**

**ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ**

**(ЕЖЕКВАРТАЛЬНО НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)**

**ЗА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Наименование  объектов | Всего,   в том числе | | | Местный бюджет | | | Областной бюджет | | | Внебюджетные   источники | | |
| план | факт | процент выпол-  нения | план | факт | процент выпол-  нения | план | факт | процент выпол-  нения | план | факт | процент выпол-  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |