

**ГЛАВА**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 22.06.2015 г. № 66**

**г. Красноуфимск**

**О внедрении муниципального**

**инвестиционного стандарта**

**на территории Муниципального**

**образования Красноуфимский**

**округ на 2015 - 2020 годы**

В целях улучшения инвестиционного климата в Муниципальном образовании Красноуфимский округ, руководствуясь ст. 16, 26 Устава Муниципального образования Красноуфимский округ

**ПОСТАНОВЛЯЮ**

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по внедрению муниципального инвестиционного стандарта на территории Муниципального образования Красноуфимский округ на 2015 – 2020 годы (приложение №1).

2. Назначить инвестиционным уполномоченным в Муниципальном образовании Красноуфимский округ главу администрации Муниципального образования Красноуфимский округ В.Е. Колосова.

3. Утвердить Положение об инвестиционном уполномоченном в Муниципальном образовании Красноуфимский округ (приложение №2).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вперед» и на официальном сайте Муниципального образования Красноуфимский округ.

5. Контроль над исполнением данного постановления возлагаю на себя.

 Глава Муниципального образования

 Красноуфимский округ О.В. Ряписов

|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано | Ф.И.О. |
| 1 | Глава администрации |  | В.Е. Колосов  |
| 2 | Заместитель главы администрации по экономическим вопросам |  | Г.А. Пастухова |
| 3  | Председатель Комитета по управлению имуществом |  |  |
| 4 | Начальник отдела архитектуры и градостроительства |  |  |
| 5 | Начальник юридического отдела |  | В.В. Полежаев |
| 6 | Начальник организационно-методического отдела |  | Л.В. Матвеева |
| 7 | Исполнитель |  | Г.А. Пастухова |
|  | Рассылка | Дело - 1, КУИ-1, ком. по эк-ке-1,отд. архитектуры-1 |

|  |
| --- |
| Приложение №1к постановлению ГлавыМО Красноуфимский округ«О внедрении муниципального инвестиционного стандарта на территории Муниципального образования Красноуфимский округ на 2015 - 2020 годы»от 22.06.2015 г. № 66 |

**План мероприятий**

**(«дорожная карта») по внедрению муниципального инвестиционного Стандарта в Свердловской области на территории Муниципального образования Красноуфимский округ на 2015 - 2020 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Наименование раздела Стандарта** |
| **Текущая ситуация** | **Описание текущей ситуации** |
| **№.№** | **Мероприятия по внедрению** | **Ответственный за исполнение** | **Сроки исполнения** | **KPI** |
| 1. | **Наличие ответственного инвестиционного уполномоченного в муниципальном образовании** |
| Текущая ситуация | Постановлением Главы МО Красноуфимский округ от 22.06.2015г. №66 утверждено Положение об инвестиционном уполномоченном.Постановлением Главы МО Красноуфимский округ от 22.06.2015г. №66 инвестиционным уполномоченным назначен глава администрации МО Красноуфимский округ В.Е. Колосов.Внесены изменения в должностную инструкцию главы администрации МО Красноуфимский округ, назначенного инвестиционным уполномоченным. |
| 1.1. | Принятие распорядительного документа органа местного самоуправления, утверждающего Положение об инвестиционном уполномоченном в муниципальном образовании | Глава МО Красноуфимский округ | до 01.07.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 1.2. | Назначение ответственного инвестиционного уполномоченного распорядительным документом органа местного самоуправления | Глава МО Красноуфимский округ | до 10.07.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 1.3. | Внесение изменений в должностной регламент муниципального служащего, назначенного инвестиционным уполномоченным | Глава МО Красноуфимский округ | до 01.08.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 1.4. | Публикация информации о назначенном инвестиционном уполномоченном на сайте муниципального образования и в местных СМИ | Инвестиционный уполномоченный  | до 01.08.2015 | Наличие не менее 2 публикаций |
| 1.5. | Публикация информации о назначенном инвестиционном уполномоченном на Инвестиционном портале Свердловской области | Инвестиционный уполномоченный  | до 01.08.2015 | Наличие публикации |
| 1.6. | Включение сведений о назначенном инвестиционном уполномоченном в Инвестиционный паспорт муниципального образования | Инвестиционный уполномоченный  | до 01.08.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 1.7. | Формирование плана работы инвестиционного уполномоченного на 2015 год | Инвестиционный уполномоченный  | до 01.09.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 2. | **Наличие регламента по сопровождению инвестиционных проектов** |
| Текущая ситуация | Проект регламента по сопровождению инвестиционных проектов находится в разработке и будет утвержден в установленные сроки. |
| 2.1. | Разработка проекта регламента по сопровождению инвестиционных проектов | Инвестиционный уполномоченный  | до 01.08.2015 | - |
| 2.2. | Публикация проекта регламента по сопровождению инвестиционных проектов на сайте муниципального образования | Инвестиционный уполномоченный  | до 10.08.2015 | Наличие публикации |
| 2.3. | Обсуждение проекта регламента по сопровождению инвестиционных проектов с общественными объединениями и бизнес-сообществом | Инвестиционный уполномоченный  | до 01.09.2015 | - |
| 2.4. | Принятие распорядительного документа органа местного самоуправления об утверждении регламента по сопровождению инвестиционных проектов | Инвестиционный уполномоченный  | до 01.10.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 2.5. | Публикация регламента по сопровождению инвестиционных проектов на сайте муниципального образования и в местных СМИ | Инвестиционный уполномоченный  | до 10.10.2015 | Наличие не менее 2 публикаций |
| 3. | **Наличие Совета по инвестициям и развитию предпринимательства** |
| Текущая ситуация | В Порядок работы Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе МО Красноуфимский округ, который утвержден постановлением главы МО Красноуфимский округ от 21.03.14 г. № 39 необходимо внести изменения и дополнения. |
| 3.1. | Принятие распорядительного документа органа местного самоуправления о внесении изменений в Порядок работы Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе МО Красноуфимский округ | Инвестиционный уполномоченный  | до 01.08.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 3.2. | Публикация распорядительного документа органа местного самоуправления о внесении изменений в Порядок работы Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе МО Красноуфимский округ | Инвестиционный уполномоченный  | до 10.08.2015 | Наличие публикации |
| 3.3. | Принятие распорядительного документа органа местного самоуправления о внесении изменений в состав Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе МО Красноуфимский округ | Инвестиционный уполномоченный  | до 01.09.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 3.4. | Публикация распорядительного документа органа местного самоуправления о внесении изменений в состав Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе МО Красноуфимский округ | Инвестиционный уполномоченный  | до 10.09.2015 | Наличие публикации |
| 3.5. | Внесение изменений в план работы Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе МО Красноуфимский округ на 2015 год | Глава МО Красноуфимский округ | до 01.10.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 3.6. | Публикация информации об итогах работы Совета по инвестициям и развитию предпринимательства при Главе МО Красноуфимский округ на сайте муниципального образования | Инвестиционный уполномоченный  | систематически,до 31.12.2015 | Наличие публикаций |
| 3.7. | Освещение в СМИ ключевых итогов работы Совета по инвестициям и развитию предпринимательства при Главе МО Красноуфимский округ | Инвестиционный уполномоченный  | систематически,до 31.12.2015 | Наличие не менее 2 публикаций |
| 4. | **Наличие на официальном сайте муниципального образования доступной и актуальной для инвестора и предпринимателя информации о муниципальном образовании** |
| Текущая ситуация | Решением Думы МО Красноуфимский округ от 29.07.2010 г. №334 утвержден Порядок обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления МО Красноуфимский округ  |
| 4.1. | Назначение ответственного лица за наполнение и сопровождение Интернет-ресурса | Глава МО Красноуфимский округ | до 15.09.2015  | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления  |
| 5. | **Наличие утвержденной муниципальной программы развития предпринимательства на территории муниципального образования** |
| Текущая ситуация | Подпрограмма "Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, хозяйствующих субъектов в сфере АПК, коллективного садоводства в МО Красноуфимский округ" муниципальной программы МО Красноуфимский округ "Развитие и поддержка общественных организаций и объединений, хозяйствующих субъектов в сфере АПК, малого и среднего предпринимательства, организация общественных работ в МО Красноуфимский округ до 2020 года" утверждена постановлением администрации МО Красноуфимский округ от 22.11.2013 г. №1577 (с изменениями)  |
| 5.1. | Подготовка предложений по формированию перечня мероприятий, целесообразных к включению в муниципальные программы  | Глава МО Красноуфимский округ | июль 2015 года | Направление предложений в Министерство инвестиций и развития Свердловской области |
| 5.2. | Внесение изменений в муниципальные программы поддержки предпринимательства | Глава МО Красноуфимский округ | сентябрь 2015 года | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 6. | **Наличие утвержденных регламентов, оптимизирующих сроки и порядок предоставления разрешений на строительство** |
| Текущая ситуация |

|  |
| --- |
| Постановлением администрации МО Красноуфимский округ от 24.10.2012 г. №1344 «Об утверждении Административного регламента» утвержден Административный регламент предоставления муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства». |
|  |

Постановлением администрации МО Красноуфимский округ от 24.10.2012 г. №1345 «Об утверждении Административного регламента» утвержден Административный регламент предоставления муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства.Данные регламенты размещены на официальном сайте МО Красноуфимский округ в разделе «Регламенты». |
| 6.1. | Разработка и утверждение регламента предоставления разрешения на строительство  | Инвестиционный уполномоченный  | 3 квартал 2015 года | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправленияКоличество процедурМаксимальный срок |
| 6.2. | Размещение блок-схемы предоставления разрешения на строительство на сайте муниципального образования  | Инвестиционный уполномоченный  | 3 квартал 2015 года | Наличие публикации на сайте |
| 6.3. | Разработка и утверждение регламента выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию | Инвестиционный уполномоченный  | 3 квартал 2015 года | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправленияКоличество процедурМаксимальный срок |
| 6.4. | Размещение блок-схемы выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию | Инвестиционный уполномоченный  | 3 квартал 2015 года |
| 7. | **Наличие перечня земельных участков и объектов муниципальной собственности для целей реализации инвестиционных проектов в муниципальном образовании** |
| Текущая ситуация | Земельные участки формируются при поступлении заявлений о предоставлении земельного участка. Информация о сформированных земельных участках размещается в газете «Вперед» |
| 7.1. | Принятие решения администрации муниципального образования о размещении информации о свободных земельных участках, пригодных для ведения производственной, логистической и торговой деятельности в границах муниципального образования на инвестиционном портале Свердловской области | Глава МО Красноуфимский округ | до 31.07.2015 | Формирование на территории муниципального образования земельных участков, пригодных для ведения производственной, логистической и торговой деятельностиНаличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 7.2. | Утверждение форм для размещения информации о свободных земельных участках, пригодных для ведения производственной, логистической и торговой деятельности в границах муниципального образования на инвестиционном портале Свердловской области | Глава МО Красноуфимский округ | до 31.07.2015 |
| 7.3. | Размещение информации о свободных земельных участках, пригодных для ведения производственной, логистической и торговой деятельности в границах муниципального образования на инвестиционном портале Свердловской области | Инвестиционный уполномоченный  | до 31.07.2015 |
| 7.4. | Обновление информации о свободных земельных участках, пригодных для ведения производственной, логистической и торговой деятельности в границах муниципального образования на инвестиционном портале Свердловской области | Инвестиционный уполномоченный  | Ежемесячно | Наличие публикации |
| 7.5. | Подготовка информации об объектах муниципальной собственности, в отношении которых планируется реализация инвестиционных проектов с применением механизмов государственно-частного партнерства. | Глава МО Красноуфимский округ | до 30.11.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 7.6. | Разработка и утверждение перечня объектов государственно-частного партнерства в МО | Глава МО Красноуфимский округ | до 30.12.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 7.7. | Размещение Перечня на Инвестиционном портале Свердловской области и сайте муниципального образования. | Инвестиционный уполномоченный  | до 01.02.2016  | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 8. | **Наличие утвержденных условий финансового участия в инвестиционных проектах** |
| Текущая ситуация |  |
| 8.1. | Мониторинг эффективности реализации мер поддержки субъектов инвестиционной деятельности | Инвестиционный уполномоченный  | до 31.08.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 8.2. | Разработка и принятие порядков предоставления мер поддержки субъектам инвестиционной деятельности | Глава МО Красноуфимский округ | до 31.12.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 8.3. | Размещение на сайте муниципального образования алгоритма действий по получению субъектом инвестиционной деятельности мер поддержки | Инвестиционный уполномоченный  | до 31.12.2015 | Наличие схемы действий |
| 9. | **Наличие утвержденных схем тепло-водо-газо-электроснабжения муниципального образования, а также информации о порядке получения технических условий на присоединение к энергетическим ресурсам** |
|  | Текущая ситуация | Схемы теплоснабжения, водоснабжения и газоснабжения разработаны и утверждены постановлениями главы администрации МО Красноуфимский округ от 13.02.2014 г. № 198, от 05.08.2014 г. №1069/1 соответственно.С учетом разработанных схем тепло-водо-газо-снабжения разработана программа Комплексного развития коммунальной инфраструктуры, утвержденная постановлением главы администрации МО Красноуфимский округ от 27.11.2013 г. № 1601 «Об утверждении муниципальной программы МО Красноуфимский округ «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства, повышение энергетической эффективности в МО Красноуфимский округ до 2020 года».Между МУП «Энергосервис», как предприятием, осуществляющим эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения и Комитетом по управлению имуществом МО Красноуфимский округ заключено соглашение об информационном взаимодействии в электронном виде в рамках осуществления полномочий по распоряжению земельными участками от 22.05.2014 г. б/н. |
| 9.1. | Заключение соглашения между администрацией муниципального образования и ресурсоснабжающими организациями  | Руководители ресурсоснабжающих организаций | до декабря2015 года | Наличие заключенных соглашений со всеми ресурсоснабжающими организациями, работающими на территории муниципального образования |
| 9.2. | Размещение информации о реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих компаний на сайте муниципального образования | Инвестиционный уполномоченный  | 3 квартал 2015 года | Наличие публикации |
| 9.3. | Размещение на сайте муниципального образования информации о свободных энергетических мощностях | Инвестиционный уполномоченный,руководители ресурсоснабжающих организаций | 3 квартал 2015 года | Наличие публикации |
| 9.4. | Разработка и утверждение Плана объектов и инвестиционных проектов муниципального образования | Глава МО Красноуфимский округ | до декабря2015 года | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления  |
| 9.5. | Разработка схем тепло-водо-газа-электроснабжения муниципального образования | Глава МО Красноуфимский округ | до декабря2016 года | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления  |
| 9.6. | Разработка и размещение на сайте муниципального образования порядка и блок-схемы подключения организаций к электро и газораспределительным сетям, коммунальной инфраструктуре | Глава МО Красноуфимский округ, руководители ресурсоснабжающих организаций | 3 квартал 2015 года | Наличие публикации |
| 9.7. | Формирование базы данных ресурсоснабжающих организаций (телефон, адрес, время работы), размещение на сайте муниципального образования  | Инвестиционный уполномоченный, руководители ресурсоснабжающих организаций | 3 квартал 2015 года | Наличие публикации |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение №2к постановлению ГлавыМО Красноуфимский округ«О внедрении муниципального инвестиционного стандарта на территории Муниципального образования Красноуфимский округ на 2015 - 2020 годы»от 22.06.2015 г. № 66 |
|  |  |

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**об инвестиционном уполномоченном**

**в** [**Муниципальном**](http://pandia.ru/text/category/munitcipalmznie_obrazovaniya/) **образовании Красноуфимский округ**

**1. Общие положения**

1.1.  Настоящее Положение регламентирует цели, задачи и полномочия инвестиционного уполномоченного в Муниципальном образовании Красноуфимский округ (далее – инвестиционный уполномоченный).

1.2.  Инвестиционный уполномоченный назначается Главой Муниципального образования Красноуфимский округ.

**2. Цели и задачи**

2.1.  Целями деятельности инвестиционного уполномоченного являются:

формирование благоприятных условий для привлечения инвестиционного капитала и реализации инвестиционных проектов на территории Муниципального образования Красноуфимский округ;

формирование открытого информационного пространства при осуществлении инвестиционной деятельности на территории Муниципального образования Красноуфимский округ.

2.2.  Задачами деятельности инвестиционного уполномоченного являются:

анализ и прогнозирование инвестиционного развития территории Муниципального образования Красноуфимский округ ;

оказание содействия в реализации инвестиционных проектов на территории Муниципального образования Красноуфимский округ, в том числе оказание организационной помощи субъектам инвестиционной деятельности;

мониторинг и паспортизация инвестиционного потенциала Муниципального образования Красноуфимский округ;

анализ федерального и областного законодательства, муниципальных правовых актов и правоприменительной практики на предмет наличия в них положений, создающих препятствия для реализации инвестиционных проектов, и подготовка предложений по его совершенствованию.

**3. Принципы деятельности**

Деятельность инвестиционного уполномоченного основывается на принципах:

равенство – не дискриминирующий подход ко всем субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности в рамках заранее определенной и публичной системы приоритетов;

вовлеченность - участие субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в процессе подготовки затрагивающих их интересы решений, принимаемых органами местного самоуправления, а также в оценке реализации этих решений;

прозрачность - общедоступность документированной информации Муниципального образования Красноуфимский округ, за исключением информации, составляющей государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну;

лучшие практики - ориентация административных процедур и правового регулирования на лучшую с точки зрения интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности практику взаимодействия субъектов Российской Федерации с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности (в соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») по повышению позиций Свердловской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации на 2015-2017 годы, в дальнейшем – в соответствии с нормативными документами Свердловской области).

**4. Полномочия и обязанности**

4.1. К полномочиям инвестиционного уполномоченного относятся:

участие в разработке и определении приоритетных направлений инвестиционного развития Муниципального образования Красноуфимский округ;

координация деятельности структурных подразделений органов местного самоуправления, уполномоченной организации при сопровождении инвестиционных проектов на территории Муниципального образования Красноуфимский округ;

а также организационное сопровождение инвестиционных проектов при необходимости направления инвестиционных проектов в исполнительные органы государственной власти Свердловской области, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства и ОАО «Корпорация развития Среднего Урала»;

осуществление функций ответственного лица по реализации проектов муниципального частного партнерства на территории Муниципального образования Красноуфимский округ;

участие в разработке, реализации и сопровождении мероприятий
по привлечению внешних и внутренних инвестиций в развитие экономики Муниципального образования Красноуфимский округ;

разработка предложений по устранению препятствий при осуществлении инвестиционной деятельности, повышению эффективности содействия реализации инвестиционных проектов, совершенствованию нормативной правовой базы, повышению уровня инвестиционной привлекательности, формированию благоприятного инвестиционного климата;

оказание содействия инвесторам и инициаторам инвестиционных проектов в предоставлении в установленном порядке муниципальной поддержки;

формирование предложений по эффективному использованию муниципального имущества Муниципального образования Красноуфимский округ, в том числе с целью возможного [вовлечения](http://www.pandia.ru/text/category/vovlechenie/) его в реализацию инвестиционных проектов;

ведение [базы данных](http://pandia.ru/text/category/bazi_dannih/) реализованных, реализуемых
и потенциально возможных к реализации проектов, предложений и инвестиционных инициатив
на территории Муниципального образования Красноуфимский округ.

4.2. При осуществлении своей деятельности инвестиционный уполномоченный обязан:

осуществлять мониторинг и своевременно обновлять информацию
об инвестиционном потенциале Муниципального образования Красноуфимский округ;

создавать и обновлять базы данных реализованных, реализуемых
и потенциально возможных к реализации проектов, предложений и инвестиционных инициатив на территории Муниципального образования Красноуфимский округ;

оказывать содействие инвесторам в сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых на территории Муниципального образования Красноуфимский округ;

анализировать нормативную правовую базу на предмет наличия в ней положений, создающих препятствия для реализации инвестиционных проектов, осуществлять подготовку и вносить предложения по ее совершенствованию;

производить паспортизацию (свод данных, позволяющих оценить инвестиционный климат и перспективы развития) инвестиционного потенциала Муниципального образования Красноуфимский округ;

оказывать организационную помощь субъектам инвестиционной деятельности;

рассматривать обращения субъектов инвестиционной деятельности, связанные с реализацией инвестиционных проектов;

обеспечить взаимодействие с Министерством инвестиций и развития Свердловской области и другими исполнительными органами государственной власти Свердловской области, а также с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства, ОАО «Корпорация развития Среднего Урала»;

размещать актуальную информацию на официальном сайте Муниципального образования Красноуфимский округ;

направлять необходимую информацию в Министерство инвестиций и развития Свердловской области для размещения на Инвестиционном портале Свердловской области;

обеспечивать мониторинг исполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению муниципального инвестиционного Стандарта в Свердловской области на территории Муниципального образования Красноуфимский округ.

**5. Оценка деятельности**

Итоги деятельности инвестиционного уполномоченного подлежат рассмотрению:

Главой Муниципального образования Красноуфимский округне реже одного раза в шесть месяцев;

на Совете по инвестициям и развитию предпринимательства при Главе Муниципального образования Красноуфимский округ.