**Приложение № 2**

к постановлению Администрации МО Красноуфимский округ

 от 13.02.2018 г. № 102

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)**

**по исполнению пункта 2 решения заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества** **от 24.08.2010 № Пр-2483 по оснащению муниципальных публичных библиотек необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ожидаемый результат | Ответственной исполнитель  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организации деятельности рабочей группы пообеспечению общедоступных библиотек широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Муниципального образования Красноуфимский округ | до 28 февраля2018 года,до 10 декабря 2018 года(ежемесячно) | утверждение состава рабочей группы;заседания рабочей группы | Шаньгин Н. Л. начальник отдела культуры и туризма Администрации МО Красноуфимский округ |
| 2. | Проведение анализа возможностей для подключения общедоступных библиотек МО Красноуфимский округ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и увеличения скорости передачи данных в сети «Интернет» не менее1 Мбит/сек | до 28 февраля2018 года | план-график работпо обеспечению общедоступных библиотек широкополосным доступом к сети «Интернет» | Феоктистова Н. И., заведующая Красноуфимской Центральной районной библиотекой |
| 3 | Разработка сметы расходов на реализацию мероприятий по обеспечению библиотек МО Красноуфимский округ широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (со скоростью передачи данных не менее 1 Мбит/сек) | до 1 марта 2018 года | смета на реализацию мероприятий | Феоктистова Н. И., заведующая Красноуфимской Центральной районной библиотекой |
| 4. | Принятие мер по финансированию мероприятий, направленных на исполнение пункта 2 решения заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества от 24.08.2010 № Пр-2483 по оснащению муниципальных публичных библиотек необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к сети «Интернет», в том числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу на териториии МО Красноуфимский округ | до 30 апреля2018 года | внесение изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в муниципальном образовании» (по необходимости) | Шаньгин Н. Л. начальник отдела культуры и туризма Администрации МО Красноуфимский округ |
| 5. | Организация работы по обеспечению общедоступных библиотек широкополосным доступом к сети «Интернет на территории МО Красноуфимский округ в соответствии с планом-графиком (приложение № 1) | до 1 декабря 2018 года | исполнение Порученияот 24.08.2010 № Пр-2483 в полном объеме – достижение целевых показателей (приложение № 2) | Крылосов А.П. директор МБУК «ЦКНТ и БО» |
| 6. | Организация работы по подключению общедоступных библиотек к ресурсу Национальной электронной библиотеки на территории МО Красноуфимский округ | до 30 марта 2018 года | договор с оператором ресурса;подключение к ресурсу НЭБ не менее 1 библиотеки;план создание точек доступак ресурсу НЭБ в библиотеках | Феоктистова Н. И., заведующая Красноуфимской Центральной районной библиотекой |
| 7. | Проведение регулярного мониторинга оснащения муниципальных общедоступных библиотек компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением к сети «Интернет» и подключения их к ресурсу Национальной электронной библиотеки на территории МО Красноуфимский округ | до 31 декабря 2018 года(ежемесячно) | информация в ГАУК СО «Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. (ежемесячно, до1 числа месяца, следующего за отчетным) | Феоктистова Н. И., заведующая Красноуфимской Центральной районной библиотекой |
| 8. | Подготовка отчета о реализации плана мероприятий («дорожная карта») по исполнению пункта 2 решения заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества от 24.08.2010 № Пр-2483 по оснащению муниципальных публичных библиотек необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу на территории МО Красноуфимский округ | до 31 декабря 2018 года(ежеквартально) | отчет по форме в соответствии с приложением № 3 (ежеквартально, до5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) | Феоктистова Н. И., заведующая Красноуфимской Центральной районной библиотекой |