****

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 15.02.2019 г. № 87**

**г. Красноуфимск.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Об утверждении плана подготовки и проведения открытого рейтингового голосования по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2020-2021 годах** |  |

В соответствии с паспортом национального проекта (программы) «Жилье и городская среда», утвержденным протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.09.2018 № 12, руководствуясь статьей 26,31 Устава МО Красноуфимский округ

**П О С Т А Н О В Л Я Ю:**

1. Утвердить План подготовки и проведения открытого рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 - 2021 годах в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Муниципального образования Красноуфимский округ на 2017-2022 годы» (Приложение 1).

2. Настоящее постановление разместить на сайте Муниципального образования Красноуфимский округ.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Муниципального образования Красноуфимский округ по строительству и ЖКХ Д.А. Петухова.

Глава Муниципального образования

Красноуфимский округ О.В. Ряписов

Приложение 1

к постановлению Администрации МО Красноуфимский округ

от «15» февраля 2019 года № 87

**План**

**подготовки и проведения открытого рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 - 2021 годах в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Муниципального образования Красноуфимский округ на 2017-2022 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п.п. | Наименование мероприятия | Срок выполнения |
|  | Организация пунктов приема предложений по включению общественных территорий в перечень общественных территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования | До 18.02.2019 |
|  | Прием предложений по включению общественных территорий в перечень общественных территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования | 18.02.2019 – 24.02.2019 |
|  | Сбор и обработка поступивших предложений | 25.02.2019 |
|  | Заседание Общественной комиссии:  - определение перечня общественных территорий, выдвигаемых на рейтинговое голосование;  - рассмотрение дизайн-проектов благоустройства данных территорий. | 26.02.2019 |
|  | Определение порядка проведения рейтингового голосования, утверждение состава и порядка работы счетной комиссии. | 26.02.2019 |
|  | Проведение рейтингового голосования | 01.03.2019 |
|  | Заседание Общественной комиссии:  - подведение итогов рейтингового голосования;  - утверждение итогового голосования. | 04.03.2019 |
|  | Опубликование результатов рейтингового голосования | 04.03.2019 |