Утверждено

протоколом заседания общественной комиссии по реализации программы МО Красноуфимский округ по формированию комфортной городской среды от 14.02.2019 г.

План

проведения общественных обсуждений программы рейтингового голосования на территории МО Красноуфимский округ в 2019 году.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п.п. | Наименование мероприятия | Срок выполнения |
|  | Организация пунктов приема предложений по включению общественных территорий в перечень общественных территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования | До 18.02.2019 |
|  | Прием предложений по включению общественных территорий в перечень общественных территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования | 18.02.2019 – 24.02.2019 |
|  | Сбор и обработка поступивших предложений | 25.02.2019 |
|  | Заседание Общественной комиссии:  - определение перечня общественных территорий, выдвигаемых на рейтинговое голосование;  - рассмотрение дизайн-проектов благоустройства данных территорий. | 26.02.2019 |
|  | Определение порядка проведения рейтингового голосования, утверждение состава и порядка работы счетной комиссии. | 26.02.2019 |
|  | Проведение рейтингового голосования | 28.02.2019 |
|  | Общественное обсуждение проекта актуализированной муниципальной программы с учетом рейтингового голосования | 28.02.2019-29.03.2019 г. |
|  | Утверждение актуализированной муниципальной программы с учетом рейтингового голосования | 29.03.2019 г. |