**Схема 1**

«Последовательность действий при осуществлении подключения объектов капитального строительства (с максимальной нагрузкой до 3 м. куб./сут.) к централизованным системам холодного водоснабжения МУП «Энергосервис» МО Красноуфимский район.

|  |
| --- |
| Подача заявки в МУП «Энергосервис» МО Красноуфимский район  на заключение договора о подключении с приложением документов согласно п. 90 Постановления Правительства РФ  от 29.07.2013г. № 644 |

|  |
| --- |
| Рассмотрение заявки и представленных документов ресурсоснабжающей организацией (далее МУП «Энергосервис» МО Красноуфимский район), определение технической возможности подключения |

3 рабочих дня

|  |
| --- |
| Подготовка и направление заявителю проекта договора о подключении, подписанного МУП «Энергосервис» МО Красноуфимский район с приложением условий подключения, перечня мероприятий по подключению и расчетом размера платы за подключение |

20 рабочих дней

|  |
| --- |
| Заявитель подписывает договор о подключении, либо направляет в МУП «Энергосервис» МО Красноуфимский район мотивированный отказ от его подписания (в течение 20 рабочих дней со дня получения проекта договора и условий подключения)  Если заявитель не направляет подписанный проект договора, либо мотивированный отказ от его подписания, то поданная таким заявителем заявка аннулируется (не ранее чем через 60 дней после получения заявителем проекта договора и условий подключения) |

20 рабочих дней

|  |
| --- |
| Возврат в МУП «Энергосервис» МО Красноуфимский район подписанного договора, либо мотивированный отказ от его подписания |

|  |
| --- |
| - Исполнение заявителем мероприятий, предусмотренных договором и условиями подключения;  - Подача заявления о готовности объекта к подключению к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения;  - Проверка МУП «Энергосервис» МО Красноуфимский район выполнения заявителем условий подключения, готовности объекта к подключению |

до 18 месяцев

|  |
| --- |
| - Заявитель заключает договор холодного водоснабжения и водоотведения;  - МУП «Энергосервис» МО Красноуфимский район производит технологическое присоединение (врезку) объекта заявителя к сетям водоснабжения и водоотведения;  - Составление и подписание акта о подключении, оформление и подписание схемы разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности наружных сетей водопровода и канализации;  - Подача ресурса на объект абонента |