**Форма 2**

**ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ**

**«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПИНИМАТЕЛЬСТВА, ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В СФЕРЕ АПК, КОЛЛЕКТИВНОГО САДОВОДСТВА В МО КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ ДО 2024 ГОДА»**

**ЗА 2018 г. (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | | Наименование мероприятия/   Источники расходов   на финансирование | | Объем расходов   на выполнение   мероприятия,   тыс. рублей | | | | | | Причины   отклонения  от планового  значения |
| план | факт | | | процент  выполнения | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | | 5 | | 6 |
| 1 | | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | | 625,7 | 552,0 | | | 88 % | | Отсутствие поступления заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства на получение субсидии на возмещение части затрат по доставке социально-значимых продуктов в отдаленные сельские населенные пункты МО Красноуфимский округ и от организаций коллективного садоводства на инженерное обустройство земель |
| 2 | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | |  | |  |
| 3 | | областной бюджет | | 326,0 | 326,0 | | | 100 % | |  |
| 4 | | местный бюджет | | 299,7 | 226,0 | | | 75,0 % | |  |
| 5 | | внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | |  | |  |
| 6 | | Капитальные вложения | | 0,0 | 0,0 | | |  | |  |
| 7 | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | |  | |  |
| 8 | | областной бюджет | | 0,0 | 0,0 | | |  | |  |
| 9 | | местный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | |  | |  |
| 10 | | внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | |  | |  |
| 11 | | Научно-исследовательские и  опытно-конструкторские работы | | 0,0 | 0,0 | | |  | |  |
| 12 | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | |  | |  |
| 13 | | областной бюджет | | 0,0 | 0,0 | | |  | |  |
| 14 | | местный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | |  | |  |
| 15 | | внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | |  | |  |
| 16 | | Прочие нужды | |  |  | | |  | |  |
| 17 | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | |  | |  |
| 18 | | областной бюджет | | 326,0 | 326,0 | | | 100 % | |  |
| 19 | | местный бюджет | | 299,7 | 226,0 | | | 75,0 % | |  |
| 20 | | внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | |  | |  |
| 21 | | **Задача 1**. Формирование конкурентоспособности и поддержка социального партнерства в сфере АПК (проведение районных конкурсов, спортивных, художественных фестивалей среди хозяйствующих субъектов) | | | | | | | | |
| 22 | Мероприятие 1.  Содействие в развитии хозяйствования в сфере АПК всего из них: | | 63,0 | | | 63,0 | 100% | |  | |
| 23 | местный бюджет | | 63,0 | | | 63,0 |  | |  | |
| 24 | областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 |  | |  | |
| 25 | | **Задача 2**. Совершенствование механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | |
| 26 | Мероприятие 2.  Создание условий для развития и содействие развитию малого и среднего предпринимательства  всего, из них: | | 517,7 | | | 489,0 | 94,5 % | | Отсутствие поступления заявок | |
| 27 | местный бюджет | | 191,7 | | | 163,0 | 85 % | | Отсутствие поступления заявок | |
| 28 | областной бюджет | | 326,0 | | | 326,0 | 100% | |  | |
| 29 | в том числе: | |  | | |  |  | |  | |
| 30 | Мероприятие 2.1.  Предоставление субсидии организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  всего, из них: | | 489,0 | | | 489,0 | 100% | |  | |
| 31 | местный бюджет | | 163,0 | | | 163,0 | 100 % | |  | |
| 32 | областной бюджет | | 326,0 | | | 326,0 | 100 % | |  | |
| 33 | Мероприятие 2.2.  Предоставление субсидии вновь созданным субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат на создание собственного дела | | 0,0 | | | 0,0 |  | |  | |
| 34 | местный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 |  | |  | |
| 35 | областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 |  | |  | |
| 36 | Мероприятие 2.3.  Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части расходов по доставке социально-значимых продуктов в отдаленные сельские населенные пункты | | 28,7 | | | 0,0 | 0 % | | Отсутствие поступления заявок | |
| 37 | местный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 |  | |  | |
| 38 | областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 |  | |  | |
| 39 | Мероприятие 2.4.  Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | | 0,0 | | | 0,0 |  | |  | |
| 40 | местный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 |  | |  | |
| 41 | областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 |  | |  | |
| 42 | Мероприятие 2.5.  Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки | | х | | | х |  | |  | |
| 43 | Мероприятие 2.6.  Организация деятельности Совета по инвестициям и предпринимательству МО Красноуфимский округ | | х | | | х |  | |  | |
| 44 | Мероприятие 2.7.  Размещение на официальном сайте Муниципального образования Красноуфимский округ перечня имущества казны МО Красноуфимский округ, свободного от прав третьих лиц | | х | | | х |  | |  | |
| 45 | Мероприятие 2.8.  Предоставление права на аренду и выкуп муниципальных объектов для субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с действующим законодательством | | х | | | х |  | |  | |
| 46 | | **Задача 3**. Развитие коллективного садоводства | | | | | | | | |
| 47 | Мероприятие 3.  Инженерное обустройство земель для ведения коллективного садоводства | | 45,0 | | | 0,0 | 0 % | | Отсутствие поступления заявок | |