**Форма 2**

**ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ**

**«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПИНИМАТЕЛЬСТВА, ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В СФЕРЕ АПК, КОЛЛЕКТИВНОГО САДОВОДСТВА В МО КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ ДО 2024 ГОДА»**

 **ЗА 2018 г. (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N строки | Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование | Объем расходов  на выполнение  мероприятия,  тыс. рублей | Причины  отклонения от планового значения |
| план | факт | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ  | 625,7 | 552,0 | 88 % | Отсутствие поступления заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства на получение субсидии на возмещение части затрат по доставке социально-значимых продуктов в отдаленные сельские населенные пункты МО Красноуфимский округ и от организаций коллективного садоводства на инженерное обустройство земель |
| 2 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3 | областной бюджет | 326,0 | 326,0 | 100 % |  |
| 4 | местный бюджет  | 299,7 | 226,0 | 75,0 % |  |
| 5 | внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 6 | Капитальные вложения  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 7 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 8 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 9 | местный бюджет  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 10 | внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 11 | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 12 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 13 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 14 | местный бюджет  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 15 | внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 16 | Прочие нужды  |  |  |  |  |
| 17 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 18 | областной бюджет | 326,0 | 326,0 | 100 % |  |
| 19 | местный бюджет  | 299,7 | 226,0 | 75,0 % |  |
| 20 | внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  21 | **Задача 1**. Формирование конкурентоспособности и поддержка социального партнерства в сфере АПК (проведение районных конкурсов, спортивных, художественных фестивалей среди хозяйствующих субъектов) |
| 22 | Мероприятие 1. Содействие в развитии хозяйствования в сфере АПК всего из них: | 63,0 | 63,0 | 100% |  |
| 23 | местный бюджет | 63,0 | 63,0 |  |  |
| 24 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 25 | **Задача 2**. Совершенствование механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 26 | Мероприятие 2. Создание условий для развития и содействие развитию малого и среднего предпринимательствавсего, из них: | 517,7 | 489,0 | 94,5 % | Отсутствие поступления заявок |
| 27 | местный бюджет | 191,7 | 163,0 | 85 % | Отсутствие поступления заявок |
| 28 | областной бюджет | 326,0 | 326,0 | 100% |  |
| 29 | в том числе: |  |  |  |  |
| 30 | Мероприятие 2.1.Предоставление субсидии организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательствавсего, из них: | 489,0 | 489,0 | 100% |  |
| 31 | местный бюджет | 163,0 | 163,0 | 100 % |  |
| 32 | областной бюджет | 326,0 | 326,0 | 100 % |  |
| 33 | Мероприятие 2.2.Предоставление субсидии вновь созданным субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат на создание собственного дела | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 34 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 35 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 36 | Мероприятие 2.3.Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части расходов по доставке социально-значимых продуктов в отдаленные сельские населенные пункты | 28,7 | 0,0 | 0 % | Отсутствие поступления заявок |
| 37 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 38 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 39 | Мероприятие 2.4.Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 40 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 41 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 42 | Мероприятие 2.5. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки  | х | х |  |  |
| 43 | Мероприятие 2.6.Организация деятельности Совета по инвестициям и предпринимательству МО Красноуфимский округ  | х | х |  |  |
| 44 | Мероприятие 2.7.Размещение на официальном сайте Муниципального образования Красноуфимский округ перечня имущества казны МО Красноуфимский округ, свободного от прав третьих лиц | х | х |  |  |
| 45 | Мероприятие 2.8.Предоставление права на аренду и выкуп муниципальных объектов для субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с действующим законодательством | х | х |  |  |
| 46 | **Задача 3**. Развитие коллективного садоводства |
| 47 | Мероприятие 3. Инженерное обустройство земель для ведения коллективного садоводства | 45,0 | 0,0 | 0 % | Отсутствие поступления заявок  |