Приложение к постановлению

и.о. главы МО Красноуфимский округ

 от \_\_\_\_\_\_ 2019 г. № \_\_\_\_

 «О проведении информационной кампании «Знать, чтобы жить!»,

направленной на профилактику

и раннее выявление ВИЧ-инфекции

на территории МО Красноуфимский округ

в ноябре-декабре 2019 г.»

**ПЛАН**

**проведения мероприятий в рамках информационной кампании «Знать, чтобы жить!»,**

**направленной на профилактику и раннее выявление ВИЧ-инфекции**

**на территории МО Красноуфимский округ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственные****исполнители** | **Срок исполнения** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** |
| **I. Организационное обеспечение выполнения мероприятий** |
| 1.1 | Подготовка Постановления Главы МО Красноуфимский округ «О проведении информационной кампании «Знать, чтобы жить!», направленной на профилактику и раннее выявление ВИЧ-инфекции на территории МО Красноуфимский округ в ноябре-декабре 2019 г.»  | Секретарь МВК О.А. Башкирцева  | 20 ноября 2019 г. |
| 1.2 | Подготовка и размещение информации на сайте Администрации МО Красноуфимский округ и СМИ о проведении мероприятий в рамках информационной кампании «Знать, чтобы жить!» | А.А. ВерзаковаРедакция газеты «Вперёд» | до 10 декабря 2019 г. |
| 1.3 | Подготовка и размещение информации на сайте Администрации МО Красноуфимский округ и СМИ об итогах проведении мероприятий в рамках информационной кампании «Знать, чтобы жить!» | А.А. ВерзаковаРедакция газеты «Вперёд» | до 10 декабря 2019 г. |
| 1.4 | Информирование начальников территориальных отделов о цели, задачах и основных мероприятиях, проводимых в рамках акции | Секретарь МВКО.А. Башкирцева | до 05 декабря 2019 г. |
| **II. Массовые мероприятия по противодействию распространения ВИЧ-инфекции** **на территории МО Красноуфимский округ** |
| **Образовательная среда МО Красноуфимский округ** |
| 2.1 | Реализация образовательной программы профилактики ВИЧ-инфекции и формированию толерантного отношения к людям, живущим с ВИЧ/СПИДом среди обучающихся 9-11 классов | МОУОМО Красноуфимский округ | ноябрь – декабрь 2019 г. |
| 2.2 | Организация социологического исследования (анкетирования) среди родителей обучающихся 9-11 классов на предмет информированности по проблеме ВИЧ-инфекции: пути заражения, лечение, толерантное отношение к гражданам, живущим с ВИЧ | МОУО МО Красноуфимский округ | В период кампании |
| 2.3 | Участие в вебинаре «Организация работы по профилактике распространения ВИЧ-инфекции и формирования культуры здорового образа жизни у детей и подростков», приуроченного к Всемирному дню борьбы со СПИД (г. Москва) | Педагоги ООМО Красноуфимский округ |  26 ноября 2019 г. |
| 2.4 | Тематический урок по профилактике ВИЧ-инфекции «Знание – Ответственность – Здоровье» в рамках Всероссийской акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИД | Общеобразовательные организации МО Красноуфимский округ | 30 ноября 2019 г. |
| 2.5 | Круглые столы, тематические классные часы, тренинги с обсуждением актуальных вопросов противодействия распространения ВИЧ-инфекции среди подростков и молодёжи:1. Базовые знания о ВИЧ/СПИДе, путях распространения ВИЧ-инфекции.
2. Рискованное поведении и ВИЧ. Алкоголь, наркотики и ВИЧ.
3. Люди с ВИЧ-статусом: жить и дружить.
4. Формирование личностной ответственности по отношению к собственному здоровью «Я сам в ответе за своё здоровье!»
 | Общеобразовательные организацииМО Красноуфимский округ | В период кампании |
| 2.6 | Профилактические мероприятия, ориентированные на здоровый образ жизни: Уроки Здоровья, спортивные соревнования, «Весёлые старты»  | Общеобразовательные организацииМО Красноуфимский округ | В период кампании |
| 2.7 | Волонтёрская деятельность по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в образовательной среде Красноуфимского района | Общеобразовательные организацииМО Красноуфимский округ | В период кампании |
| 2.8 | Мероприятия по профилактике вредных зависимостей для младших школьников и подростков 5-8 классов «Учусь говорить «Нет!» | Общеобразовательные организацииМО Красноуфимский округ | В период кампании |
| 2.9 | Муниципальная акция «Знать, чтобы жить!» | Общеобразовательные организацииМО Красноуфимский округ | В период кампании |
| **Учреждения культуры МО Красноуфимский округ** |
| 2.10 | Работа передвижной выставки по профилактике ВИЧ-инфекции «Помнить! Знать! Жить!», предоставленной ГБУЗ Свердловской области «Свердловский областной центр СПИД» | СДК п. НатальинскСДК п. Сарана | 25 ноября – 05 декабря 2019 г. |
| 2.11 | Экспресс-тестирование населения в рамках проведения массовых культурных мероприятий, посвящённых Дню Матери в с. Чатлык, с. Криулино, с. Тавра | ОМЦ «Маяк» | 24 ноября 2019 г. |
| 2.12 | Тиражирование и распространение информационных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции среди населения Красноуфимского района, в т.ч. при проведении массовых культурных мероприятий МО Красноуфимский округ | Отдел культуры Администрации МО Красноуфимский округ | В период кампании |
| 2.13 | Организация книжных выставок «Уж сколько их упало в эту бездну!», «Это опасно – не рискуй напрасно!», «СПИД – опасно не знать!» и др. | Сельские библиотеки | В период кампании |
| 2.14 | Оформление информационных стендов «1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИД» | Сельские библиотеки | В период кампании |
| **Комитет по физкультуре, спорту и молодёжной политике Администрации МО Красноуфимский округ** |
| 2.15 | Распространение информационных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции среди участников открытия сезона по волейболу (юноши и девушки) в п. Сарана | КФС и МП АМО Красноуфимский округМКОУ «Саранинская СОШ» | 24 ноября 2019 г. |
| 2.16 | Распространение информационных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции среди участников турнира по мини-футболу (взрослые) в д. Усть-Баяк | КФС и МП АМО Красноуфимский округМКОУ «Рахмангуловская СОШ» | 1 декабря 2019 г. |
| 2.17 | Анкетирование и распространение информационных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции среди участников Спартакиады работников образования по шахматам в с. Крылово | КФС и МП АМО Красноуфимский округМКОУ «Крыловская СОШ» | 1 декабря 2019 г. |
| **ГБУЗ СО «Красноуфимская районная больница»** |
| 2.18 | Скрининговое обследование населения Красноуфимского района на ВИЧ-инфекцию с до и послетестовым консультированием  | ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ | В период кампании |
| 2.19 | Участие в уличных акциях, организуемых в рамках мероприятий Всемирного дня борьбы со СПИД | ОВПФАП | В период кампании |
| 2.20 | Организация санитарно-просветительской работы по вопросам профилактики и раннего выявления ВИЧ-инфекции: консультирование, оформление санитарных бюллетеней, распространение информационной продукции среди населения | ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ»ОВПФАП | В период кампании |
| **Управление социальной политики по ГО Красноуфимск и Красноуфимскому району** |
| 2.21 | Проведение профилактических бесед с родителями/законными представителями несовершеннолетних по проблеме ВИЧ/СПИДа в ходе социальных патронажей семей в СОП и ТЖС (с распространением печатной продукции) | Участковые специалистыЦСПС и Д по г. Красноуфимску и Красноуфимскому району | В период кампании |
| 2.22 | Тиражирование и распространение информационных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции по вопросам выявления, лечения и профилактики ВИЧ - инфекции в рамках работы мобильной бригады ГАУСО СО «КЦСОН» | ГАУСО СО «КЦСОН» | 24 ноября 2019 г. |
| 2.23 | Проведение занятия в школе пожилого возраста «Безопасность жизнедеятельности» по теме «Профилактика ВИЧ инфекции» с участием волонтеров из медицинского колледжа | ГАУСО СО «КЦСОН» | В период кампании |
| 2.24 | Демонстрация документальных фильмов «Право на жизнь» «Профилактика ВИЧ-инфекции» с проведением информационной беседы «История ВИЧ и СПИДа» для лиц пожилого возраста – клиентов ГАУСО «КЦСОН» | ГАУСО СО «КЦСОН» | В период кампании |
| 2.25 | Раздача флаеров «ВИЧ + туберкулез», «ВИЧ: вопросы и ответы» гражданам – клиентам ГАУСО «КЦСОН» | ГАУСО СО «КЦСОН» | В период кампании |
| 2.26 | Консультирование граждан по вопросам по вопросам деятельности специалистов социальной защиты населения в части получения психологической помощи и социальных услуг, получения медицинской помощи при ВИЧ-инфекции. | УСП по г. Красноуфимску и Красноуфимскому району | В период кампании |
| **Сфера труда** |
| 2.27 | Реализация мероприятий программ профилактики ВИЧ-инфекции в сфере труда: инструктажи с сотрудниками, лекции, тренинги, распространение информационной продукции по проблеме ВИЧ/СПИДа, освещение современной эпидемиологической ситуации в РФ, Свердловской области, Красноуфимском районе | Ответственные лица предприятий и учреждений МО Красноуфимский округ | Ноябрь – декабрь 2019 г. |
|  **III. Подведение итогов реализации плана мероприятий** **в рамках информационной кампании «Знать, чтобы жить!»**  |
| 3.1 | Предоставление информации об итогах реализации мероприятий (на электронный адрес olga-profilactika@mail.ru)  | Учреждения – исполнители мероприятий  | к 10декабря 2019 г. |
| 3.2 | Заседание МВК по противодействию распространения ВИЧ-инфекции на территории Красноуфимского района с заслушиванием вопроса о результатах проведения мероприятий в рамках Всемирного дня памяти жертв СПИДа  | Заместитель главы АМО Красноуфимский округР.В. Родионов | декабрь 2019 г. |
| 3.3 | Размещение информации об итогах проведении мероприятий по противодействию распространения ВИЧ-инфекции на территории МО Красноуфимский округ в рамках Всемирного дня памяти жертв СПИДа на сайте Администрации МО Красноуфимский округ и СМИ | А.А. ВерзаковаРедакция газеты «Вперёд» | до 10 декабря 2019 г. |