**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)**

**по улучшению состояния инвестиционного климата в муниципальном образовании,**

**расположенном на территории Свердловской области, на 2019–2020 годы**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Красноуфимский округ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(наименование муниципального образования)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Но-мер стро-ки | Раздел рейтинга/показатель | Значение показателя 2018 года | Планируемое значение показателя на 2019 год | Планируе-мое значение показателя на 2020 год | Номер меро-прия-тия | Мероприятие | Срок исполнения мероприятия | Ответственный за достижение результата и реализацию мероприятия |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А2.1.Среднее время получения разрешений на строительство (реконструкцию) (рабочих дней). | 23 | 7 | 7 | 1. | Мониторинг предельного срока прохождения процедур, необходимых для получения разрешения на строительство | ежеквартально | Отдел архитектуры и градостроительстваАМО Красноуфимский округ |
| 2.  | Разработка и утверждение административных регламентов по подготовке проектов планировки и проектов межевания с указанием сроков принятия необходимых управленческих решений и правовых актов, а также правовых оснований об отказе в принятии решения о предоставлении права на разработку проектов планировки и проектов межевания или об их утверждении | 01.02.2020 | Комитет по управлению имуществом МО Красноуфимский округОтдел архитектуры и градостроительстваАМО Красноуфимский округ |
| 3.  | Разработка и утверждение программы комплексного развития транспортной, социальной инфраструктуры | 01.02.2020 | Администрация МО Красноуфимский округ |
| 4. | Организация в структурных подразделениях, осуществляющих прием заявлений на получение разрешения на строительство, рабочего места с возможностью подачи заявления в электронном виде | 2020 | Администрация МО Красноуфимский округ |
| 5.  | Информирование застройщиков о возможности параллельного прохождения процедур при получении градостроительного плана и технических условий и заключения договоров технологического присоединения путем размещения информации на официальном сайте МО Красноуфимский округ | постоянно | Отдел архитектуры и градостроительстваАМО Красноуфимский округ |
| 2 | А2.3.Удовлетворенность деятельностью государственных и муниципальных органов, уполномоченных на выдачу разрешений на строительство (средний балл). | 4 | 5 | 5 | 1. | Обеспечение участия сотрудников в обучающих мероприятиях по предоставлению услуг по выдаче разрешений на строительство | постоянно | Отдел архитектуры и градостроительстваАМО Красноуфимский округ |
| 2. | Информирование представителей деловых объединений о сокращении срока и упрощении процедур по выдаче разрешений на строительство в целях формирования корректного экспертного мнения о реализованных в Свердловской области мерах по улучшению бизнес-климата | постоянно | Отдел архитектуры и градостроительстваАМО Красноуфимский округ |
| 3 | А3.2.Среднее количество процедур, необходимых для регистрации права собственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на недвижимое имущество (кроме права собственности на земельный участок) (штук) | 2 | 2 | 2 | 1. | Внесение в правовые акты уполномоченных органов местного самоуправления муниципальных образований положений о возложении на должностных лиц обязанностей по внесению в федеральную автоматизированную информационно-аналитическую систему сведений об изменении адреса земельного участка и объекта недвижимости в срок не более 10 дней | постоянно | Отдел архитектуры и градостроительстваАМО Красноуфимский округ |
| 2. | Развитие системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ), сокращение сроков предоставления ответов на запросы Управления Росреестра | постоянно | Комитет по управлению имуществом МО Красноуфимский округОтдел архитектуры и градостроительстваАМО Красноуфимский округ |
| 3. | Осуществление мониторинга средних сроков изменения адреса земельного участка и объекта недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему | ежеквартально до 01.07.2020 | Комитет по управлению имуществом МО Красноуфимский округ |
| 4 | А5.1.Среднее время подключения к электросетям (рабочих дней).  | 10 | 7 | 7 | 1. | Обеспечение органами местного самоуправления МО Красноуфимский округ предоставления КРЭС ПО «Западные электросети» филиала ОАО «МРСК – Урала»- «Свердловэнерго» (по согласованию) исходно-разрешительной документации, сопутствующей технологическому присоединению (разрешений на использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на проведение земляных работ и получение порубочного билета), в срок не более 10 календарных дней | постоянно | Отдел архитектуры и градостроительстваАМО Красноуфимский округ |
| 5 | В2.2.Среднее время прохождения процедуры постановки на кадастровый учет (рабочих дней) | 30 | 29 | 29 | 1. | Представление документов для осуществления учетно-регистрационных действий ИОГВ СО и органами местного самоуправления МО Красноуфимский округ исключительно в электронном виде | постоянно | Комитет по управлению имуществом МО Красноуфимский округОтдел архитектуры и градостроительстваАМО Красноуфимский округ |
| 2. | Организация мероприятий, позволяющих в 2020 году обеспечить внесение в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) точных сведений о местоположении границ земельных участков, местоположении границ зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельных участках, в том числе провести на территории муниципальных образований комплексные кадастровые работы | 31.12.2019 | Комитет по управлению имуществом МО Красноуфимский округ |
| 3. | Составление плана-графика по внесению в ЕГРН сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов в 2020 году | 31.12.2019 | Отдел архитектуры и градостроительстваАМО Красноуфимский округ |
| 4. | Обеспечение сокращения сроков оказания муниципальной услуги по выдаче схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | постоянно | Комитет по управлению имуществом МО Красноуфимский округ |
| 5. | Сокращение срока подготовки межевых и технических планов | 31.12.2019 | Комитет по управлению имуществом МО Красноуфимский округ |
| 6. | Обеспечение сокращения срока присвоения (изменения) адреса объекта недвижимости | 31.12.2019 | Комитет по управлению имуществом МО Красноуфимский округ |
| 6 | В2.3.Среднее количество процедур, необходимых для постановки на кадастровый учет (штук). | 2 | 2 | 2 | 1. | Приведение градостроительной документации в соответствие законодательству Российской Федерации; внесение сведений о границах территориальных зон, зон с особыми условиями использования территории, населенных пунктов в ЕГРН | 31.12.2020 | Отдел архитектуры и градостроительстваАМО Красноуфимский округ |
| 2. | Развитие СМЭВ, сокращение сроков предоставления ответов на запросы Управления Росреестра | 31.12.2019 | Комитет по управлению имуществом МО Красноуфимский округОтдел архитектуры и градостроительстваАМО Красноуфимский округ |