## Приложение № 1
Приложение № 1 к постановлению Администрации МО Красноуфимский округ от ____.04.2020 г. № ___
ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2021-2023 годы на территории МО муниципальное образование Красноуфимский округ
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Плановая дата завершения работ
|  | Ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | Всего: | В том числе |  | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[9 empty] | Нежилых помещений | Жилых помещений
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Итого по Свердловской области | [6 empty] | 10155.74 | 9414.5 | 49.8 | 9194.7 | 8739 | 486 | 105319482.02 | 10370.44
Итого по Свердловской области 2021 г. | [6 empty] | 2365.84 | 2199.9 | 0 | 2199.9 | 2199.9 | 115 | 24494235.71 | 31069.46
Итого по Свердловской области 2022 г. | [6 empty] | 3399.1 | 3114.4 | 49.8 | 3064.6 | 3064.6 | 159 | 36195247.76 | 53342.43
Итого по Свердловской области 2023 г. | [6 empty] | 4390.8 | 4100.2 | 0 | 3930.2 | 3474.5 | 212 | 44629998.55 | 70184.09
муниципальное образование Красноуфимский округ
2021 г.
1 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, д. Подгорная, ул. Центральная, д. 1 | 1968 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 788.44 | 730.8 | 0 | 730.8 | 730.8 | 43 | 7986493.98 | 10129.49 |  | 2021
2 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, с. Криулино, ул. Совхозная, д. 13 | 1968 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 799 | 739.2 | 0 | 739.2 | 739.2 | 42 | 8070306.37 | 10100.51 |  | 2021
3 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, д. Приданниково, ул. Первомайская, д. 5 | 1969 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 778.4 | 729.9 | 0 | 729.9 | 729.9 | 30 | 8437435.36 | 10839.46 |  | 2021
Итого за 2021 |  | - | - | - | - | - | 2365.84 | 2199.9 | 0 | 2199.9 | 2199.9 | 115 | 24494235.71 | 31069.46 | - | -
2022 г.
4 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, с. Чувашково, ул. Школьная, д. 7 | 1968 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 775.6 | 728.4 | 0 | 728.4 | 728.4 | 44 | 7833954.46 | 10100.51 |  | 2022
5 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, д. Приданниково, ул. Первомайская, д. 6 | 1969 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 779.3 | 719.7 | 0 | 719.7 | 719.7 | 37 | 8424606.76 | 10810.48 |  | 2022
6 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, с. Средний Бугалыш, ул. Совхозная, д. 2 | 1969 |  | Блочные | 2 | 3 | 564.4 | 507.4 | 0 | 507.4 | 507.4 | 27 | 6101434.7 | 10810.48 |  | 2022
7 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, п.г.т. Натальинск, ул. Парковая, д. 13 | 1970 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 530.3 | 468.8 | 49.8 | 419 | 419 | 16 | 5732797.34 | 10810.48 |  | 2022
8 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, с. Чувашково, ул. Школьная, д. 1 | 1970 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 749.5 | 690.1 | 0 | 690.1 | 690.1 | 35 | 8102454.5 | 10810.48 |  | 2022
Итого за 2022 |  | - | - | - | - | - | 3399.1 | 3114.4 | 49.8 | 3064.6 | 3064.6 | 159 | 36195247.76 | 53342.43 | - | -
2023 г.
9 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, с. Криулино, ул. Совхозная, д. 12 | 1966 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 863.3 | 802.4 |  | 802.4 | 723.3 | 46 | 8310080.58 | 9625.95 |  | 2023
10 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, с. Сарсы-Вторые, ул. Ленина, д. 79 | 1966 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 2 | 420.3 | 382.6 |  | 382.6 | 382 | 24 | 3637463.5 | 8654.45 |  | 2023
11 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, с. Крылово, ул. Гагарина, д. 13 | 1967 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 3 | 530.8 | 478.8 |  | 308.8 |  | 27 | 5266668.96 | 9922.13 |  | 2023
12 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, д. Приданниково, ул. Первомайская, д. 7 | 1970 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 765.9 | 715.2 | 0 | 715.2 | 715.2 | 39 | 8279746.33 | 10810.48 |  | 2023
13 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, д. Шиловка, ул. Заря, д. 16 | 1970 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 736.3 | 674.7 | 0 | 674.7 | 607.5 | 26 | 7959756.14 | 10810.48 |  | 2023
14 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, с. Ключики, ул. Студенческая, д. 26 | 1970 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 728 | 728 | 0 | 728 | 728 | 33 | 7870029.15 | 10810.48 |  | 2023
15 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, с. Крылово, ул. Гагарина, д. 15 | 1970 |  | Шлакоблочные | 2 | 1 | 346.2 | 318.5 | 0 | 318.5 | 318.5 | 17 | 3306253.89 | 9550.13 |  | 2023
Итого за 2023 |  | - | - | - | - | - | 4390.8 | 4100.2 | 0 | 3930.2 | 3474.5 | 212 | 44629998.55 | 70184.09 | - | -
Итого по муниципальному образованию Красноуфимский округ |  | - | - | - | - | - | 10155.74 | 9414.5 | 49.8 | 9194.7 | 8739 | 486 | 105319482.02 | 10370.44 | - | -

## Приложение № 2
Приложение № 2 к постановлению Администрации МО Красноуфимский округ от ____.04.2020 г. № ___
ПЕРЕЧЕНЬ видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и их стоимости в рамках краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2021-2023 годы на территории МО муниципальное образование Красноуфимский округ
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая стоимость капитального ремонта | Виды ремонта, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона | [10 empty] | Виды ремонта, предусмотренные ч. 2 ст. 17 Закона
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | Усиление чердачных перекрытий многоквартирного дома | Ремонт внутридомовых систем пожарной автоматики и противодымной защиты, внутреннего противопожарного водопровода | Установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения в случае перевода лица, указанного в подпункте 2 или 3 части первой пункта 5 статьи 7 настоящего Закона, на систему горячего водоснабжения, при которой горячее водоснабжение осуществляется путем нагрева воды с использованием индивидуального теплового пункта без отбора горячей воды из тепловой сети | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | Экспертиза проектной документации на проведение капитального ремонта | Строительный контроль
|  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Итого по Свердловской области |  | 105319482.02 | 39308381.46 |  |  | 892.28 | 41581672 | 0 | 4977645.1 | 1486.26 | 16691309.02 | [8 empty] | 709294.29 |  | 2051180.15
Итого по муниципальному образованию Красноуфимский округ |  | 105319482.02 | 39308381.46 | 0 | 0 | 892.28 | 41581672 | 0 | 4977645.1 | 1486.26 | 16691309.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709294.29 | 0 | 2051180.15
Итого за 2021 год |  | 24494235.71 | 9050430.6 | 0 | 0 | 0 | 9815184.06 | 0 | 1196334.31 | 0 | 3722885.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233704.23 | 0 | 475696.69
1 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, д. Подгорная, ул. Центральная, д. 1 | 7986493.98 | 2835585.04 | 0 | 0 | 0 | 3271008.91 | 0 | 398690.45 | 0 | 1240689.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85600.93 | 0 | 154919.47
2 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, с. Криулино, ул. Совхозная, д. 13 | 8070306.37 | 2873563.55 | 0 | 0 | 0 | 3314819.29 | 0 | 404030.33 | 0 | 1257306.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63592.41 | 0 | 156994.39
3 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, д. Приданниково, ул. Первомайская, д. 5 | 8437435.36 | 3341282.01 | 0 | 0 | 0 | 3229355.86 | 0 | 393613.53 | 0 | 1224890.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84510.89 | 0 | 163782.83
Итого за 2022 год |  | 36195247.76 | 14050780.41 | 0 | 0 | 0 | 14101880.16 | 0 | 1718822.9 | 0 | 5348823.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270534.38 | 0 | 704406.15
4 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, с. Чувашково, ул. Школьная, д. 7 | 7833954.46 | 2789406.61 | 0 | 0 | 0 | 3217739.48 | 0 | 392197.65 | 0 | 1220484.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61730 | 0 | 152396.56
5 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, д. Приданниково, ул. Первомайская, д. 6 | 8424606.76 | 3345145.26 | 0 | 0 | 0 | 3233089.7 | 0 | 394068.63 | 0 | 1226306.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62024.49 | 0 | 163972.2
6 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, с. Средний Бугалыш, ул. Совхозная, д. 2 | 6101434.7 | 2422687.01 | 0 | 0 | 0 | 2341531.92 | 0 | 285400.15 | 0 | 888139.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44920.6 | 0 | 118755.18
7 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, п.г.т. Натальинск, ул. Парковая, д. 13 | 5732797.34 | 2276312.76 | 0 | 0 | 0 | 2200060.91 | 0 | 268156.8 | 0 | 834480.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42206.58 | 0 | 111580.21
8 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, с. Чувашково, ул. Школьная, д. 1 | 8102454.5 | 3217228.77 | 0 | 0 | 0 | 3109458.15 | 0 | 378999.67 | 0 | 1179413.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59652.71 | 0 | 157702
Итого за 2023 год |  | 44629998.55 | 16207170.45 | 0 | 0 | 892.28 | 17664607.78 | 0 | 2062487.89 | 1486.26 | 7619599.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205055.68 | 0 | 871077.31
9 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, с. Криулино, ул. Совхозная, д. 12 | 8310080.58 | 2780701.17 | 0 | 0 | 0 | 3581581.34 | 0 | 436544.91 | 624.34 | 1348310.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162942.76
10 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, с. Сарсы-Вторые, ул. Ленина, д. 79 | 3637463.5 | 842566.69 | 0 | 0 | 383.82 | 1565310 | 0 | 142514.4 | 364.24 | 1015749.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71322.81
11 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, с. Крылово, ул. Гагарина, д. 13 | 5266668.96 | 1952484.14 | 0 | 0 | 508.46 | 1828980 | 0 | 180620.4 | 497.68 | 1201316.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103268.02
12 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, д. Приданниково, ул. Первомайская, д. 7 | 8279746.33 | 3287625.76 | 0 | 0 | 0 | 3177496.99 | 0 | 387292.65 | 0 | 1205220.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60957.98 | 0 | 161152.71
13 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, д. Шиловка, ул. Заря, д. 16 | 7959756.14 | 3160567.76 | 0 | 0 | 0 | 3054695.17 | 0 | 372324.82 | 0 | 1158641.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58602.12 | 0 | 154924.59
14 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, с. Ключики, ул. Студенческая, д. 26 | 7870029.15 | 3124940 | 0 | 0 | 0 | 3020260.88 | 0 | 368127.76 | 0 | 1145580.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57941.52 | 0 | 153178.19
15 | Красноуфимский р-н, муниципальное образование Красноуфимский округ, с. Крылово, ул. Гагарина, д. 15 | 3306253.89 | 1058284.93 | 0 | 0 | 0 | 1436283.4 | 0 | 175062.95 | 0 | 544780.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27554.06 | 0 | 64288.23

## Приложение № 5
Приложение № 5 к Порядку утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП с изм. №421-ПР от 24.11.2017
Итоги по муниципальным образованиям
№ п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  |  |  | Количество МКД | Количество работ, всего: | в том числе СМР | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Общая стоимость капитального ремонта | Виды ремонта, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона | [10 empty] | Виды ремонта, предусмотренные ч. 2 ст. 17 Закона
|  |  | Всего | В том числе |  | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | [5 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | Усиление чердачных перекрытий многоквартирного дома | Ремонт внутридомовых систем пожарной автоматики и противодымной защиты, внутреннего противопожарного водопровода | Установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения в случае перевода лица, указанного в подпункте 2 или 3 части первой пункта 5 статьи 7 настоящего Закона, на систему горячего водоснабжения, при которой горячее водоснабжение осуществляется путем нагрева воды с использованием индивидуального теплового пункта без отбора горячей воды из тепловой сети | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | Экспертиза проектной документации на проведение капитального ремонта | Строительный контроль
|  |  |  | Нежилых помещений | Жилых помещений
|  | кв.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | ед. | ед. | ед. | чел. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Итого за 2021 |  | 2365.84 | 2199.9 | 0 | 2199.9 | 2199.9 | 3 | 28 | 22 | 115 | 24494235.71 | 9050430.6 |  |  | 0 | 9815184.06 | 0 | 1196334.31 | 0 | 3722885.82 | [8 empty] | 233704.23 |  | 475696.69
1 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 2365.84 | 2199.9 | 0 | 2199.9 | 2199.9 | 3 | 28 | 22 | 115 | 24494235.71 | 9050430.6 |  |  | 0 | 9815184.06 | 0 | 1196334.31 | 0 | 3722885.82 | [8 empty] | 233704.23 |  | 475696.69
Итого за 2022 |  | 3399.1 | 3114.4 | 49.8 | 3064.6 | 3064.6 | 5 | 49 | 39 | 159 | 36195247.76 | 14050780.41 |  |  | 0 | 14101880.16 | 0 | 1718822.9 | 0 | 5348823.76 | [8 empty] | 270534.38 |  | 704406.15
1 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 3399.1 | 3114.4 | 49.8 | 3064.6 | 3064.6 | 5 | 49 | 39 | 159 | 36195247.76 | 14050780.41 |  |  | 0 | 14101880.16 | 0 | 1718822.9 | 0 | 5348823.76 | [8 empty] | 270534.38 |  | 704406.15
Итого за 2023 |  | 4390.8 | 4100.2 | 0 | 3930.2 | 3474.5 | 7 | 63 | 52 | 212 | 44629998.55 | 16207170.45 |  |  | 892.28 | 17664607.78 | 0 | 2062487.89 | 1486.26 | 7619599.44 | [8 empty] | 205055.68 |  | 871077.31
1 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 4390.8 | 4100.2 | 0 | 3930.2 | 3474.5 | 7 | 63 | 52 | 212 | 44629998.55 | 16207170.45 |  |  | 892.28 | 17664607.78 | 0 | 2062487.89 | 1486.26 | 7619599.44 | [8 empty] | 205055.68 |  | 871077.31