Приложение N 6

к Порядку формирования и

реализации муниципальных программ

МО Красноуфимский округ

**Форма 1**

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта в МО Красноуфимский округ на 2019 - 2024 годы»**

**за период с 01 января по 31 декабря 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | | Единица  измерения | | Значение целевого показателя | | | |  | | Процент выполнения | Причины  отклонения от планового значения |
| план | | | | факт | |
| **1** | **2** | | **3** | | **4** | | | | **5** | | **6** | **7** |
| 1 | **Программа «Развитие физической культуры и спорта в МО Красноуфимский округ на 2019 - 2024 годы»** | | | | | | | | | | | |
| 2 | **Цель 1: Создание условий для развития физической культуры и спорта в МО Красноуфимский округ, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.** | | | | | | | | | | | |
| 3 | **Задача 1: Формирование у населения ответственного отношения к собственному здоровью и мотивации к здоровому образу жизни.** | | | | | | | | | | | |
| **4** | **Целевой показатель 1**  Доля населения МО Красноуфимский округ, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения. | | % | | | 26,0 | | 26,0 | | | 100 % |  |
| 5 | **Целевой показатель 2**  Доля учащихся систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся. | | % | | | 86,3 | | 86,3 | | | 100 % |  |
| **6** | **Целевой показатель 3**  Количество детей и подростков, систематически занимающихся в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. | | человек | | | 740 | | 740 | | | 100 % |  |
| **7** | **Целевой показатель 4**  Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. | | единиц | | | 103 | | 103 | | | 100 % |  |
| 8 | **Целевой показатель 5**  Доля населения МО Красноуфимский округ, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике. | | % | | | 9,5 | | 9,5 | | | 100 % |  |
| **9** | **Целевой показатель 6**  Доля населения МО Красноуфимский округ, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). | | % | | | 9,92 | | 9,92 | | | 100 % |  |
| 10 | **Задача 2: Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и избранными видами двигательной деятельности максимально большого количества лиц с ограниченными возможностями здоровья.** | | | | | | | | | | | |
| 11 | **Целевой показатель 7**  Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения. | | % | | | 14,0 | | 14,0 | | | 100 % |  |
| 12 | **Задача 3: Развитие эффективной и доступной инфраструктуры физической культуры и спорта для различных групп населения.** | | | | | | | | | | | |
| 13 | **Целевой показатель 8**  Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. | | % | | | 40,0 | | 40,0 | | | 100 % |  |
| 14 | **Целевой показатель 9**  Обеспеченность спортивными сооружениями: | |  | | |  | |  | | |  |  |
| **14.1** | плоскостными сооружениями | | единиц | | | 65 | | 65 | | | 100 % |  |
| **14.2** | спортивными залами | | единиц | | | 26 | | 26 | | | 100 % |  |
| 15 | **Цель 2: Совершенствование системы спорта высоких достижений, способствующей успешному выступлению спортсменов МО Красноуфимский округ на всероссийских, областных и окружных соревнованиях.** | | | | | | | | | | | |
| 16 | **Задача 4: Развитие спорта высоких достижений и системы подготовки спортсменов МО Красноуфимский округ.** | | | | | | | | | | | |
| **17** | **Целевой показатель 10**  Количество спортсменов МО Красноуфимский округ, занявшие призовые места на всероссийских, областных и окружных соревнованиях. | человек | | 697 | | | 218 | | | 31,3 % | |  |

**Форма 2**

**Выполнение мероприятий**

**муниципальной программы МО Красноуфимский округ «Социальная поддержка и благополучие населения**

**МО Красноуфимский округ до 2024 года»**

**за период с 01 января по 31 декабря 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Наименование мероприятия | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | Процент выполняемости | | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт |  |  | |
| 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | **Всего по муниципальной программе, в том числе** | 1184.40 | 1152.07 | 97.27 |  | |
| 2 | **Федеральный** |  |  |  |  | |
| 3 | **областной бюджет** | 188.80 | 188.0 | 99.57 |  | |
| 4 | **местный бюджет** | 995.60 | 964.07 | 96.83 |  | |
| 5 | Мероприятие 1 Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры спорта, всего, из них | 1184.40 | 1152.07 | 97.27 |  | |
|  | **областной бюджет** | 188.80 | 188.0 | 99.57 |  | |
| **6** | местный бюджет | 995.60 | 964.07 | 96.83 |  | |
| 7 | Мероприятие 2 Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы, для занятий физической культурой и спортом всего, из них | 0 | 0 | 0 |  | |
| 8 | местный бюджет |  |  |  |  | |
| 9 | Мероприятие 3 Развитие спортивных площадок по месту жительства, всего, из них | 0 | 0 | 0 |  | |
| 10 | местный бюджет |  |  |  |  | |

Председатель Комитета по физической культуре, спорту и молодёжной политике А.С. Рыков