Приложение N 6

к Порядку формирования и

реализации муниципальных программ

МО Красноуфимский округ

**Форма 1**

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Социальная поддержка и благополучие населения МО Красноуфимский округ до 2024 года»**

**за период с 01 января по 31 декабря 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Цели, задачи и   целевые показатели | Единица  измерения | Значение   целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины   отклонения  от планового  значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Подпрограмма 1 «Развитие и поддержка некоммерческих общественных организаций и объединений в МО Красноуфимский округ до 2024 года»** | | | | | | |
| 1 | **1.** Развитие и поддержка некоммерческих общественных организаций и объединений | | | | | |
| 2 | **Задача 1.1.** Создание условий для развития сферы социальных услуг, предоставляемых некоммерческими организациями населению муниципального образования | | | | | |
| 3 | **Целевой показатель 1**  Наличие реестров некоммерческих организаций, расположенных на территории МО Красноуфимский округ, которым предоставлены отдельные меры поддержки в муниципальном образовании | единиц | 1 | 1 | 100 |  |
| 4 | **Целевой показатель 2**  Размещение на официальном сайте МО Красноуфимский округ реестров некоммерческих организаций, расположенных на территории МО Красноуфимский округ, которым предоставлены отдельные меры поддержки | единиц | 1 | 1 | 100 |  |
| 5 | **Задача 1.2.** Создание условий для активной деятельности общественных организаций, участвующих в решении социально-значимых проблем населения | | | | | |
| 6 | **Целевой показатель 3**  Наличие ежегодного Плана мероприятий Совета по взаимодействию с общественными организациями ветеранов при главе МО Красноуфимский округ | единиц | 1 | 1 | 100 |  |
| 7 | **Целевой показатель 4**  Количество заседаний Совета по взаимодействию с общественными организациями ветеранов при главе МО Красноуфимский округ | единиц | 4 | 4 | 100 |  |
| 8 | **Целевой показатель 5**  Наличие информационной поддержки пропаганды и популяризации деятельности общественных организаций путем освещения на официальном сайте МО Красноуфимский округ и в средствах массовой информации | периодичность | постоянно | постоянно | 100 |  |
| **Подпрограмма 2. «Организация общественных работ в МО Красноуфимский округ до 2024 года»** | | | | | | |
| 9 | **Цель 2.** Оказание содействия временному трудоустройству граждан | | | | | |
| 10 | **Задача 2.1.** Организация общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы | | | | | |
| 11 | **Целевой показатель 11**  Численность безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, трудоустроенных на общественные работы | человек | не менее 50 | 5 | 10 |  |
| 12 | **Целевой показатель 12**  Утверждение плана работы муниципального координационного комитета содействия занятости населения МО Красноуфимский округ | ежегодно | ежегодно | ежегодно | 100 |  |
| 13 | **Целевой показатель 13**  Проведение заседаний координационного комитета содействия занятости населения МО Красноуфимский округ | единиц | не менее  1 | 1 | 100 |  |
| **Подпрограмма 3. «Профилактика туберкулеза на территории МО Красноуфимский округ до 2024 года».** | | | | | | |
| 14 | **Цель 3.** Снижение уровня заболеваемости туберкулезом и снижение уровня смертности от туберкулеза. | | | | | |
| 15 | **Задача 3.1.** Своевременный и полный охват населения обследованием на туберкулез (ФЛГ, туберкулинодиагностика). | | | | | |
| 16 | **Целевой показатель** Охват населения в возрасте 15 лет и старше рентгенфлюорографическими осмотрами | % | не менее 95,0 | 35 | 37 |  |
| 17 | **Целевой показатель** Охват детей в возрасте 0-14 лет методом туберкулинодиагностикого обследования на туберкулез | % | не менее  95,0 | 74 | 78 |  |
| 18 | **Задача 3.2.** Организация и проведение комплекса профилактических мероприятий по предупреждению роста заболеваемости населения туберкулезом. | | | | | |
| 19 | **Целевой показатель** Организация мероприятий по привлечению населения к профилактическим осмотрам населения на туберкулез всеми методами (флюорографический, рентгеновский методы, туберкулинодиагностика, бактериоскопия мазка мокроты по Циль-Нильсену) | единиц | 1320 | 1289 | 98 |  |
| 20 | **Целевой показатель** Освещение тематических материалов в средствах массовой информации по профилактике туберкулеза и пропаганде здорового образа жизни | единиц | 12 | 12 | 100 |  |
| 21 | **Задача 3.3.** Межведомственное взаимодействие в сфере профилактики туберкулеза | | | | | |
|  | **Целевой показатель** Количество заседаний межведомственной комиссии по профилактике туберкулеза среди населения МО Красноуфимский округ | единиц | 2 | 2 | 100 |  |
| 22 | **Целевой показатель** Наличие ежегодного плана работы межведомственной комиссии по профилактике туберкулеза на территории МО Красноуфимский округ | единиц | 1 | 1 | 100 |  |
| **Подпрограмма 4. «Ограничение распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека**  **(ВИЧ-инфекции) в МО Красноуфимский округ до 2024 года»** | | | | | | |
| 23 | **Задача 4.1**. Организация мероприятий, направленных на информирование населения о мерах профилактики ВИЧ-инфекции, толерантного отношения к ВИЧ-инфицированным гражданам. | | | | | |
| 24 | **Целевой показатель** Размещение информации и мерах профилактики ВИЧ-инфекции на официальном сайте МО Красноуфимский округ и образовательных организациях | единиц | 1 | 1 | 100 |  |
| 25 | **Целевой показатель** Наличие подготовленных отчетов о реализации информационной поддержки по профилактике ВИЧ-инфекции в МО Красноуфимский округ | да/нет | да | да | 100 |  |
| 26 | **Задача 4.2.** Организация эффективного межведомственного взаимодействия при проведении мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции на территории МО Красноуфимский округ | | | | | |
| 27 | **Целевой показатель** Проведение заседаний межведомственной комиссии по противодействию распространения ВИЧ-инфекции в МО Красноуфимский округ | единиц | 4 | 3 | 75 |  |
| 28 | **Целевой показатель** Разработка и реализация Комплексного плана неотложных мер по ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территорииМО Красноуфимский округ | единиц | 1 | 0 | 0 |  |
| 29 | **Целевой показатель** Организация и проведения мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции с неработающим населением и в трудовых коллективах МО Красноуфимский округ | периодичность | постоянно | постоянно | 100 |  |

**Форма 2**

**Выполнение мероприятий**

**муниципальной программы МО Красноуфимский округ «Социальная поддержка и благополучие населения**

**МО Красноуфимский округ до 2024 года»**

**за период с 01 января по 31 декабря 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Наименование мероприятия/   Источники расходов   на финансирование | Объем расходов   на выполнение   мероприятия,   тыс. рублей | | | | Причины   отклонения  от планового  значения | |
| план | факт | | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | |
|  | **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ** | **426,45** | **421,45** | | 99 |  | |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | |  |  | |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | |  |  | |
|  | местный бюджет | **426,45** | **421,45** | | 99 |  | |
|  | Прочие нужды | х | х | |  |  | |
|  | **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ** | **426,45** | **421,45** | | 99 |  | |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | |  |  | |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | |  |  | |
|  | местный бюджет | **426,45** | **421,45** | | 99 |  | |
|  | **Подпрограмма 1. «Развитие и поддержка некоммерческих общественных организаций и объединений в МО Красноуфимский округ до 2024 года»** | | | | | | |
|  | **Всего по подпрограмме 1,**  **в том числе:** | **380,0** | **380,0** | | 100 |  | |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0 | |  |  | |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0 | |  |  | |
|  | местный бюджет | **380,0** | **380,0** | | 100 |  | |
|  | Прочие нужды | х | 0 | |  |  | |
|  | Всего по направлению «прочие нужды», в том числе |  |  | |  |  | |
|  | федеральный бюджет |  |  | |  |  | |
|  | областной бюджет |  |  | |  |  | |
|  | местный бюджет | **380,0** | **380,0** | | 100 |  | |
|  | **Задача 1.1.** Создание условий для развития сферы социальных услуг, предоставляемых некоммерческих организаций населению муниципального образования | | | | | | |
|  | Мероприятие 1.  Обеспечение методического сопровождения по предоставлению поддержки некоммерческим организациям | **х** | 0 | |  |  | |
|  | Местный бюджет |  |  | |  |  | |
|  | Мероприятие 2.  Наличие утвержденного Порядка предоставления субсидий из средств местного бюджета на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории МО Красноуфимский округ | **х** | 0 | |  |  | |
|  | Местный бюджет | **х** | 0 | |  |  | |
|  | Мероприятие 3.  Ведение реестров некоммерческих организаций, которым предоставлены отдельные меры муниципальной поддержки в МО Красноуфимский округ | **х** |  | |  |  | |
|  | Местный бюджет | **х** |  | |  |  | |
|  | **Задача 1.2.** Создание условий для активной деятельности общественных организаций, участвующих в решении социально-значимых проблем населения | | | | | | |
|  | Мероприятие 4.  Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций и объединений | **380,0** | **380,0** | | 100 |  | |
|  | Местный бюджет | **х** |  | |  |  | |
|  | Мероприятие 5.  Наличие информационной поддержки пропаганды и популяризации деятельности общественных организаций путем освещения на официальном сайте МО Красноуфимский округ и в средствах массовой информации | **х** | 0 | |  |  | |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | |  |  | |
|  | **Подпрограмма 2. «Организация общественных работ в МО Красноуфимский округ до 2024 года»** | | | | | | |
|  | **Всего по подпрограмме 2,**  **в том числе:** | **36,45** | **36,45** | | 100 |  | |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | | 0 |  | |  |  | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0 | |  |  | |
|  | местный бюджет | **36,45** | **36,45** | | 100 |  | |
|  | Прочие нужды |  |  | |  |  | |
|  | Всего по направлению «прочие нужды», в том числе: | **36,45** | **36,45** | | 100 |  | |
|  | федеральный бюджет |  |  | |  |  | |
|  | областной бюджет |  |  | |  |  | |
|  | местный бюджет | **36,45** | **36,45** | | 100 |  | |
|  | Мероприятие 1.  Временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | **36,45** | **36,45** | | 100 |  | |
|  | Местный бюджет |  |  | |  |  | |
|  | Мероприятие 2.  Участие в работе муниципального координационного комитета содействия занятости населения МО Красноуфимский округ | 0,0 | 0 | |  |  | |
|  | **Подпрограмма 3. «Профилактика туберкулеза на территории МО Красноуфимский округ до 2024 года»** | | | | | | |
|  | **Всего по подпрограмме 3,**  **в том числе:** | **5,0** | **0,0** | | 0 |  | |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | |  |  | |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | |  |  | |
|  | местный бюджет | **5,0** | 0,0 | |  |  | |
|  | Прочие нужды |  |  | |  |  | |
|  | Всего по направлению «прочие нужды», в том числе: | **5,0** | **0,0** | | 0 |  | |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | |  |  | |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | |  |  | |
|  | местный бюджет | **5,0** | **0,0** | | 0 |  | |
|  | **Задача 3.1.** Своевременный и полный охват населения обследованием на туберкулез (ФЛГ, туберкулинодиагностика) | | | | | | |
|  | Мероприятие 1. Заслушивание на заседаниях МВК по профилактике туберкулеза среди населения МО Красноуфимский округ вопросов по организации и выполнению мероприятий по предупреждению распространения туберкулеза. | х | 0 | |  |  | |
|  | Мероприятие 2. Контроль выполнения федерального законодательства в части профилактики и предупреждения распространения туберкулеза на территории МО Красноуфимский округ. | х | 0 | |  |  | |
|  | Мероприятие 3. Проведение своевременной корректировки профилактических мероприятий по предупреждению распространения туберкулеза в МО Красноуфимский округ в соответствии с эпидемиологической ситуацией | х | 0 | |  |  | |
|  | **Задача 3.2.** Организация и проведение комплекса профилактических мероприятий по предупреждению роста заболеваемости населения туберкулезом. | | | | | | |
|  | Мероприятие 1. Проведение мероприятий по  профилактике туберкулеза среди населения, в том числе среди молодежи (выпуск социальной рекламы, сан бюллетеней, листовок, статей в СМИ, организация профилактических акций, шествий и пр.). | 5,0 | 0,0 | | 0 |  | |
|  | **Задача 3.3.** Межведомственное взаимодействие в сфере профилактики туберкулеза | | | | | | |
|  | Мероприятие 1. Организация и проведение заседаний межведомственной комиссии по профилактике туберкулеза среди населения МО Красноуфимский округ | х | 0 | |  |  | |
|  | Мероприятие 2. Подготовка ежегодного плана работы межведомственной комиссии по профилактике туберкулеза на территории МО Красноуфимский округ | х | 0 | |  |  | |
|  | **Подпрограмма 4. «Ограничение распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) в МО Красноуфимский округ до 2024 года»** | | | | | | |
|  | **Всего по подпрограмме 4,**  **в том числе:** | **5,0** | **5,0** | | 100 |  | |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | |  |  | |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | |  |  | |
|  | местный бюджет | **5,0** | **5,0** | | 100 |  | |
|  | Прочие нужды |  |  | |  |  | |
|  | Всего по направлению «прочие нужды», в том числе: | **5,0** | **5,0** | | 100 |  | |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | |  |  | |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | |  |  | |
|  | местный бюджет | **5,0** | **5,0** | | 100 |  | |
|  | **Задача 4.1.** Организация мероприятий, направленных на информирование населения о мерах профилактики ВИЧ-инфекции, толерантного отношения к ВИЧ-инфицированным гражданам | | | | | | |
|  | Мероприятие 1.  Разработка, тиражирование информационной продукции по проблеме профилактики ВИЧ-инфекции и сопутствующих заболеваний | **5,0** | **5,0** | | 100 |  | |
|  | Мероприятие 2.  Размещение в СМИ и официальных сайтах организаций и учреждений информации по проблеме профилактики ВИЧ-инфекции и сопутствующих заболеваний | х | 0 | |  |  | |
|  | Мероприятие 3.  Распространение информационной продукции по профилактике ВИЧ-инфекции в местах массового пребывания населения | х | 0 | |  |  | |
|  | Мероприятие 4.  Проведение интерактивной выставки «Помнить! Знать! Жить!» | х | 0 | |  |  | |
|  | **Задача 4.2.** Организация эффективного межведомственного взаимодействия при проведении мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции на территории МО Красноуфимский округ | | | | | | |
|  | Мероприятие 1.  Реализация программы профилактики ВИЧ-инфекции в общеобразовательных организациях МО Красноуфимский округ | х | 0 | |  |  | |
|  | Мероприятие 2.  Реализация профилактических программ по ВИЧ/СПИД в трудовых коллективах и неработающего населения МО Красноуфимский округ | х | 0 | |  |  | |
|  | Мероприятие 3.  Проведение акций, ориентированных на информирование населения о мерах профилактики ВИЧ-инфекции, толерантного отношения к ВИЧ-инфицированным гражданам. | х | 0 | |  |  | |

Заместитель главы Администрации МО Красноуфимский округ

по социальным вопросам Р.В. Родионов

Исп.: Е.Б. Гасимова

Тел. 8(34394)2-47-09