Приложение N 6

к Порядку формирования и

реализации муниципальных программ

МО Красноуфимский округ

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в МО Красноуфимский округ**

 **на 2019-2004 годы "**

**Форма 1**

**ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**за период 01 января по 31 декабря 2020года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N строки | Цели, задачи и  целевые показатели | Единица измерения | Значение  целевого показателя | Процент выполнения | Причины  отклонения от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Подпрограмма 1:** «Развитие потенциала молодежи в МО Красноуфимский округ до 2020 года» |
| 1 | **Цель 2 Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития МО Красноуфимский округ.** |
| 2 | **Задача 7:**  Формирование позитивного социального опыта молодого человека, его гражданское становление, развитие духовности и нравственного потенциала, воспитание чувства патриотизма.**Задача 8:**  Выявление и поддержка инновационной деятельности молодежи, создание условий для реализации интеллектуально-творческого потенциала талантливой молодежи.  **Задача 9:**  Обеспечение гарантий правовой и социальной защищенности подростков и молодежи.**Задача 10:**  Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде.**Задача 11:** 5. Создание системы правового и политического просвещения молодежи.**Задача 12:** 6. Развитие молодежного парламентского движения. **Задача 13:** 7. Поддержка молодежных и общественных инициатив в области молодежной политики.**Задача 14:** Содействие участию молодежи в развитии района, создание условий для выдвижения способных и компетентных молодых людей в органы муниципальной власти.**Задача 15:**  Привлечение молодежи к решению проблем наркомании, алкоголизма, преступности, СПИДа, повышение результативности работы и внедрение новых методов и технологий работы с молодежью. |
| 3 | **Целевой показатель 11**Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности общественных объединений различных форм общественного самоуправления. |  | 15 | 15 | 100 |  |
| 4 | **Целевой показатель 12**Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет – участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний. |  | 15 | 15 | 100 |  |
| **Подпрограмма 2: «**Патриотическое воспитание молодежи в МО Красноуфимский округ до 2020 года» |
| 5 | **Цель 3 Развитие и модернизация системы патриотического воспитания, формирование у детей и молодежи МО Красноуфимский округ гражданской идентичности, высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, толерантности, культуры межэтнических и межконфессиональных отношений.** |
| 6 | **Задача 16:**  Развитие форм и методов патриотического воспитания подростков дошкольного и школьного возраста, молодежи студенческих и трудовых коллективов с учетом современного состояния общественной жизни в стране.**Задача 17:**  Дальнейшее совершенствование методики оценки и критериев результативности патриотического воспитания.**Задача 18:**  Создание условий для духовно-нравственного и патриотического воспитания граждан в Муниципальном образовании Красноуфимский округ.**Задача 19:**  Формирование патриотических чувств и сознания граждан на основе исторических ценностей, воспитание чувства гордости и ответственности за свою страну и за свою малую Родину – Красноуфимский район.**Задача 20:**  Повышение престижа военной службы.**Задача 21:**  Совершенствование содержания воспитательных технологий и развитие системы подготовки и повышения квалификации педагогических и руководящих кадров сферы патриотического воспитания для обеспечения инновационного развития МО Красноуфимский округ.**Задача 22:**  Совершенствование и развитие системы, обеспечивающей целенаправленное формирование у молодежи высокой социальной активности, гражданственности и патриотизма, чувства гордости и верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей. |
| 7 | **Целевой показатель 13** Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической направленности. |  | 38 | 35 | 92,1 |  |
| 8 | **Целевой показатель 14**Доля граждан допризывного возраста (15 - 18 лет), проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях. |  | 24 | 24 | 100 |  |
| **Подпрограмма 3:** «Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в МО Красноуфимский округ» |
| 9 | **Цель 4 Содействие трудоустройству несовершеннолетних граждан в Красноуфимском районе, получение профессиональных навыков и адаптация на рынке труда.** |
| 10 | **Задача 23:** Трудовое, эстетическое и патриотическое воспитание молодежи. **Задача 24:**  2. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, предупреждения и снижения уровня повторной преступности среди несовершеннолетних в Красноуфимском районе, вернувшихся из воспитательных колоний, специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа для детей и подростков с девиантным поведением. |
| 11 | **Целевой показатель 15 Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан с 14 до 18 лет в летний период.**Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан с 14 до 18 лет в летний период. |  | 262 | 346 | 132,06 |  |
| **Подпрограмма 4:** «Обеспечение жильем молодых семей в МО Красноуфимский округ» до 2020 года |
| 12 | **Цель 5 Реализация на территории Муниципального образования Красноуфимский округ подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы.**  |
| 13 | **Задача 25:** Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам Подпрограммы социальных выплат для приобретения жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса;**Задача 26:**  Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты (займы) для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома;**Задача 27:**  Информирование населения Свердловской области, в первую очередь граждан в возрасте до 35 лет, об условиях и порядке получения социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, нуждающимися в улучшении жилищных условий.  |
| 14 | **Целевой показатель 16 Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан с 14 до 18 лет в летний период.**Количество молодых семей, получивших социальную выплату. |  | 1 | 0 | 0 | Срок действия свидетельства до 11.01.2021г. На 31.12.2020г. семья не реализовала свидетельство на социальную выплату  |
| 15 | **Целевой показатель 17**Количество дополнительных социальных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка. |  | 0 | 0 | 0 | Отсутствие получателей дополнительной субсидии  |

**Форма 2**

**ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в МО Красноуфимский округ на 2019-2024 годы"**

**за 01 января по 31 декабря 2020**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N строки | Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование | Объем расходов  на выполнение  мероприятия,  тыс. рублей | Причины  отклонения от планового значения |
| план | факт | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ**  | **2896,03** | 2842,77 | 98,16 |  |
| 2 | федеральный бюджет | **58,52** | 58,52 | 100 |  |
| 3 | областной бюджет | **332,31** | 332,31 | 100 |  |
| 4 | местный бюджет  | **2505,20** | 2451,94 | 97,87 |  |
| 5 | внебюджетные источники  | Х | Х | Х |  |
| 6 | **Капитальные вложения**  |  |  |  |  |
| 7 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 8 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 9 | местный бюджет  |  |  |  |  |
| 10 | внебюджетные источники  |  |  |  |  |
| 11 | **Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы**  |  |  |  |  |
| 12 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 13 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 14 | местный бюджет  |  |  |  |  |
| 15 | внебюджетные источники  |  |  |  |  |
| 16 | **Прочие нужды**  |  |  |  |  |
| 17 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 18 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 19 | местный бюджет  |  |  |  |  |
| 20 | внебюджетные источники  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 1«Развитие потенциала молодежи МО Красноуфимский округ** |
|  | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ**  | **1298,40** | **1250,65** | **96,32** |  |
| 32 | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |
| 33 | областной бюджет | **7,6** | 7,6 | 100 |  |
| 34 | **местный бюджет**  | **1290,80** | 1243,05 | 96,30 |  |
| 35 | внебюджетные источники  | **0** | 0 | 0 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 36 | Мероприятие 1 Реализация мероприятий по работе с молодежью на территории МО Красноуфимский округ в том числе: | **1185,18** | 1137,43 | 95,97 |  |
| 37 | Местный бюджет | **1177,58** | 1129,83 | 95,95 |  |
|  | Областной бюджет  | **7,6** | 7,6 | 100 |  |
| 38 | Мероприятие 2Развитие сити учреждения МКУ «ЦДПМК» в том числе: | **0** | 0 | 0 |  |
| 39 | Местный бюджет  | **0** | 0 | 0 |  |
| 40 | Областной бюджет | **0** | 0 | 0 |  |
| 41 | Мероприятие 3Укрепление материально-технической базы для МКУ «ЦДПМК» в том числе: | **113,22** | 113,22 | 100 |  |
| 42 | Местный бюджет  | **113,22** | 113,22 | 100 |  |
| 43 | Областной бюджет  | **0** | 0 | 0 |  |
|  | **Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи в МО Красноуфимский округ до 2024 года** |
|  | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ**  | **208,06** | **208,06** | **100** |  |
| 44 | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |
| 45 | областной бюджет | **53,233** | 53,233 | 100 |  |
| 46 | **местный бюджет**  | **154,83** | 154,83 | 100 |  |
| 47 | внебюджетные источники  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 48 | Мероприятие 1Организация, проведение и участие в городских окружных, областных играх, соревнованиях, сборах, фестивалях.  | **53,233** | 53,233 | 100 |  |
| 49 | Местный бюджет | **0** | 0 | 0 |  |
|  | областной | **53,233** | 53,233 | 100 |  |
| 50 | Мероприятие 2Подготовка молодых граждан к военной службе. | **0** | 0 | 0 |  |
|  | В том числе:  |  |  |  |  |
| 51 | Местный бюджет | **0,00** | 0 | 0 |  |
| 52 | Областной бюджет  | **0** | 0 | 0 |  |
| 53 | Мероприятие 3 Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан на территории Свердловской области, всего, их них: | **154,83** | 154,83 | 100 |  |
| 54 | Местный бюджет | **154,23** | 154,23 | 100 |  |
| 55 | Областной бюджет  | **0** | 0 | 0 |  |
|  | **Подпрограмма 3 Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в МО Красноуфимский округ** |
|  | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ**  | **395,97** | **390,46** | **98,60** |  |
| 54 | федеральный бюджет | **0** |  |  |  |
| 55 | областной бюджет | **0** |  |  |  |
| 56 | местный бюджет  | **395,97** | 390,46 | 98,60 |  |
| 57 | внебюджетные источники  | **0** | 0 | 0 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 58 | Мероприятие 1 Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в МО Красноуфимский округ, всего, в том числе  | **395,97** | 390,46 | 98,60 |  |
| 59 | Местный бюджет | **395,97** | 390,46 | 98,60 |  |
|  | **Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей на территории МО Красноуфимский округ до 2024 года** |
|  | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ**  | **993,60** | **993,6** | **100** |  |
| 60 | федеральный бюджет | 58,52 | 58,52 | х |  |
| 61 | областной бюджет | 271,48 | 271,48 | х |  |
| 62 | местный бюджет  | 663,60 | 663,6 | х |  |
| 63 | внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 64 | Мероприятие 1Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья всего, в том числе | **993,60** | **993,60** | 100 |  |
| 65 | федеральный бюджет | 58,52 | 58,52 | Х |  |
| 66 | областной бюджет | 271,48 | 271,48 | Х |  |
| 67 | местный бюджет  | 663,60 | 663,60 | Х |  |
| 68 | внебюджетные источники  | **Х** | Х | Х | Х |
| 69 | Мероприятие 2 Предоставление дополнительных социальных выплат молодой семье при рождении (усыновлении) ребенка, всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | Х | Х |
| 70 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | Х | Х |