Форма 2

Выполнение мероприятий муниципальной программы

"Развитие культуры в МО Красноуфимский округ до 2024 года"

за 2020 год

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 161 446,8 | 158 630,8 | 98,2 |  |
| 2 | федеральный бюджет | 5 598,3 | 5 598,3 | 100,0 |  |
| 3 | областной бюджет | 3 652,9 | 3 652,9 | 100,0 |  |
| 4 | местный бюджет | 152 195,6 | 149 379,6 | 98,1 |  |
| 5 | ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие культуры и искусства» (МБУК «Центр по культуре, народному творчеству и библиотечному обслуживанию») |
| 6 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, в том числе | 144 842,2 | 142 714,1 | 98,5 |  |
| 7 | федеральный бюджет | 5 598,3 | 5 598,3 | 100,0 |  |
| 8 | областной бюджет | 1 980,1 | 1 980,1 | 100,0 |  |
| 9 | местный бюджет | 137 263,8 | 135 135,7 | 98,4 |  |
| 10 | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа: организационно-методический центр по культуре, народному творчеству и библиотечному обслуживанию, Дома культуры, клубы, в том числе | 109 035,2 | 107 337,7 | 98,4 |  |
| 11 | федеральный бюджет | 5 373,1 | 5 373,1 | 100,0 |  |
| 12 | областной бюджет | 1 740,1 | 1 740,1 | 100,0 |  |
| 13 | местный бюджет | 101 922,0 | 100 224,5 | 98,3 |  |
| 14 | 1.1.Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы культурно-досуговых учреждений (ОМЦ, клубы, ДК), всего из них | 3 390,9 | 3 390,9 | 100,0 |  |
| 15 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 16 | областной бюджет | 1 717,3 | 1 717,3 | 100,0 |  |
| 17 | местный бюджет | 1 673,6 | 1 673,6 | 100,0 |  |
| 18 | 1.2.Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы (содержание ОМЦ, ДК, клубов), всего из них | 30 915,4 | 29 222,0 | 96,5 |  |
| 19 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 20 | областной бюджет | 22,8 | 22,8 | 100,0 |  |
| 21 | местный бюджет | 30 892,6 | 29 199,2 | 94,5 |  |
| 22 | 1.3. Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами, всего, из них: | 9 270,4 | 9 270,4 | 100,0 |  |
| 23 | федеральный бюджет | 5 373,1 | 5 373,1 | 100,0 |  |
| 24 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 25 | местный бюджет | 3 897,3 | 3 897,3 | 100,0 |  |
| 26 | 1.4.Денежное поощрение лучшим учреждениям культуры, всего, из них |  |  |  |  |
| 27 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 28 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 29 | местный бюджет |  |  |  |  |
| 30 | 1.5. Увеличение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области | 65 458,5 | 65 454,4 | 100,0 |  |
| 31 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 32 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 33 | местный бюджет | 65 458,5 | 65 454,4 | 100,0 |  |
| 34 | Мероприятие 3. Обеспечение деятельности библиотек, всего, из них | 29 945,3 | 29 581,0 | 98,8 |  |
| 35 | федеральный бюджет | 225,2 | 225,2 | 100,0 |  |
| 36 | областной бюджет | 240,0 | 240,0 | 100,0 |  |
| 37 | местный бюджет | 29 518,8 | 29 115,8 | 98,6 |  |
| 38 | 3.1. Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети "Интернет", всего, из них: | 288,0 | 288,0 | 100,0 |  |
| 39 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 40 | областной бюджет | 240,0 | 240,0 | 100,0 |  |
| 41 | местный бюджет | 48,0 | 48,0 | 100,0 |  |
| 42 | 3.2. Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов государственных библиотек, всего, из них: | 5 862,4 | 5 702,5 | 97,2 |  |
| 43 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 44 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 45 | местный бюджет | 5 862,4 | 5 702,5 | 97,2 |  |
| 46 | 3.3. Увеличение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области | 23 563,4 | 23 320,3 | 99,0 |  |
| 47 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 48 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 49 | местный бюджет | 23 563,4 | 23 320,3 | 99,0 |  |
| 50 | 3.4.Денежное поощрение лучшим учреждениям культуры, всего, из них | 210,2 | 210,2 | 100,0 |  |
| 51 | федеральный бюджет | 175,2 | 175,2 | 100,0 |  |
| 52 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 53 | местный бюджет | 35,0 | 35,0 | 100,0 |  |
| 54 | 3.5.Денежное поощрение лучшим работникам культуры, всего, из них | 60,0 | 60,0 | 100,0 |  |
| 55 | федеральный бюджет | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  |
| 56 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 57 | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 100,0 |  |
| 58 | Мероприятие 4. Обеспечение деятельности народных коллективов | 5 320,5 | 5 292,9 | 99,5 |  |
| 59 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 60 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 61 | местный бюджет | 5 320,5 | 5 292,9 | 99,5 |  |
| 62 | 4.1. Организация деятельности народных коллективов, всего, из них: | 676,5 | 676,5 | 100,0 |  |
| 63 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 64 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 65 | местный бюджет | 676,5 | 676,5 | 100,0 |  |
| 66 | 4.2. Увеличение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области | 4 644,0 | 4 616,4 | 99,4 |  |
| 67 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 68 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 69 | местный бюджет | 4 644,0 | 4 616,4 | 99,4 |  |
| 70 | Мероприятие 5. Организация и проведение социально-значимых мероприятий для незащищенных слоев населения | 502,5 | 502,5 | 100 |  |
| 71 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 72 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 73 | местный бюджет | 502,5 | 502,5 | 100 |  |
| 74 | ПОДПРОГРАММА 2 «Развитие образования в сфере культуры и искусства» («МБОУ ДО «Красноуфимская РДШИ») |
| 75 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, в том числе | 15 901,4 | 15 218,4 | 95,7 |  |
| 76 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 77 | областной бюджет | 1 672,8 | 1 672,8 | 100,0 |  |
| 78 | местный бюджет | 14 228,6 | 13 545,6 | 95,2 |  |
| 79 | Мероприятие 1. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, всего, из них: | 14 390,2 | 13 707,2 | 95,2 |  |
| 80 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 81 | областной бюджет | 161,6 | 161,6 | 100,0 |  |
| 82 | местный бюджет | 14 228,6 | 13 545,6 | 95,2 |  |
| 83 | 6.1. Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально - технической базы образовательных учреждений, всего, из них | 161,6 | 161,6 | 100,0 |  |
| 84 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 85 | областной бюджет | 161,6 | 161,6 | 100,0 |  |
| 86 | местный бюджет |  |  |  |  |
| 87 | 6.2. Организация деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, из них | 185,9 | 185,9 | 100,0 |  |
| 88 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 89 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 90 | местный бюджет | 185,9 | 185,9 | 100,0 |  |
| 91 | 6.4. Увеличение средней заработной платы педагогам и работникам учреждения дополнительного образования детей к средней заработной плате по экономике Свердловской области | 14 042,7 | 13 359,7 | 95,1 |  |
| 92 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 93 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 94 | местный бюджет | 14 042,7 | 13 359,7 | 95,1 |  |
| 95 | 6.5. Денежное поощрение лучшим учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений Свердловской области, всего, из них |  |  |  |  |
| 96 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 97 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 98 | местный бюджет |  |  |  |  |
| 99 | Мероприятие 2. Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке, всего, из них: | 1 511,2 | 1 511,2 | 100,0 |  |
| 100 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 101 | областной бюджет | 1 511,2 | 1 511,2 | 100,0 |  |
| 102 | местный бюджет |  |  |  |  |
| 103 | ПОДПРОГРАММА 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы МО Красноуфимский округ «Развитие культуры в МО Красноуфимский округ до 2024 года»» |
| 104 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, в том числе | 671,2 | 666,3 | 99,2 |  |
| 105 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 106 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 107 | местный бюджет | 671,2 | 666,3 | 99,2 |  |
| 108 | Мероприятие 1. Обеспечение деятельности отдела культуры и туризма, всего, из них | 671,2 | 666,3 | 99,2 |  |
| 109 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 110 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 111 | местный бюджет | 671,2 | 666,3 | 99,2 |  |
| 112 | ПОДПРОГРАММА 4 «СОХРАНЕНИЕ, ВОЗРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ И РЕМЕСЕЛ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ ДО 2024 ГОДА" |
| 113 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, в том числе | 32,0 | 32,0 | 100 |  |
| 114 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 115 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 116 | местный бюджет | 32,0 | 32,0 | 100 |  |
| 117 | Мероприятие 1. Содействие организации выставок изделий народных художественных промыслов, реализации изделий народных художественных промыслов, всего, из них: | 32,0 | 32,0 | 100 |  |
| 118 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 119 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 120 | местный бюджет | 32,0 | 32,0 | 100 |  |
| 121 | ПОДПРОГРАММА 5 «РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ (ВОЛОНТЕРСКИХ) ОРГАНИЗАЦИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ ДО 2024 ГОДА" |
| 122 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, в том числе | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 123 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 124 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 125 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 126 | Мероприятие 1. Содействие добровольческим (волонтерским) и некоммерческим организациям в целях стимулирования их работы, в том числе по реализации социокультурных проектов, в сельской местности, всего, из них: | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 127 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 128 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 129 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |