Приложение к письму № 9
от ___________ № ____________
ОТЧЕТ
об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции

в Муниципальном образование Красноуфимский округ
(наименование органа местного самоуправления)
за 2020 год
(отчетный период)
Постановление главы МО Красноуфимский округ от 12.09.2019 № 72 «О внесении изменений в План мероприятий по выполнению Программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Красноуфимский округ на 2018-2020 годы № 84 от 29.08.2018 г.

(реквизиты и наименование правового акта, которым утвержден план мероприятий по противодействию коррупции)

№ / п/п	Номер пункта Плана	Наименование мероприятия Плана	Установленный срок исполнения мероприятия Плана	Информация о реализации мероприятия / (проведенная работа)	Оценка результатов выполнения мероприятия (результат)
1	2	3	4	5	6
1.	1.2	Принятие мер по исключению из муниципальных нормативных правовых актов городского округа и проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа коррупциогенных факторов, на которые указано в актах прокурорского реагирования, актах реагирования иных уполномоченных органов государственной власти и организаций (при условии проведения предварительной оценки обоснованности содержащихся в актах реагирования выводов)	По мере поступления актов реагирования	В 2020 году по результатам проведенной прокуратурой антикоррупционной экспертизы внесены изменения в 5 муниципальных правовых акта МО Красноуфимский округ	Мероприятие выполнено в полном объеме
2.	3.1	Организация представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальные должности городского округа, обеспечение контроля своевременности представления указанных сведений	Ежегодно, / до 1 апреля	Проводится разъяснительная работа согласно методическим рекомендациям по заполнению и предоставлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальные должности в МО Красноуфимский округ	Мероприятие выполнено в полном объеме
3.	3.2	Организация представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими должности муниципальной службы городского округа, обеспечение контроля своевременности представления указанных сведений	Ежегодно, / до 30 апреля	Проводится прием и проверка согласно методическим рекомендациям по заполнению и предоставлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальные должности в МО Красноуфимский округ	Мероприятие выполнено в полном объеме
4.	4.1	Мониторинг обращений граждан в органы местного самоуправления городского округа по фактам коррупции	Ежеквартально	Обращений граждан в органы местного самоуправления МО Красноуфимский округ по фактам коррупции в 2020 году не / поступало	Мероприятие выполнено в полном объеме
5.	3.4	Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности городского округа, должности муниципальной службы городского округа, и гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей городского округа, должностей муниципальной службы городского округа	Ежегодно, / до 30 декабря	Граждане, претендующие на замещение муниципальных должностей в МО Красноуфимский округ проходят проверку на достоверность и полноту сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера	Мероприятие выполнено в полном объеме
6.	3.6	Актуализация перечней должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа, замещение которых связано с повышенными коррупционными рисками	Ежегодно, / до 30 декабря	Перечень должностей муниципальной службы в Администрации МО Красноуфимский округ актуализирован и приведен в соответствие	Мероприятие выполнено в полном объеме
7.	3.7	Проведение с лицами, замещающими должности муниципальной службы городского округа, занятий по вопросам выполнения обязанностей, соблюдения ограничений, запретов и требований к служебному поведению, установленных законодательством о муниципальной службе и о противодействии коррупции	Ежегодно, / до 30 декабря	Проведение с муниципальными служащими семинаров , аттестаций по вопросам выполнения обязанностей, соблюдения ограничений, запретов и требований к служебному поведению	Мероприятие выполнено в полном объеме
8.	7.5	Размещение в средствах массовой информации информационных материалов по вопросам противодействия коррупции	2018-2020г.	Размещение на официальной странице в социальных сетях информационных материалов антикоррупционной направленности	Мероприятие выполнено в полном объеме
9.	7.6	Изготовление полиграфической продукции антикоррупционной направленности (буклетов, плакатов, календарей, памяток и т.п.)	Ежегодно, / до 30 декабря	Листовки антикоррупционной направленности размещены на официальном сайте МО Красноуфимский округ, в территориальных отделах Администрации, оформлены стенды в общеобразовательных организациях	Мероприятие выполнено в полном объеме
10.	11.2	Функционирование телефонной линии для граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, тарифной политики, капитального ремонта многоквартирных домов	Ежегодно до 1 ноября	Граждане обращаются по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, тарифной политики, капитального ремонта многоквартирных домов в МО Красноуфимский округ по телефону приемной 34394 5-03-92	Мероприятие выполнено в полном объеме
11.	4.2	Мониторинг работы "телефона доверия" по вопросам противодействия коррупции	Ежеквартально	Звонков на «телефон доверия» по вопросам противодействия коррупции в 2020 году не поступало	Мероприятие выполнено в полном объеме
12.	5.1	Информирование граждан и организаций о работе Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе	По мере проведения заседаний	Информирование производится через официальный сайт МО Красноуфимский округ, на аппаратных совещаниях	Мероприятие выполнено в полном объеме
13.	5.2	Размещение на официальном сайте городского округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" основных результатов социологического опроса уровня восприятия коррупции	Ежегодно, / до 1 июня года, следующего за отчетным	Информация о / социологическом опросе / уровня восприятия внутренней коррупции / в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях Муниципального образования Красноуфимский округ в 2020 году.	Мероприятие выполнено в полном объеме
14.	5.3	Размещение на официальном сайте городского округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" основных результатов мониторинга состояния и эффективности противодействия коррупции	Ежегодно, / до 1 июля года, следующего за отчетным	Информация / содержащая основные результаты восприятия коррупции в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях Муниципального образования Красноуфимский округ в 2020 году размещен на официальном сайте МО Красноуфимский округ	Мероприятие выполнено в полном объеме
15.	5.4	Размещение на официальных сайтах органов местного самоуправления городского округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности городского округа, и лицами, замещающими должности муниципальной службы городского округа, в соответствии с требованиями законодательства	В сроки, установленные муниципальными нормативными правовыми актами городского округа, определяющими порядок размещения соответствующих сведений	Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности городского округа, и лицами, замещающими должности муниципальной службы городского округа за 2019 год	Мероприятие выполнено в полном объеме
16.	6.1	Рассмотрение не реже одного раза в квартал вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления городского округа и их должностных лиц, в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений	Ежеквартально	Вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления городского округа и их должностных лиц в адрес Администрации МО Красноуфимский округ не поступало	Мероприятие выполнено в полном объеме
17.	11.3	Взаимодействие с гражданами посредством осуществления личного приема по вопросам жилищно-коммунального хозяйства	Ежегодно до 1 декабря	Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации МО Красмноуфимский округ ежегодно осуществляет прием граждан	Мероприятие выполнено в полном объеме
18.	11.4	Информирование граждан о мерах, принимаемых органами местного самоуправления городского округа в сфере жилищно-коммунального хозяйства, посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой информации	Ежегодно до 1 декабря	Ежегодно отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации МО Красмноуфимский округ информирует граждан о мерах, принимаемых органами местного самоуправления городского округа в сфере жилищно-коммунального хозяйства в газете «ВПЕРЕД» и на официальной странице в социальных сетях	Мероприятие выполнено в полном объеме
19.	12.1	а) составление таблиц с анкетными данными лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в МО Красноуфимский округ, их родственников и свойственников в целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов;	до 30 сентября 2020 года	Все муниципальные служащие в Администрации МО Красноуфимский округ представили таблицы с анкетными данными родственников и свойственников в целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов	Мероприятие выполнено в полном объеме
20.		в) доведение таблиц с анкетными данными лиц, замещающих должности муниципальной службы в МО Красноуфимский округ, их родственников и свойственников до сведения руководителей органов местного самоуправления, подразделений органов местного самоуправленияв МО Красноуфимский округ, в целях предотвращения конфликта интересов;	30 сентября 2020 года	При предоставлении таблиц муниципальными служащими, замещающих должности муниципальной службы с анкетными данными родственников и свойственников в целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов, все сведения доводятся до руководителей органов местного самоуправления на ознакомление	Мероприятие выполнено в полном объеме
21.		д) обобщение практики правоприменения законодательства Российской Федерации в сфере конфликта интересов	ежегодно, / до 1 марта	Обобщение практики правоприменения законодательства Российской Федерации в сфере конфликта интересов доводится на аппаратных совещаниях и комиссии по противодействию коррупции в МО Красноуфимский округ	Мероприятие выполнено в полном объеме
22.	12.2	Повышение эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в МО Красноуфимский округ,в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов	до 2 ноября 2020 года	В целях эффективности кадровой работы в части касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Администрации МО Красноуфимский округ выборочно запрашиваются личные дела для ознакомления.	Мероприятие выполнено в полном объеме
23.	12.3	Повышение квалификации муниципальных служащих в МО Красноуфимский округ, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции	до 2 ноября 2020 года	В 2020 году один муниципальный служащий в Администрации МО Красноуфимский округ прошел повышение квалификации по программе «Противодействие коррупции»	Мероприятие выполнено в полном объеме
24.	12.7	Размещение в разделе, посвященном вопросам противодействия коррупции, официального сайта МО Красноуфимский округ, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отчета о результатах выполнения плана мероприятий по противодействию коррупции на 2018–2020 годы	один раз в полугодие, до 1 августа отчетного года и до 1 февраля года, следующего за отчетным	Отчета о результатах выполнения плана мероприятий по противодействию коррупции на 2018-2020 годы размещен на сайте МО Красноуфимский округ	Мероприятие выполнено в полном объеме
25.	12.10	Мониторинг наполняемости разделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, на официальном сайте МО Красноуфимский округ, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с методическими рекомендациями по размещению и наполнению подразделов официальных сайтов государственных органов Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по вопросам противодействия коррупции		Мониторинг наполняемости разделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, на официальном сайте МО Красноуфимский округ проводится в соответствии с методическими рекомендациямипо размещению и наполнению подразделов официальных сайтов государственных органов Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по вопросам противодействия коррупции	Мероприятие выполнено в полном объеме

ВЫВОД: Из двадцати пяти мероприятий Плана, запланированных к выполнению в 2020 году, выполнено двадцать пять мероприятий, из них: выполнено в полном объеме в установленные сроки -25, выполнено в полном объеме с нарушением установленных сроков -0, не выполнено-0.
По результатам мониторинга в муниципальном образовании Красноуфимский округ, расположенном на территории Свердловской области коррупционные нарушения за 2020 год не выявлены. Выявленные причины и условия, способствующие коррупционным нарушениям: ________________________________________________________________________________________________________________________________________

Глава Муниципального образования / Красноуфимский округ	О.В.Ряписов

Татьяна Николаевна Микаева 8(34394)5-03-44