## Достижение показателей
ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"
ЗА 1 полугодие 2014 (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)
ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Обеспечение безопасностина территории МО Красноуфимский округ до 2024 года"
за 2021 год
Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы "Обеспечение безопасностина территории МО Красноуфимский округ до 2024 года"
2021
№ строки | Цели и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы (нарастающим итогом) |  | Процент выполнения | Причины отклонения
|  |  | План | Факт
1 | Подпрограмма 1 «Защита населения и территории МО Красноуфимский округ от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера, гражданская оборона»
2 | Цель 1. Повышение готовности органов управления, сил и средств районного звена Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и оперативности их реагирования на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий.
3 | Задача 1. Повышение готовности органов управления, сил и средств районного звена Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и оперативности их реагирования на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
4 | Целевой показатель 1. Время реагирования на возникновение чрезвычайной ситуации на территории МО Красноуфимский округ | мин. | 48 | 48 | 100
5 | Целевой показатель 2. Время на ликвидацию чрезвычайной ситуации на территории МО Красноуфимский округ и проведение других неотложных работ | час. | 11 | 11 | 100
6 | Задача 2. обучение населения действиям в случае возникновения угрозы ЧС и при ЧС природного и техногенного характера.
7 | Целевой показатель 3. Количество населения обученного действиям в случае возникновения ЧС на территории МО Красноуфимский округ | тыс. человек | 3.4 | 3.4 | 100
8 | Задача 3. Обеспечение безопасности населения МО Красноуфимский округ на водных обьектах
9 | Целевой показатель 4. Количество пострадавших на водных объектах расположенных на территории МО Красноуфимский округ | кол. человек | 3 | 1
10 | Задача 4. Обеспечение функционирования ЕДДС МО Красноуфимский округ
11 | Целевой показатель 5. Время реагирования органов управления сил и средств районного звена по предупреждению и ликвидации ЧС на территории МО Красноуфимский округ | мин. | 6 | 6 | 100
12 | Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности на территории МО Красноуфимский округ»
13 | Цель 2. "Реализация принятых в установленном порядке мероприятий по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров"
14 | Задача 5. Создание условий для организации и функционирования добровольной пожарной охраны на территории МО Красноуфимский округ
15 | Целевой показатель 6. Обеспеченность добровольных пожарных основными видами пожарно-технического имущества и оборудования | процент | 38 | 35 | 92.1053 | Отсутствие ходатайств на финансирование от ДПО
16 | Целевой показатель 7. Материальное стимулирование участия граждан в добровольной пожарной охране, в том числе участие в борьбе с пожарами | тыс. руб. | да | 0 | 0 | Отсутствие ходатайств
17 | Задача 6. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности
18 | Целевой показатель 8. Количество обученного населения в области пожарной безопасности на территории МО Красноуфимский округ | тыс. человек | 14 | 14 | 100
19 | Задача 7. Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения
20 | Целевой показатель 9. Доля исправных источников противопожарного водоснабжения | процент | 93 | 89.5 | 96.2 | Отсутствие подрядчиков
21 | Задача 8. Обеспечение связи и оповещение населения о пожаре
22 | Целевой показатель 10. Среднее время на ликвидацию одного пожара | мин. | 100 | 100 | 100
23 | Задача 9. Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара
24 | Целевой показатель 11. Среднее время прибытия пожарной техники к месту возгорания | мин. | 10 | 10 | 100
25 | Подпрограмма 3 «Обеспечение рационального и безопасного природопользования в МО Красноуфимский округ»
26 | Цель 3. Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, сохранение и восстановление природных систем, обеспечение рационального природопользования на территории МО Красноуфимский округ.
27 | Задача 10. Обеспечение безопасного обращения с отходами производства и потребления.
28 | Целевой показатель 12. Число случаев ЧС, связанных с обращением отходов производства и потребления | ед. | 0 | 0 | 0
29 | Целевой показатель 13. Снижение доли площадок временного хранения отходов производства и потребления, не соответствующих требованиям законодательства. | процент | 0 | 0 | 0
30 | Целевой показатель 14. Увеличение доли отходов производства и потребления, утилизируемых на оборудованном полигоне в соответствии с требованием законодательства. | процент | не менее 15 | 15 | 100
31 | Задача 11. Обеспечение населения водой стандартного качества через обустройство и сохранение сети источников нецентрализованного водоснабжения.
32 | Целевой показатель 15. Количество обустроенных источников нецентрализованного водоснабжения. | штук | не менее 2 | 3 | 150
33 | Целевой показатель 16. Доля отрицательных результатов анализов проб воды из источников. | процент | 0 | 0 | 0
34 | Цель 4. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод.
35 | Задача 12. Повышение эксплуатационной надёжности гидротехнических сооружений путём их приведения к безопасному техническому состоянию.
36 | Целевой показатель 17. Увеличение доли ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние. | процент | 16.1 | 16.1 | 100
37 | Целевой показатель 18. Увеличение доли ГТС, для которых разработана проектная документация на капитальный ремонт или реконструкцию. | процент | не менее 21,4 | 21.4 | 100
38 | Целевой показатель 19. Число случаев ЧС, связанных с эксплуатацией ГТС, в том числе в период паводка. | ед. | 0 | 0 | 0
39 | Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности на опасных объектах МО Красноуфимский округ»
40 | Цель 5. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от последствий аварий на газопроводе.
41 | Задача 13. Повышение эксплуатационной надёжности газопроводов путём их приведения к безопасному техническому состоянию
42 | Целевой показатель 20. Число случаев ЧС, связанных с эксплуатацией газопровода. | ед. | 0 | 0 | 0
43 | Целевой показатель 21. Доля застрахованного участка газопровода по отношению к общей протяженности. | процент | 100 | 100 | 100
44 | Подпрограмма 5 «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»
45 | Цель 6. Обеспечение полного и качественного укомплектования призывными людскими ресурсами Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в мирное время, а также обеспечение в периоды мобилизации, военного положения и в военное время.
46 | Задача 14. Выполнение задач по обеспечению устойчивого функционирования системы воинского учета на территории МО Красноуфимский округ
47 | Целевой показатель 22. Соответствие количества граждан состоящих на учете по данным сверки с отделом военного комиссариата Свердловской области по городу Красноуфимск, по Красноуфимскому и Ачитскому районам | процент | 100 | 100 | 100
48 | Целевой показатель 23. Обеспечение полноты и достоверности данных о состоянии призывных и людских ресурсов. | процент | 100 | 100 | 100
49 | Подпрограмма 6 «Комплексная профилактика правонарушений на территории МО Красноуфимский округ».
50 | Цель 7. Обеспечение общественной безопасности граждан на территории МО Красноуфимский округ
51 | Задача 15. Снижение уровня преступности на территории МО Красноуфимский округ
52 | Целевой показатель 24. Наличие ежеквартальных отчетов о работе комиссий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних территориальных отделов | единиц | 4 | 4 | 100
53 | Целевой показатель 25. Количество детей из социально-неблагополучных семей, принявших участие в профильном лагере «Тропа безопасности». | человек | не меннее 16 | 0 | 0 | в связи с тяжелой эпид. обстановкой
54 | Целевой показатель 26. Наличие подготовленных в установленные сроки отчетов о реализации подпрограммы профилактики правонарушений МО Красноуфимский округ | единиц | не менее 1 | 4 | 100
55 | Целевой показатель 27. Материальное стимулирование работы добровольных народных дружинников | периодичность | ежеквартально | ежеквартально | 100
56 | Задача 16 Воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной прежде всего на активизацию борьбы с преступностью, алкоголизмом, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних
57 | Целевой показатель 28. Наличие ежегодного плана работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в МО Красноуфимский округ | единиц | 1 | 1 | 100
58 | Целевой показатель 29. Количество заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в МО Красноуфимский округ | единиц | 4 | 4 | 100
59 | Целевой показатель 30. Количество изготовленных или приобретенных методических материалов, памяток и брошюр профилактической направленности, пропагандирующих здоровый образ жизни и негативное отношение к ВИЧ-инфекции, наркомании и алкоголизму, для использования их в работе учреждениями здравоохранения, образования | экземпляров | не менее 2000 | 3000 | 150
60 | Задача 17 Совершенствование нормативной правовой базы МО Красноуфимский округ по профилактике правонарушений
61 | Целевой показатель 31. Обновление положения о материальном стимулировании дружинников | переодчность | 1 | 1 | 100
62 | Целевой показатель 32. Обновление положения о порядке проведения конкурса среди общественных комиссий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | переодчность | 1 | 1 | 100
63 | Задача 18. Профилактика правонарушений на административных участках
64 | Целевой показатель 33. Приобретение служебного жилья УУП на участке обслуживания, ремонт служебного жилья | количество | 1 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования
65 | Целевой показатель 34. Изготовление памяток для информирования граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания людей, а также в период весеннего паводка | экземпляров | 700 | 1000 | 142
66 | Целевой показатель 35. Проведение единого дня профилактики в школах МО Красноуфимский округ | количество | 1 | 1 | 100
67 | Подпрограмма 7. «Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО Красноуфимский округ»
68 | Цель 8. Противодействие проявлению терроризма и экстремизма, защита граждан, проживающих на территории МО Красноуфимский округ от террористических и экстремистских актов
69 | Задача 19. Информирование населения МО Красноуфимский округ по вопросам противодействия терроризму и экстремизму
70 | Целевой показатель 36. Обеспечение информационными материалами о действиях в случае возникновения угроз террористического характера территориальных отделов, школ, других учреждений. | Периодичность | 0 | 7
71 | Целевой показатель 37. Кинопоказы по теме «Противодействие экстремизму и терроризму, сохранение благоприятной обстановки межнационального общения» | единиц | 0 | 15
72 | Задача 20. Содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий.
73 | Целевой показатель 38. Наличие ежегодного Плана работы межведомственной комиссии по профилактике экстремизма и межведомственной комиссии по профилактике терроризма в МО Красноуфимский округ | единиц | 0 | 1
74 | Целевой показатель 39. Утверждение межведомственного плана мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на полугодия | единиц | 0 | 2
75 | Целевой показатель 40. Количество заседаний межведомственной комиссии по профилактике экстремизма и терроризма в МО Красноуфимский округ | единиц | 0 | 4
76 | Целевой показатель 41. Количество проведенных тематических мероприятий с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей | количество | 0 | 0
77 | Задача 21. Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий
78 | Целевой показатель 42. Обновление реестра религиозных организаций, политических партий и конфессий, действующих на территории МО Красноуфимский округ | Периодичность | 0 | 0 | 100
79 | Целевой показатель 43. Количество заседаний Совета по межнациональным отношениям при главе МО Красноуфимский округ | единиц | 0 | 0 | 100

## Выполнение мероприятий (hidden)
ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"
ЗА 1 полугодие 2014 (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)
№ | Наименование мероприятия | Объем расходов на выполнение мероприятия , тыс.руб. |  |  | Причина отклонений от плановыъ значений
|  | План | факт | процент
1 | Всего по муниципальной программе, в том числе | 1935 | 193.44 | 9.9969
2 | федеральный бюджет | 0 | 0
3 | областной бюджет | 0 | 0
4 | местный бюджет | 1935 | 193.44 | 9.9969
5 | внебюджетные источники | 0 | 0
6 | Капитальные вложения | 0 | 0
7 | федеральный бюджет | 0 | 0
8 | областной бюджет | 0 | 0
9 | местный бюджет | 0 | 0
10 | внебюджетные источники | 0 | 0
11 | Прочие нужды | 1935 | 193.44 | 9.9969
12 | федеральный бюджет | 0 | 0
13 | областной бюджет | 0 | 0
14 | местный бюджет | 1935 | 193.44 | 9.9969
15 | внебюджетные источники | 0 | 0
16 | Подпрограмма 1 «Защита населения и территории МО Красноуфимский округ от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»
17 | Всего по подпрограмме 1, в том числе: | 761.2 | 72.958 | 9.5846
18 | местный бюджет | 761.2 | 72.958 | 9.5846
19 | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: | 761.2 | 72.958 | 9.5846
20 | местный бюджет | 761.2 | 72.958 | 9.5846
21 | Мероприятие 1. Подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и средств районного звена государстенной системы предупреждения и ликвидации ЧС | 20 | 0 | 0
22 | Мероприятие 2. Обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | 54.98 | 0 | 0
23 | Мероприятие 3. Совершенствование, поддержание в готовности и эксплуатационно техническое обслуживание систем оповещения и связи населения об угрозе возникновения или возникновении ЧС | 22.02 | 12.845 | 58.3333 | остаток планируется освоить во 2 полугодии 2014
24 | Мероприятие 4. Организация аварийно-восстановительных работ и других неотложных работ при ликвидации и предупреждении ЧС | 331.2 | 50.113 | 15.1307 | остаток планируется освоить во 2 полугодии 2015
25 | Мероприятие 5. Обеспечение условий для организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации и предупреждении ЧС на территории МО Красноуфимский округ | 70 | 0 | 0 | Планируется освоение во 2 полугодии 2014 г.
26 | Мероприятие 6. Поддержание в постоянной готовности фонда защитных сооружений ГО | 36 | 0 | 0 | Планируется освоение во 2 полугодии 2014 г.
27 | Мероприятие 7. Приобретение средств индивидуальной защиты для администраций и сотрудников муниципальных учреждений МО Красноуфимский округ | 0 | 0 | 0
28 | Мероприятие 8 Проведение сезонных мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории МО Красноуфимский округ | 217 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт на отлов собак
29 | Мероприятие 9. Информирование населения в области безопасности на водных объектах | 10 | 10 | 100
31 | Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности на территории МО Красноуфимский округ»
32 | Всего по подпрограмме 2, в том числе: | 1173.8 | 120.482 | 10.2643
33 | местный бюджет | 1173.8 | 120.482 | 10.2643
34 | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: | 1173.8 | 120.482 | 10.2643
35 | местный бюджет | 1173.8 | 120.482 | 10.2643
36 | Мероприятие 1. Субсидии на поддержку общественных объединений добровольной пожарной охраны, осуществляющей деятельность на територии МО Красноуфимский округ | 0 | 0 | 0
37 | Мероприятие 2. Материальное стимулирование добровольных пожарных, осуществляющих свою деятельность на территории МО Красноуфимский округ | 20 | 0 | 0 | 2 полугодие
38 | Мероприятие 3. Материально-техническое оснащение добровольных пожарных осуществляющих деятельность на территории МО Красноуфимский округ | 18.8 | 0 | 0 | Планируется приобретение ранцевых огнетушителей во 2 полугодии
39 | Мероприятие 4. Ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения, обустроиство подъездов, заполнение водой противопожарных резервуаров. | 850 | 26.383 | 3.1039 | Кассовые операции не проведены
40 | Мероприятие 5. Предупреждение лесных пожаров, опашка населенных пунктов | 230 | 44.099 | 19.1735 | завершение мероприятий во 2 полугодии
41 | Мероприятие 6. Приобретение первичных средств пожаротушения, одежды, пожарно-технического вооружения | 0 | 0
42 | Мероприятие 7. Установка, техническое обслуживание и ремонт электрозвуковых сирен по предупреждению населения о возникновении пожара | 0 | 0
43 | Мероприятие 8. Обучение мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно технических знаний | 55 | 50 | 90.9091 | завершение мероприятий во 2 полугодии
44 | Мероприятие 9. Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов муниципальной собственности | 0 | 0
45 | Подпрограмма 3 «Обеспечение рационального и безопасного природопользования в МО Красноуфимский округ»
46 | Всего по подпрограмме 3, в том числе: | 0
47 | областной бюджет | 0
48 | местный бюджет | 0
49 | 1. Капитальные вложения
50 | всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе: | 0
51 | областной бюджет | 0
52 | местный бюджет | 0
53 | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
54 | Мероприятие 1. Строительство полигона под размещение отходов производства и потребления, всего в том числе: | 0
55 | областной бюджет | 0
56 | местный бюджет | 0
57 | Мероприятие 2. Капитальный ремонт Больше-Тавринской ГТС, всего в том числе: | 0
58 | областной бюджет | 0
59 | местный бюджет | 0
60 | 1.2. Иные капитальные вложения
61 | Мероприятие 3. Проектирование полигона под размещение отходов производства и потребления, всего в том числе: | 0
62 | областной бюджет | 0
63 | местный бюджет | 0
64 | Мероприятие 4. Проектирование капитального ремонта Больше-Тавринской ГТС, всего в том числе: | 0
65 | областной бюджет | 0
66 | местный бюджет | 0
67 | 2. Прочие нужды
68 | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: | 0
69 | местный бюджет | 0
70 | Мероприятие 1. Мониторинг состояния почвы в санитарнозащитных зонах объектов размещения отходов. | 0
71 | Меропиятие 2. Утилизация опасных отходов. | 0
72 | Мероприятие 3. Ликвидация площадок временного хранения и экологическая реабилитация земель. | 0
73 | Мероприятие 4. Обустройство и реконструция источников нецентрализованного водоснабжения. | 0
74 | Мероприятие 5. Мониторинг качества воды в источниках нецентрализованного водоснабжения. | 0
75 | Мероприятие 6. Проведение натурных наблюдений и мониторинга за техническим состоянием ГТС на период паводка (найм дежурного смотрителя). | 0
76 | Мероприятие 7. Страхование гражданской ответственности собственника ГТС в соответствии с требованием законодательства. | 0
77 | Мероприятие 8. Обеспечение подготовки ГТС к безопасному пропуску паводковых вод. | 0
78 | Мероприятие 9. Оплата коммунальных платежей по обеспечению наружного освещения ГТС. | 0
79 | Мероприятие 10. Разработка деклараций безопасности и иной эксплуатационной и технической документации. | 0
80 | Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности на опасных объектах МО Красноуфимский округ»
81 | Всего по подпрограмме 4, в том числе: | 0
82 | местный бюджет | 0
83 | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: | 0
84 | местный бюджет | 0
85 | Мероприятие 1. Страхование ответственности собственника опасного объекта от последствий аварий на газопроводе. | 0
86 | Подпрограмма 5 «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»
87 | Всего по подпрограмме 5. | 0
88 | федеральный бюджет | 0
89 | областной бюджет | 0
90 | местный бюджет | 0
91 | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: | 0
92 | федеральный бюджет | 0
93 | Мероприятия по подпрограмме 5 «Осуществление первичного воинского учета в МО Красноуфимский округ» | 0
94 | Подпрограмма 6. «Комплексная профилактика правонарушений на территории МО Красноуфимский округ»
95 | Всего по подпрограмме 6. | 0
96 | федеральный бюджет | 0
97 | областной бюджет | 0
98 | местный бюджет | 0
99 | Всего по направлению «прочие нужды», в том числе | 0
100 | местный бюджет | 0
101 | Конкурс среди общественных комиссий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 0
102 | Организация профильного лагеря «Тропа безопасности» с несовершеннолетними группы «риска» | 0
103 | Реализовать комплексные меры по стимулированию участия населения в деятельности общественных организаций правоохранительной направленности в форме добровольных народных дружин | 0
104 | Участие в заседаниях комиссии по профилактике правонарушений | х
105 | Организовать приобретение методических материалов, памяток и брошюр профилактической направленности, пропагандирующих здоровый образ жизни и негативное отношение к ВИЧ-инфекции, наркомании и алкоголизму, для использования их в работе учреждениями здравоохранения, образования | 0
106 | Подготовить и внести изменения в нормативно-правовые документы (Положение о конкурсе среди общественных комиссий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, положения о материальном стимулировании дружинников) | х
107 | Организовать проведение отчетов участковых уполномоченных полиции и представителей орга­нов местного самоуправления перед населением административных участков, коллективами пред­приятий, учреждений, организаций | х
108 | Приобретение служебного жилья УУП на участке обслуживания, ремонт служебного жилья | 0
109 | Изготовить памятки для информирования граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания людей, а также в период весеннего паводка | 0
110 | Организовать проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий, спартакиад, фестивалей, летних, зимних и др. походов, слетов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней трезвости, спорта и др. | 0
111 | Подпрограмма 7. «Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО Красноуфимский округ»
112 | Всего по подпрограмме 7 | 0
113 | федеральный бюджет | 0
114 | областной бюджет | 0
115 | местный бюджет | 0
116 | Всего по направлению «прочие нужды», в том числе | 0
117 | местный бюджет | 0
118 | Изготовление и размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера, а также размещение соответствующей информации на стендах (территориальные отделы, дома культуры, школы) | 0
119 | Количество кинопоказов по теме «Противодействие экстремизму и терроризму, сохранение благоприятной обстановки межнационального общения» | 0
120 | Участие в заседаниях межведомственной комиссии по профилактике экстремизма и терроризма в МО Красноуфимский округ | х
121 | Выполнение мероприятий в соответствии с утвержденным межведомственным планом мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на полугодия и ежегодного Плана работы межведомственной комиссии по профилактике экстремизма и межведомственной комиссии по профилактике терроризма в МО Красноуфимский округ | 0
122 | Введение реестра религиозных организаций, политических партий и конфессий, действующих на территории МО Красноуфимский округ | х
123 | Проведение заседаний Совета по межнациональным отношениям при главе Муниципального образования Красноуфимский округ | х

## Исполнение финансов
Отчет
о реализации муниципальной программы "Обеспечение безопасности на территории МО Красноуфимский округ до 2024 года"
№ | Наименование мероприятия | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс.руб. |  |  | Причина отклонения от планового значения
|  | План | Факт | % исполнения
1 | Всего по муниципальной программе, в том числе | 6345.67 | 5864.9 | 92.4237
2 | федеральный бюджет | 1833.6 | 1737.6 | 94.7644
3 | областной бюджет | 583.7 | 583.7 | 100
4 | местный бюджет | 3928.37 | 3543.6 | 90.2054
5 | внебюджетные источники | 0 | 0
6 | Капитальные вложения | 0 | 0
7 | федеральный бюджет | 0 | 0
8 | областной бюджет | 0 | 0
9 | местный бюджет | 0 | 0
10 | внебюджетные источники | 0 | 0
11 | Прочие нужды | 6345.67 | 5864.9 | 92.4237
12 | федеральный бюджет | 1833.6 | 1737.6 | 94.7644
13 | областной бюджет | 583.7 | 583.7 | 100
14 | местный бюджет | 3928.37 | 3543.6 | 90.2054
15 | внебюджетные источники | 0 | 0
16 | Подпрограмма 1 «Защита населения и территории МО Красноуфимский округ от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного , биолого-социального характера, гражданская оборона»
17 | Всего по подпрограмме 1, в том числе: | 1017.82 | 1017.25 | 99.944
18 | областной бюджет | 583.7 | 583.7 | 100
19 | местный бюджет | 434.12 | 433.55 | 99.8687
20 | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: | 1017.82 | 1017.25 | 99.944
21 | областной бюджет | 583.7 | 583.7 | 100
22 | местный бюджет | 434.12 | 433.55 | 99.8687
23 | Мероприятие 1 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного, техногенного и биолого-социального характера, гражданская оборона | 1017.82 | 1017.25 | 99.944
24 | 1. Подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и средств районного звена государстенной системы предупреждения и ликвидации ЧС
25 | 2. Обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера
26 | 3. Совершенствование, поддержание в готовности и эксплуатационно техническое обслуживание систем оповещения и связи населения об угрозе возникновения или возникновении ЧС
27 | 4. Организация аварийно-восстановительных работ и других неотложных работ при ликвидации и предупреждении ЧС
28 | 5. Обеспечение условий для организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации и предупреждении ЧС на территории МО Красноуфимский округ
29 | 6. Поддержание в постоянной готовности фонда защитных сооружений ГО
30 | 7. Приобретение средств индивидуальной защиты для администраций и сотрудников муниципальных учреждений МО Красноуфимский округ
31 | 8. Проведение сезонных мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории МО Красноуфимский округ
32 | 9. Информирование населения в области безопасности на водных объектах
33 | Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности на территории МО Красноуфимский округ»
34 | Всего по подпрограмме 2, в том числе: | 1172.08 | 1101.4 | 93.9697
35 | местный бюджет | 1172.08 | 1101.4 | 93.9697
36 | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: | 1172.08 | 1101.4 | 93.9697
37 | местный бюджет | 1172.08 | 1101.4 | 93.9697
38 | Мероприятие 1 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 838.35 | 838.35 | 100
39 | Мероприятие 2 Восстановление пожарного водоснабжения на территории МО Красноуфимский округ | 333.73 | 263.05 | 78.8212
40 | Подпрограмма 3. «Комплексная профилактика правонарушений на территории МО Красноуфимский округ»
41 | Всего по подпрограмме 3. | 133.7 | 88.2 | 65.9686
42 | федеральный бюджет | 0 | 0
43 | областной бюджет | 0 | 0
44 | местный бюджет | 133.7 | 88.2 | 65.9686
45 | Всего по направлению «прочие нужды», в том числе | 133.7 | 88.2 | 65.9686
46 | местный бюджет | 133.7 | 88.2 | 65.9686
47 | Мероприятие 1 Комплексная профилактика правонарушений на территории МО Красноуфимский округ. | 133.7 | 88.2 | 65.9686
48 | Подпрограмма 4. «Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО Красноуфимский округ»
49 | Всего по подпрограмме 4 | 0 | 0
50 | федеральный бюджет | 0 | 0
51 | областной бюджет | 0 | 0
52 | местный бюджет | 0 | 0
53 | Всего по направлению «прочие нужды», в том числе | 0 | 0
54 | местный бюджет | 0 | 0
55 | Мероприятие 1 профилактика экстремизма и терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО Красноуфимский округ | 0 | 0
56 | Подпрограмма 5 «Обеспечение безопасности на опасных объектах МО Красноуфимский округ»
57 | Всего по подпрограмме 5, в том числе: | 194.88 | 194.88 | 100
58 | местный бюджет | 194.88 | 194.88 | 100
59 | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: | 194.88 | 194.88 | 100
60 | местный бюджет | 194.88 | 194.88 | 100
61 | Мероприятие 1 Страхование гидротехнических сооружений и газопроводов | 194.88 | 194.88 | 100
62 | Подпрограмма 6 «Обеспечение рационального и безопасного природопользования в МО Красноуфимский округ»
63 | Всего по подпрограмме 6, в том числе: | 1993.59 | 1725.57 | 86.5559
64 | областной бюджет | 0 | 0
65 | местный бюджет | 1993.59 | 1725.57 | 86.5559
65 | федеральный бюджет | 0 | 0
66 | Мероприятие 1. Охрана окружающей среды в МО Красноуфимский округ, всего в том числе | 377.23 | 377.23 | 100
67 | областной бюджет | 0 | 0
68 | местный бюджет | 377.23 | 377.23 | 100
69 | Мероприятие 2. Осуществление водохозяйственных мероприятий, всего в том числе: | 1616.36 | 1348.34 | 83.4183
70 | областной бюджет | 0 | 0
71 | местный бюджет | 1616.36 | 1348.34 | 83.4183
72 | федеральный бюджет | 0 | 0
72 | Подпрограмма 7 «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»
73 | Всего по подпрограмме 7. | 1833.6 | 1737.6 | 94.7644
74 | федеральный бюджет | 1833.6 | 1737.6 | 94.7644
75 | областной бюджет | 0 | 0
76 | местный бюджет | 0 | 0
77 | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: | 1833.6 | 1737.6 | 94.7644
78 | федеральный бюджет | 1833.6 | 1737.6 | 94.7644
79 | Мероприятие Осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные коммисариаты | 1833.6 | 1737.6 | 94.7644

## План
ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | [11 empty] | Приложение № 2
"НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ" | [11 empty] | к муниципальной программе
ЗА 1 полугодие 2014 (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД) | [11 empty] | МО Красноуфимский округ
№ 144 от 28.02.2022
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Обеспечение безопасности на территории Муниципального образования Красноуфимский округ до 2024 года"
№ | Наименование мероприятия | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс.руб. | [11 empty] | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
|  | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год
1 | Всего по муниципальной программе, в том числе | 123245.6863 | 4735.5257 | 8037.45 | 6791.0606 | 7050.95 | 13789.51 | 31121.42 | 20888.19 | 6345.67 | 8104.37 | 8161.97 | 8219.57 | х
2 | федеральный бюджет | 33805.7 | 1441.7 | 1522 | 1488 | 1378.9 | 5352 | 13537.5 | 1612.6 | 1833.6 | 1816.8 | 1879 | 1943.6 | х
3 | областной бюджет | 13686.9 | 0 | 217.8 | 616.1 | 611.4 | 2569.4 | 6535.3 | 583.7 | 583.7 | 661.9 | 657.3 | 650.3 | х
4 | местный бюджет | 75753.0863 | 3293.8257 | 6297.65 | 4686.9606 | 5060.65 | 5868.11 | 11048.62 | 18691.89 | 3928.37 | 5625.67 | 5625.67 | 5625.67 | х
5 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
6 | Капитальные вложения | 46811.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8936.7 | 24546.57 | 13328.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
7 | федеральный бюджет | 16054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3994 | 12060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
8 | областной бюджет | 7907.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1967.2 | 5940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
9 | местный бюджет | 22850.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2975.5 | 6546.57 | 13328.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
10 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
11 | Прочие нужды | 76433.9863 | 4735.5257 | 8037.45 | 6791.0606 | 7050.95 | 4852.81 | 6574.85 | 7559.76 | 6345.67 | 8104.37 | 8161.97 | 8219.57 | х
12 | федеральный бюджет | 17751.7 | 1441.7 | 1522 | 1488 | 1378.9 | 1358 | 1477.5 | 1612.6 | 1833.6 | 1816.8 | 1879 | 1943.6 | х
13 | областной бюджет | 5779.7 | 0 | 217.8 | 616.1 | 611.4 | 602.2 | 595.3 | 583.7 | 583.7 | 661.9 | 657.3 | 650.3 | х
14 | местный бюджет | 52902.5863 | 3293.8257 | 6297.65 | 4686.9606 | 5060.65 | 2892.61 | 4502.05 | 5363.46 | 3928.37 | 5625.67 | 5625.67 | 5625.67 | х
15 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
16 | Подпрограмма 1 «Защита населения и территории МО Красноуфимский округ от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного , биолого-социального характера, гражданская оборона»
17 | Всего по подпрограмме 1, в том числе: | 10097.48 | 167.66 | 385.46 | 783.76 | 779.06 | 1079.66 | 857.49 | 1017.07 | 1017.82 | 1341.9 | 1337.3 | 1330.3 | х
18 | областной бюджет | 5779.7 | 0 | 217.8 | 616.1 | 611.4 | 602.2 | 595.3 | 583.7 | 583.7 | 661.9 | 657.3 | 650.3
19 | местный бюджет | 4317.78 | 167.66 | 167.66 | 167.66 | 167.66 | 477.46 | 262.19 | 433.37 | 434.12 | 680 | 680 | 680 | х
20 | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: | 10097.48 | 167.66 | 385.46 | 783.76 | 779.06 | 1079.66 | 857.49 | 1017.07 | 1017.82 | 1341.9 | 1337.3 | 1330.3 | х
21 | областной бюджет | 3226.5 | 0 | 217.8 | 616.1 | 611.4 | 602.2 | 595.3 | 583.7 | 583.7 | 661.9 | 657.3 | 650.3
22 | местный бюджет | 4751.15 | 167.66 | 167.66 | 167.66 | 167.66 | 477.46 | 262.19 | 433.37 | 434.12 | 680 | 680 | 680
23 | Мероприятие 1 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного, техногенного и биолого-социального характера, гражданская оборона | 10097.48 | 167.66 | 385.46 | 783.76 | 779.06 | 1079.66 | 857.49 | 1017.07 | 1017.82 | 1341.9 | 1337.3 | 1330.3 | 4,5,7,9,11
24 | 1. Подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и средств районного звена государстенной системы предупреждения и ликвидации ЧС | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | 4, 5
25 | 2. Обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | 312.1 | 54.1 | 30 | 30 | 30 | 56 | 56 | 56 |  |  |  |  | 7
26 | 3. Совершенствование, поддержание в готовности и эксплуатационно техническое обслуживание систем оповещения и связи населения об угрозе возникновения или возникновении ЧС | 154.14 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 22.02 |  |  |  |  | 5
27 | 4. Организация аварийно-восстановительных работ и других неотложных работ при ликвидации и предупреждении ЧС | 2466.1 | 300.1 | 352 | 352 | 352 | 370 | 370 | 370 |  |  |  |  | 4, 9
28 | 5. Обеспечение условий для организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации и предупреждении ЧС на территории МО Красноуфимский округ | 415 | 70 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 |  |  |  |  | 4, 9
29 | 6. Поддержание в постоянной готовности фонда защитных сооружений ГО | 90 | 36 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 |  |  |  |  | 4
30 | 7. Приобретение средств индивидуальной защиты для администраций и сотрудников муниципальных учреждений МО Красноуфимский округ | 38.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.98 | 12.98 | 12.98 |  |  |  |  | 4
31 | 8. Проведение сезонных мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории МО Красноуфимский округ | 1550.001 | 167.001 | 230 | 230 | 230 | 231 | 231 | 231 |  |  |  |  | 11
32 | 9. Информирование населения в области безопасности на водных объектах | 72.6438 | 9.7038 | 10.98 | 10.98 | 10.98 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 9
| В том числе: Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных | [8 empty] | 0 | 82900 | 82900 | 82900
| В том числе: Осуществление государственных полномочий Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлениии деятельности по обращению с животными без владельцев | 5521.7 | 0 | 217.8 | 616.1 | 611.4 | 602.2 | 595.3 | 583.7 | 1017.82 | 1259 | 1254.4 | 1247.4
24 | Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности на территории МО Красноуфимский округ»
25 | Всего по подпрограмме 2, в том числе: | 23070.7568 | 1155.7392 | 892.82 | 1207.5676 | 1165.86 | 1135.71 | 6444.5 | 6265.28 | 1172.08 | 1210.4 | 1210.4 | 1210.4 | x
26 | местный бюджет | 23070.7568 | 1155.7392 | 892.82 | 1207.5676 | 1165.86 | 1135.71 | 6444.5 | 6265.28 | 1172.08 | 1210.4 | 1210.4 | 1210.4 | х
27 | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: | 23070.7568 | 1155.7392 | 892.82 | 1207.5676 | 1165.86 | 1135.71 | 6444.5 | 6265.28 | 1172.08 | 1210.4 | 1210.4 | 1210.4 | х
28 | местный бюджет | 23070.7568 | 1155.7392 | 892.82 | 1207.5676 | 1165.86 | 1135.71 | 6444.5 | 6265.28 | 1172.08 | 1210.4 | 1210.4 | 1210.4 | x
29 | Мероприятие 1 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 7810.1775 | 438.1732 | 511.71 | 670.5744 | 567.42 | 697.81 | 742.86 | 927.08 | 838.35 | 805.4 | 805.4 | 805.4 | 15, 18,22, 24
30 | Мероприятие 2 Восстановление пожарного водоснабжения на территории МО Красноуфимский округ | 15260.5793 | 717.566 | 381.11 | 536.9933 | 598.44 | 437.9 | 5701.64 | 5338.2 | 333.73 | 405 | 405 | 405 | 16,20
31 | Подпрограмма 3. «Комплексная профилактика правонарушений на территории МО Красноуфимский округ»
32 | Всего по подпрограмме 3. | 2418.163 | 243 | 300.28 | 159.393 | 179.21 | 185.73 | 264.84 | 250.76 | 133.7 | 233.75 | 233.75 | 233.75 | x
33 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
34 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
35 | местный бюджет | 2418.163 | 243 | 300.28 | 159.393 | 179.21 | 185.73 | 264.84 | 250.76 | 133.7 | 233.75 | 233.75 | 233.75 | x
36 | Всего по направлению «прочие нужды», в том числе | 2418.163 | 243 | 300.28 | 159.393 | 179.21 | 185.73 | 264.84 | 250.76 | 133.7 | 233.75 | 233.75 | 233.75 | x
37 | местный бюджет | 2418.163 | 243 | 300.28 | 159.393 | 179.21 | 185.73 | 264.84 | 250.76 | 133.7 | 233.75 | 233.75 | 233.75
38 | Мероприятие 1 Комплексная профилактика правонарушений на территории МО Красноуфимский округ. | 2418.163 | 243 | 300.28 | 159.393 | 179.21 | 185.73 | 264.84 | 250.76 | 133.7 | 233.75 | 233.75 | 233.75 | 52-55, 57-59, 61-66
39 | Подпрограмма 4. «Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО Красноуфимский округ»
40 | Всего по подпрограмме 4 | 488.58 | 68 | 100 | 0 | 33.94 | 194 | 92.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
42 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
43 | местный бюджет | 488.58 | 68 | 100 | 0 | 33.94 | 194 | 92.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
44 | Всего по направлению «прочие нужды», в том числе | 488.58 | 68 | 100 | 0 | 33.94 | 194 | 92.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
45 | местный бюджет | 488.58 | 68 | 100 | 0 | 33.94 | 194 | 92.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Мероприятие 1 профилактика экстремизма и терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО Красноуфимский округ | 488.58 | 68 | 100 | 0 | 33.94 | 194 | 92.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70-75
47 | Подпрограмма 5 «Обеспечение безопасности на опасных объектах МО Красноуфимский округ»
48 | Всего по подпрограмме 5, в том числе: | 2167.3065 | 173.3965 | 120.71 | 223.2 | 223.2 | 215.76 | 215.76 | 215.76 | 194.88 | 194.88 | 194.88 | 194.88 | х
49 | местный бюджет | 2167.3065 | 173.3965 | 120.71 | 223.2 | 223.2 | 215.76 | 215.76 | 215.76 | 194.88 | 194.88 | 194.88 | 194.88 | х
50 | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: | 2167.3065 | 173.3965 | 120.71 | 223.2 | 223.2 | 215.76 | 215.76 | 215.76 | 194.88 | 194.88 | 194.88 | 194.88 | х
51 | местный бюджет | 2167.3065 | 173.3965 | 120.71 | 223.2 | 223.2 | 215.76 | 215.76 | 215.76 | 194.88 | 194.88 | 194.88 | 194.88
52 | Мероприятие 1 Страхование гидротехнических сооружений и газопроводов | 2167.3065 | 173.3965 | 120.71 | 223.2 | 223.2 | 215.76 | 215.76 | 215.76 | 194.88 | 194.88 | 194.88 | 194.88 | 42, 43
53 | Подпрограмма 6 «Обеспечение рационального и безопасного природопользования в МО Красноуфимский округ»
54 | Всего по подпрограмме 6, в том числе: | 67251.7 | 1486.03 | 4716.18 | 2929.14 | 3290.78 | 9620.65 | 21768.69 | 11526.72 | 1993.59 | 3306.64 | 3306.64 | 3306.64 | х
55 | областной бюджет | 7907.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1967.2 | 5940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
56 | местный бюджет | 43290.5 | 1486.03 | 4716.18 | 2929.14 | 3290.78 | 3659.45 | 3768.69 | 11526.72 | 1993.59 | 3306.64 | 3306.64 | 3306.64 | х
57 | федеральный бюджет | 16054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3994 | 12060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
58 | Мероприятие 1. Охрана окружающей среды в МО Красноуфимский округ, всего в том числе | 5348.1879 | 549.6 | 258 | 133.7479 | 546.94 | 683.95 | 422.44 | 730.42 | 377.23 | 548.62 | 548.62 | 548.62 | х
59 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
60 | местный бюджет | 5348.1879 | 549.6 | 258 | 133.7479 | 546.94 | 683.95 | 422.44 | 730.42 | 377.23 | 548.62 | 548.62 | 548.62 | х
61 | Мероприятие 2. Осуществление водохозяйственных мероприятий, всего в том числе: | 61903.5121 | 936.43 | 4458.18 | 2795.3921 | 2743.84 | 8936.7 | 21346.25 | 10796.3 | 1616.36 | 2758.02 | 2758.02 | 2758.02 | 36-38
62 | областной бюджет | 7907.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1967.2 | 5940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
63 | местный бюджет | 37942.3121 | 936.43 | 4458.18 | 2795.3921 | 2743.84 | 2975.5 | 3346.25 | 10796.3 | 1616.36 | 2758.02 | 2758.02 | 2758.02 | х
64 | федеральный бюджет | 16054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3994 | 12060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
65 | Подпрограмма 7 «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»
66 | Всего по подпрограмме 7. | 17751.7 | 1441.7 | 1522 | 1488 | 1378.9 | 1358 | 1477.5 | 1612.6 | 1833.6 | 1816.8 | 1879 | 1943.6 | х
67 | федеральный бюджет | 17751.7 | 1441.7 | 1522 | 1488 | 1378.9 | 1358 | 1477.5 | 1612.6 | 1833.6 | 1816.8 | 1879 | 1943.6 | х
68 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: | 17751.7 | 1441.7 | 1522 | 1488 | 1378.9 | 1358 | 1477.5 | 1612.6 | 1833.6 | 1816.8 | 1879 | 1943.6 | х
71 | федеральный бюджет | 17751.7 | 1441.7 | 1522 | 1488 | 1378.9 | 1358 | 1477.5 | 1612.6 | 1833.6 | 1816.8 | 1879 | 1943.6 | х
72 | Мероприятие Осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные коммисариаты | 17751.7 | 1441.7 | 1522 | 1488 | 1378.9 | 1358 | 1477.5 | 1612.6 | 1833.6 | 1816.8 | 1879 | 1943.6 | 47, 48

## Цель
ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | [10 empty] | Приложение № 1
"НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ" | [10 empty] | к муниципальной программе
ЗА 1 полугодие 2014 (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД) | [10 empty] | МО Красноуфимский округ
№ 144 от 28.02 2022
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ
"Обеспечение безопасностина территории МО Красноуфимский округ до 2024 года"
№ | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы (нарастающим итогом) | [10 empty] | Источник значений показателей
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год
1 | Подпрограмма 1 «Защита населения и территории МО Красноуфимский округ от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера, гражданская оборона»
2 | Цель 1. Повышение готовности органов управления, сил и средств районного звена Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и оперативности их реагирования на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий.
3 | Задача 1. Повышение готовности органов управления, сил и средств районного звена Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и оперативности их реагирования на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
4 | Целевой показатель 1. Время реагирования на возникновение чрезвычайной ситуации на территории МО Красноуфимский округ | мин. | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 48 | 46 | 45 | 44 | Постановление Правительства СО "Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской области до 2024 года" №229-ПП от 05.04.2017 г.
5 | Целевой показатель 2. Время на ликвидацию чрезвычайной ситуации на территории МО Красноуфимский округ и проведение других неотложных работ | час. | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | Постановление Правительства СО "Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской области до 2024 года" №229-ПП от 05.04.2017 г.
6 | Задача 2. обучение населения действиям в случае возникновения угрозы ЧС и при ЧС природного и техногенного характера.
7 | Целевой показатель 3. Количество населения обученного действиям в случае возникновения ЧС на территории МО Красноуфимский округ | тыс. человек | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | Постановление Правительства СО "Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской области до 2024 года" №229-ПП от 05.04.2017 г.
8 | Задача 3. Обеспечение безопасности населения МО Красноуфимский округ на водных обьектах
9 | Целевой показатель 4. Количество пострадавших на водных объектах расположенных на территории МО Красноуфимский округ | кол. человек | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Постановление Правительства СО "Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской области до 2024 года" №229-ПП от 05.04.2017 г.
10 | Задача 4. Обеспечение функционирования ЕДДС МО Красноуфимский округ
11 | Целевой показатель 5. Время реагирования органов управления сил и средств районного звена по предупреждению и ликвидации ЧС на территории МО Красноуфимский округ | мин. | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Постановление Правительства СО "Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской области до 2024 года" №229-ПП от 05.04.2017 г.
12 | Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности на территории МО Красноуфимский округ»
13 | Цель 2. "Реализация принятых в установленном порядке мероприятий по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров"
14 | Задача 5. Создание условий для организации и функционирования добровольной пожарной охраны на территории МО Красноуфимский округ
15 | Целевой показатель 6. Обеспеченность добровольных пожарных основными видами пожарно-технического имущества и оборудования | процент | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | 45 | 50 | Постановление Правительства СО "Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской области до 2024 года" №229-ПП от 05.04.2017 г.
16 | Целевой показатель 7. Материальное стимулирование участия граждан в добровольной пожарной охране, в том числе участие в борьбе с пожарами | тыс. руб. | 20 | 15 | 8.9 | 15 | 20 | 0 | 0 | 7 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | Постановление Правительства СО "Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской области до 2024 года" №229-ПП от 05.04.2017 г.
17 | Задача 6. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности
18 | Целевой показатель 8. Количество обученного населения в области пожарной безопасности на территории МО Красноуфимский округ | тыс. человек | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | Постановление Правительства СО "Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской области до 2024 года" №229-ПП от 05.04.2017 г.
19 | Задача 7. Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения
20 | Целевой показатель 9. Доля исправных источников противопожарного водоснабжения | процент | 45 | 75 | 78 | 80 | 83 | 85 | 90 | 93 | 95 | 97 | 100 | Постановление Правительства СО "Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской области до 2024 года" №229-ПП от 05.04.2017 г.
21 | Задача 8. Обеспечение связи и оповещение населения о пожаре
22 | Целевой показатель 10. Среднее время на ликвидацию одного пожара | мин. | 127 | 125 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постановление Правительства СО "Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской области до 2024 года" №229-ПП от 05.04.2017 г.
23 | Задача 9. Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара
24 | Целевой показатель 11. Среднее время прибытия пожарной техники к месту возгорания | мин. | 19 | 13 | 17 | 16 | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Постановление Правительства СО "Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской области до 2024 года" №229-ПП от 05.04.2017 г.
25 | Подпрограмма 3 «Комплексная профилактика правонарушений на территории МО Красноуфимский округ».
26 | Цель 7. Обеспечение общественной безопасности граждан на территории МО Красноуфимский округ
27 | Задача 15. Снижение уровня преступности на территории МО Красноуфимский округ
28 | Целевой показатель 24. Наличие ежеквартальных отчетов о работе комиссий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних территориальных отделов | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Федеральный закон от 24.06.1999 г. №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
29 | Целевой показатель 25. Количество детей из социально-неблагополучных семей, принявших участие в профильном лагере «Тропа безопасности». | человек | не меннее 16 | не меннее 16 | не меннее 16 | не меннее 16 | не меннее 16 | не меннее 16 | не меннее 16 | не меннее 16 | не меннее 16 | не меннее 16 | не меннее 16 | Федеральный закон от 24.06.1999 г. №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
30 | Целевой показатель 26. Наличие подготовленных в установленные сроки отчетов о реализации подпрограммы профилактики правонарушений МО Красноуфимский округ | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | Федеральный закон от 24.06.1999 г. №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
31 | Целевой показатель 27. Материальное стимулирование работы добровольных народных дружинников | периодичность | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | Закон СО от 15.06.2015 г. №49-ОЗ "О регулировании отдельных отношений, связанных с участием граждан в охране общественного порядка на территории Свердловской области"
32 | Задача 16 Воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной прежде всего на активизацию борьбы с преступностью, алкоголизмом, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних
33 | Целевой показатель 28. Наличие ежегодного плана работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в МО Красноуфимский округ | единиц | [11 empty] | Федеральный закон от 24.06.1999 г. №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" | bar: Значение целевого показателя реализации муниципальной программы (нарастающим итогом) 2014 год to Значение целевого показателя реализации муниципальной программы (нарастающим итогом) 2024 год
34 | Целевой показатель 29. Количество заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в МО Красноуфимский округ | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ПАМО №643 от 01.08.2011 г "О работе межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в МО Красноуфимский округ"
35 | Целевой показатель 30. Количество изготовленных или приобретенных методических материалов, памяток и брошюр профилактической направленности, пропагандирующих здоровый образ жизни и негативное отношение к ВИЧ-инфекции, наркомании и алкоголизму, для использования их в работе учреждениями здравоохранения, образования | экземпляров | 1000 | 2500 | 2000 | не менее 2000 | не менее 2000 | не менее 2000 | не менее 2000 | не менее 2000 | не менее 2000 | не менее 2000 | не менее 2000 | Федеральный закон от 24.06.1999 г. №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
36 | Задача 17 Совершенствование нормативной правовой базы МО Красноуфимский округ по профилактике правонарушений
37 | Целевой показатель 31. Обновление положения о материальном стимулировании дружинников, при необходимости | переодчность | [11 empty] | Закон СО от 15.06.2015 г. №49-ОЗ "О регулировании отдельных отношений, связанных с участием граждан в охране общественного порядка на территории Свердловской области" | bar: Значение целевого показателя реализации муниципальной программы (нарастающим итогом) 2014 год to Значение целевого показателя реализации муниципальной программы (нарастающим итогом) 2024 год
38 | Целевой показатель 32. Обновление положения о порядке проведения конкурса среди общественных комиссий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, при необходимости | переодчность | [11 empty] | Федеральный закон от 24.06.1999 г. №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" | bar: Значение целевого показателя реализации муниципальной программы (нарастающим итогом) 2014 год to Значение целевого показателя реализации муниципальной программы (нарастающим итогом) 2024 год
39 | Задача 18. Профилактика правонарушений на административных участках
40 | Целевой показатель 33. Приобретение служебного жилья УУП на участке обслуживания, ремонт служебного жилья | количество | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Федеральный закон от 24.06.1999 г. №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
41 | Целевой показатель 34. Изготовление памяток для информирования граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания людей, а также в период весеннего паводка | экземпляров | 600 | 650 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | Федеральный закон от 24.06.1999 г. №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
42 | Целевой показатель 35. Проведение единого дня профилактики в школах МО Красноуфимский округ | количество | [11 empty] | Федеральный закон от 24.06.1999 г. №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" | bar: Значение целевого показателя реализации муниципальной программы (нарастающим итогом) 2014 год to Значение целевого показателя реализации муниципальной программы (нарастающим итогом) 2024 год
43 | Подпрограмма 4. «Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО Красноуфимский округ»
44 | Цель 8. Противодействие проявлению терроризма и экстремизма, защита граждан, проживающих на территории МО Красноуфимский округ от террористических и экстремистских актов
45 | Задача 19. Информирование населения МО Красноуфимский округ по вопросам противодействия терроризму и экстремизму
46 | Целевой показатель 36. Обеспечение информационными материалами о действиях в случае возникновения угроз террористического характера территориальных отделов, школ, других учреждений. | Периодичность | Постоянно | Постоянно | Постоянно | Постоянно | Постоянно | Постоянно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФЗ от 25.07.2002 года № 114 – ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»
47 | Целевой показатель 37. Кинопоказы по теме «Противодействие экстремизму и терроризму, сохранение благоприятной обстановки межнационального общения» | единиц | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФЗ от 25.07.2002 года № 114 – ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»
48 | Задача 20. Содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий.
49 | Целевой показатель 38. Наличие ежегодного Плана работы межведомственной комиссии по профилактике экстремизма и межведомственной комиссии по профилактике терроризма в МО Красноуфимский округ | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФЗ от 25.07.2002 года № 114 – ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»
50 | Целевой показатель 39. Утверждение межведомственного плана мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на полугодия | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФЗ от 25.07.2002 года № 114 – ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»
51 | Целевой показатель 40. Количество заседаний межведомственной комиссии по профилактике экстремизма и терроризма в МО Красноуфимский округ | единиц | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФЗ от 25.07.2002 года № 114 – ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»
52 | Целевой показатель 41. Количество проведенных тематических мероприятий с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей | количество | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФЗ от 25.07.2002 года № 114 – ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»
53 | Задача 21. Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий
54 | Целевой показатель 42. Обновление реестра религиозных организаций, политических партий и конфессий, действующих на территории МО Красноуфимский округ | Периодичность | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФЗ от 25.07.2002 года № 114 – ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»
55 | Целевой показатель 43. Количество заседаний Совета по межнациональным отношениям при главе МО Красноуфимский округ | единиц | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФЗ от 25.07.2002 года № 114 – ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»
56 | Подпрограмма 5 «Обеспечение безопасности на опасных объектах МО Красноуфимский округ»
57 | Цель 5. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от последствий аварий на газопроводе.
58 | Задача 13. Повышение эксплуатационной надёжности газопроводов путём их приведения к безопасному техническому состоянию
59 | Целевой показатель 20. Число случаев ЧС, связанных с эксплуатацией газопровода. | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Федеральный закон № 226-ФЗ от 27.07.2010 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»
60 | Целевой показатель 21. Доля застрахованного участка газопровода по отношению к общей протяженности. | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон № 226-ФЗ от 27.07.2010 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»
61 | Подпрограмма 6 «Обеспечение рационального и безопасного природопользования в МО Красноуфимский округ»
62 | Цель 3. Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, сохранение и восстановление природных систем, обеспечение рационального природопользования на территории МО Красноуфимский округ.
63 | Задача 10. Обеспечение безопасного обращения с отходами производства и потребления.
64 | Целевой показатель 12. Число случаев ЧС, связанных с обращением отходов производства и потребления | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Федеральный закон N 7-ФЗ от 10.01.2002 "Об охране окружающей среды"
65 | Целевой показатель 13. Снижение доли площадок временного хранения отходов производства и потребления, не соответствующих требованиям законодательства. | процент | 95 | 100 | 65 | 50 | 35 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Федеральный закон N 7-ФЗ от 10.01.2002 "Об охране окружающей среды"
66 | Целевой показатель 14. Увеличение доли отходов производства и потребления, утилизируемых на оборудованном полигоне в соответствии с требованием законодательства. | процент | 5 | 20 | 35 | 50 | 65 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | Федеральный закон N 7-ФЗ от 10.01.2002 "Об охране окружающей среды"
67 | Задача 11. Обеспечение населения водой стандартного качества через обустройство и сохранение сети источников нецентрализованного водоснабжения.
68 | Целевой показатель 15. Количество обустроенных источников нецентрализованного водоснабжения. | штук | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | Федеральный закон N 7-ФЗ от 10.01.2002 "Об охране окружающей среды"
69 | Целевой показатель 16. Доля отрицательных результатов анализов проб воды из источников. | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Федеральный закон N 7-ФЗ от 10.01.2002 "Об охране окружающей среды"
70 | Цель 4. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод.
71 | Задача 12. Повышение эксплуатационной надёжности гидротехнических сооружений путём их приведения к безопасному техническому состоянию.
72 | Целевой показатель 17. Увеличение доли ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние. | процент | 2.1 | 3.5 | 7 | 9.1 | 10.5 | 14 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | Федеральный закон N 7-ФЗ от 10.01.2002 "Об охране окружающей среды"
73 | Целевой показатель 18. Увеличение доли ГТС, для которых разработана проектная документация на капитальный ремонт или реконструкцию. | процент | 3.5 | 0 | 10.5 | 14 | 17.5 | не менее 21,4 | не менее 21,4 | не менее 21,4 | не менее 21,4 | не менее 21,4 | не менее 21,4 | Федеральный закон N 7-ФЗ от 10.01.2002 "Об охране окружающей среды"
74 | Целевой показатель 19. Число случаев ЧС, связанных с эксплуатацией ГТС, в том числе в период паводка. | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Федеральный закон N 7-ФЗ от 10.01.2002 "Об охране окружающей среды"
75 | Подпрограмма 7 «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»
76 | Цель 6. Обеспечение полного и качественного укомплектования призывными людскими ресурсами Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в мирное время, а также обеспечение в периоды мобилизации, военного положения и в военное время.
77 | Задача 14. Выполнение задач по обеспечению устойчивого функционирования системы воинского учета на территории МО Красноуфимский округ
78 | Целевой показатель 22. Соответствие количества граждан состоящих на учете по данным сверки с отделом военного комиссариата Свердловской области по городу Красноуфимск, по Красноуфимскому и Ачитскому районам | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постановление Правительства РФ№ 719 от 27.11.2006 года. «Об утверждении Положения о воинском учете».
79 | Целевой показатель 23. Обеспечение полноты и достоверности данных о состоянии призывных и людских ресурсов. | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | постановление Правительства РФ№ 719 от 27.11.2006 года. «Об утверждении Положения о воинском учете».